## April 2022
NO | URAIAN | OUTPUT | PIC | NAMA FILE | ACTION PLAN | TARGET (TANGGAL) | PROGRESS |  | KETERANGAN
[7 empty] | SELESAI | BELUM
9 | Portal Barrier dan LC waiting Area belum normal | Harus kembali menjadi kondisi normal dan sesuai dengan fungsinya sebagai waiting area | Billy |  | 2022-04-25 | 2022-04-28 |  | x | Sudah kirim email ke helpdesk@primus.co.id. Sudah dilakukan penarikan kabel temporary supaya waiting area bisa berfungsi. Info dari tim primus bahwasanya kabel tidak termasuk dalam kontrak maintenance. Inisiatif dari Pak Amin dan tim HW, akan dibantu untuk dicari solusinya. portal OP1 sudah bisa dengan catatan, OP2 sudah normal. Dilanjutkan survey dengan div.Teknik yang selanjutnya dibuatkan ND dan BA terkait kebutuhan pekerjaan. Menunggu approval dan instruksi kerja. | update terakhir 25/04/2022
10 | Follow up perkembangan solusi produk Advantech dari PT Alvasta untuk koneksi OCR-STS di check point | Menerima email balasan serta diinfo kapan unit demo/trial akan dikirimkan | Billy | - | 2022-04-25 | 2022-04-27 |  | x | Terus follow up ke Pak Riang untuk menerima unit demo/trial, baru kemudian bisa dilakukan pembelian unit Advantech sesuai dengan administrasi yang berlaku. sudah 2 minggu tidak direspon email/wa/tlp Sudah ada dibalas wa dari Pak Riang, katanya menunggu approval manajemen. | update terakhir 25/04/2022
11 | Follow up perkembangan solusi produk dari PT Primus untuk koneksi OCR-STS di check point | Menerima email penawaran dari PT Primus untuk solusi check point, termasuk proses instalasi dan garansi | Billy |  | 2022-04-25 | 2022-04-27 |  | x | Terus follow up ke Pak Agus untuk dikirimkan email penawaran. Padahal sudah diminta sejak 8 April 2022. Info terakhir sedang disiapkan oleh tim sales untuk penawarannya. | update terakhir 25/04/2022
12 | Follow up penawaran dari PT Primus terkait beberapa skenario perbaikan kabel FO di area green zone yang menghubungkan antara Main Gate dan Power House | Menerima email penawaran dari PT Primus untuk masing-masing skenario | Billy | - | 2022-04-19 | 2022-04-21 |  | x | Kembali reminder ke Pak Agus untuk dikirimkan email penawaran. Sebelumnya sudah dilakukan survey oleh tim Primus. Info terakhir sedang dikerjakan oleh tim sales. | update terakhir 25/04/2022
13 | List 3 Tema Training yang akan dilakukan dengan PT Primus | 3 Tema Training yang sesuai dengan kebutuhan di PTP | Billy | Usulan Training 2022.txt | 2022-04-19 | 2022-04-21 |  | x | Menunggu usulan tema training dari teman-teman IT Support. tidak ada usulan dari tim IT Support. materi VMware sudah pernah diajarkan. kita boleh minta khusus materi vMotion. Tinggal keputusan final pemilihan materinya | update terakhir 21/04/2022
14 | Pembelian sample battery HHT dari toko online | Mendapatkan penawaran harga dari beberapa vendor terkait sparepart Honeywell | Billy |  | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  | x | Jumlah battery yang ada terbatas dan mulai mengalami penurunan kapasitas battery. Sudah dicoba minta penawaran dari PT AUTO ID INDONESIA untuk harga battery via email. sudah dikirim penawarannya pd tanggal 20/04/2022. menunggu informasi dari Pak Budhar. sudah ada dikirim revisi penawaran (battery, charging station, sarung HHT) dari PT Auto ID Indonesia pada tanggal 25/04/2022. | update terakhir 25/04/2022
15 | Permintaan penawaran pekerjaan pemasangan tiang RFID Reader di Exception Area kepada PT Primus | mendapatkan keputusan penawaran pekerjaan pemasangan tiang RFID Reader Exception Area | Billy |  | 2022-04-22 | 2022-04-26 |  | x | Petugas Exception Area kesulitan mendaftarkan RFID tag karena harus mengarahkan RFID Reader ke depan Head Truck Eksternal secara manual. Dibutuhkan 1 titik lokasi RFID Reader supaya memudahkan RFID tag Head Truck terdeteksi dan petugas Exception Area tidak mengarahkan secara manual.
16 | Pembelian Power Supply Unit AC-DC 12V yang baru untuk RFID Reader di Exception Area | PSU sudah dibeli dan berada di terminal PTP. Pemasangan PSU menyesuaikan dengan lokasi RFID Reader Exception Area | Billy |  | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  | x | PSU yang lama sudah rusak dan tidak dicover dalam BoQ kontrak maintenance. Sudah dilakukan pembelian seharga Rp.440.000. Estimasi sampai di hari Jumat 22/04/2022 | update terakhir 19/04/2022
17 | Penyelesaian dokumen tagihan IT Support dan CCTV Operator dari PT Prima Madani Perkasa (PMP) | Administrasi selesai secepatnya, pembayaran selesai dilakukan | Billy |  | 2022-04-19 | 2022-04-22 |  | x | Koordinasi dengan PMP terkait hitungan tagihannya. Minta nomor surat dan ND terkait ke Cita dan Sindy
18 | Rencana agenda meeting: 1. Pembahasan aset inventory & manajemen best practice untuk lingkungan PTP 2. Pembahasan struktur koordinasi dalam mitigasi insiden dan troubleshooting 3. Pembahasan format laporan setiap aktivitas maintenance, mitigasi insiden dan troubleshooting. 4. Penjadwalan maintenance server, network device & peripherals 5. Pembahasan perkembangan kondisi terakhir hardware IT di PTP | Kesepahaman bersama dalam koordinasi dan dokumentasi setiap aktivitas perawatan dan mitigasi permasalahan | Billy |  | 2022-05-11 | 2022-05-17 |  | x | Supaya lebih rapi dan tercatat histori kegiatan | update terakhir 18/04/2022
19 | GLPI - IT Asset Management | Bisa dan mudah digunakan | Billy |  | 2022-04-22 | 2022-05-16 |  | x | salah satunya sebagai dokumen realisasi RKB bulan September 2021 | update terakhir 18/04/2022
20 | Zabbix Network Monitoring | Monitoring and Alerting IT Asset | Billy |  | 2022-04-22 | 2022-05-16 |  | x | salah satunya sebagai dokumen realisasi RKB bulan September 2021
21 | Buat email pengiriman spareparet satuan-1 kontrak maintenance ke Primus | Email telah dikirim serta ada estimasi kapan item satuan-1 sampai ke PTP | Billy |  | 2022-04-20 | 2022-04-28 |  | x | Permintaan item Satuan-1 di RAB kontrak maintenance supaya ada stock di PTP Belum ada balasan email. Sudah coba menghubungi Pak Agus. | Update terakhir 25/04/2022

## Mei 2022
NO | URAIAN | OUTPUT | PIC | NAMA FILE | ACTION PLAN | TARGET (TANGGAL) | PROGRESS |  | KETERANGAN
[7 empty] | SELESAI | BELUM
1 | Penyesuaian nama di invoice STY, DTY, DTYP |  | Ridho | - |  | 2022-02-15 |  | x | Masih ada penyesuaian logic di form DTY | keterangan : tanggal selesai pekerjaan
2 | Dokumen Check List Pengecekan Pekerjaan CCTV |  | Billy | Checklist Item BoQ CCTV.xlsx | 2022-02-14 | 2022-02-14 | v
3 | Penyelesaian dokumen addendum Internet Jalur Utama dan Backup |  | Ridho | - |  | 2022-02-15 |  | x | Surat dr telkom dan nusanet sudah dikirimkan. Selanjutnya proses dokumen yg masih perlu perbaikan
4 | INA - List Hardware Detail |  | Billy |  | 2022-03-05 | 2022-03-18 | v |  | on progress merapikan dokumen
5 | INA - FO Diagram & Specifications |  | Billy |  | 2022-03-07 | 2022-03-18 | v |  | on progress
6 | INA - UPS Diagram |  | Billy |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | v |  | Sudah dikerjakan oleh Fachri setelah diskusi dengan Pak Amin
7 | INA - High Availability Diagram |  | Billy |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | v |  | Diskusi dengan Pak Eko dan Pak Amin
8 | Pekerjaan CCTV - Review Dokumen Laporan dari tim Pak Pipin |  | Billy | DOKUMENTASI KONDISI UNIT CCTV DAN DEVICE PTP.docx | 2022-03-07 | 2022-03-08 | v |  | Sudah diarahkan dan akan dibuat laporan pengecekan terbaru
9 | Portal Barrier dan LC waiting Area belum normal | Harus kembali menjadi kondisi normal dan sesuai dengan fungsinya sebagai waiting area | Billy |  | 2022-04-25 | 2022-04-28 |  | x | Sudah kirim email ke helpdesk@primus.co.id. Sudah dilakukan penarikan kabel temporary supaya waiting area bisa berfungsi. Info dari tim primus bahwasanya kabel tidak termasuk dalam kontrak maintenance. Inisiatif dari Pak Amin dan tim HW, akan dibantu untuk dicari solusinya. portal OP1 sudah bisa dengan catatan, OP2 sudah normal. Dilanjutkan survey dengan div.Teknik yang selanjutnya dibuatkan ND dan BA terkait kebutuhan pekerjaan. Menunggu approval dan instruksi kerja. | update terakhir 25/04/2022
10 | Follow up perkembangan solusi produk Advantech dari PT Alvasta untuk koneksi OCR-STS di check point | Menerima email balasan serta diinfo kapan unit demo/trial akan dikirimkan | Billy | - | 2022-04-25 | 2022-04-27 |  | x | Terus follow up ke Pak Riang untuk menerima unit demo/trial, baru kemudian bisa dilakukan pembelian unit Advantech sesuai dengan administrasi yang berlaku. sudah 2 minggu tidak direspon email/wa/tlp Sudah ada dibalas wa dari Pak Riang, katanya menunggu approval manajemen. | update terakhir 25/04/2022
11 | Follow up perkembangan solusi produk dari PT Primus untuk koneksi OCR-STS di check point | Menerima email penawaran dari PT Primus untuk solusi check point, termasuk proses instalasi dan garansi | Billy |  | 2022-04-25 | 2022-04-27 |  | x | Terus follow up ke Pak Agus untuk dikirimkan email penawaran. Padahal sudah diminta sejak 8 April 2022. Info terakhir sedang disiapkan oleh tim sales untuk penawarannya. | update terakhir 25/04/2022
12 | Follow up penawaran dari PT Primus terkait beberapa skenario perbaikan kabel FO di area green zone yang menghubungkan antara Main Gate dan Power House | Menerima email penawaran dari PT Primus untuk masing-masing skenario | Billy | - | 2022-04-19 | 2022-04-21 |  | x | Kembali reminder ke Pak Agus untuk dikirimkan email penawaran. Sebelumnya sudah dilakukan survey oleh tim Primus. Info terakhir sedang dikerjakan oleh tim sales. | update terakhir 25/04/2022
13 | List 3 Tema Training yang akan dilakukan dengan PT Primus | 3 Tema Training yang sesuai dengan kebutuhan di PTP | Billy | Usulan Training 2022.txt | 2022-04-19 | 2022-04-21 |  | x | Menunggu usulan tema training dari teman-teman IT Support. tidak ada usulan dari tim IT Support. materi VMware sudah pernah diajarkan. kita boleh minta khusus materi vMotion. Tinggal keputusan final pemilihan materinya | update terakhir 21/04/2022
14 | Pembelian sample battery HHT dari toko online | Mendapatkan penawaran harga dari beberapa vendor terkait sparepart Honeywell | Billy |  | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  | x | Jumlah battery yang ada terbatas dan mulai mengalami penurunan kapasitas battery. Sudah dicoba minta penawaran dari PT AUTO ID INDONESIA untuk harga battery via email. sudah dikirim penawarannya pd tanggal 20/04/2022. menunggu informasi dari Pak Budhar. sudah ada dikirim revisi penawaran (battery, charging station, sarung HHT) dari PT Auto ID Indonesia pada tanggal 25/04/2022. | update terakhir 25/04/2022
15 | Permintaan penawaran pekerjaan pemasangan tiang RFID Reader di Exception Area kepada PT Primus | mendapatkan keputusan penawaran pekerjaan pemasangan tiang RFID Reader Exception Area | Billy |  | 2022-04-22 | 2022-04-26 |  | x | Petugas Exception Area kesulitan mendaftarkan RFID tag karena harus mengarahkan RFID Reader ke depan Head Truck Eksternal secara manual. Dibutuhkan 1 titik lokasi RFID Reader supaya memudahkan RFID tag Head Truck terdeteksi dan petugas Exception Area tidak mengarahkan secara manual.
16 | Pembelian Power Supply Unit AC-DC 12V yang baru untuk RFID Reader di Exception Area | PSU sudah dibeli dan berada di terminal PTP. Pemasangan PSU menyesuaikan dengan lokasi RFID Reader Exception Area | Billy |  | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  | x | PSU yang lama sudah rusak dan tidak dicover dalam BoQ kontrak maintenance. Sudah dilakukan pembelian seharga Rp.440.000. Estimasi sampai di hari Jumat 22/04/2022 | update terakhir 19/04/2022
17 | Penyelesaian dokumen tagihan IT Support dan CCTV Operator dari PT Prima Madani Perkasa (PMP) | Administrasi selesai secepatnya, pembayaran selesai dilakukan | Billy |  | 2022-04-19 | 2022-04-22 |  | x | Koordinasi dengan PMP terkait hitungan tagihannya. Minta nomor surat dan ND terkait ke Cita dan Sindy
18 | Rencana agenda meeting: 1. Pembahasan aset inventory & manajemen best practice untuk lingkungan PTP 2. Pembahasan struktur koordinasi dalam mitigasi insiden dan troubleshooting 3. Pembahasan format laporan setiap aktivitas maintenance, mitigasi insiden dan troubleshooting. 4. Penjadwalan maintenance server, network device & peripherals 5. Pembahasan perkembangan kondisi terakhir hardware IT di PTP | Kesepahaman bersama dalam koordinasi dan dokumentasi setiap aktivitas perawatan dan mitigasi permasalahan | Billy |  | 2022-05-11 | 2022-05-17 |  | x | Supaya lebih rapi dan tercatat histori kegiatan | update terakhir 18/04/2022
19 | GLPI - IT Asset Management | Bisa dan mudah digunakan | Billy |  | 2022-04-22 | 2022-05-16 |  | x | salah satunya sebagai dokumen realisasi RKB bulan September 2021 | update terakhir 18/04/2022
20 | Zabbix Network Monitoring | Monitoring and Alerting IT Asset | Billy |  | 2022-04-22 | 2022-05-16 |  | x | salah satunya sebagai dokumen realisasi RKB bulan September 2021
21 | Buat email pengiriman spareparet satuan-1 kontrak maintenance ke Primus | Email telah dikirim serta ada estimasi kapan item satuan-1 sampai ke PTP | Billy |  | 2022-04-20 | 2022-04-28 |  | x | Permintaan item Satuan-1 di RAB kontrak maintenance supaya ada stock di PTP Belum ada balasan email. Sudah coba menghubungi Pak Agus. | Update terakhir 25/04/2022
22

## Maret 2022
MONITORING DAN EVALUASI TOS
NO | URAIAN | OUTPUT | PIC | NAMA FILE | ACTION PLAN | TARGET (TANGGAL) | PROGRESS |  | KETERANGAN
[7 empty] | SELESAI | BELUM
1 | INA - List Hardware Detail |  | Billy |  | penyesuaian dokumen sesuai permintaan | 2022-03-18 | v
2 | INA - FO Diagram & Specifications |  | Billy |  | penyesuaian dokumen sesuai permintaan | 2022-03-18 | v
3 | INA - UPS Diagram |  | Billy |  | penyesuaian dokumen sesuai permintaan | 2022-03-09 | v
4 | INA - High Availability Diagram |  | Billy |  | penyesuaian dokumen sesuai permintaan | 2022-03-09 | v
5 | PSU Switch lane 4 dipindahkan ke cy karena over voltage |  | Billy |  | telah dilakukan permintaan penyediaan spare part | 2022-04-21 | v
5 | Komponen Panel listrik Video Tron 2 rusak sehingga device mati |  | Billy |  | telah dilakukan pengecekan oleh vendor, karena terkait dengan pihak ke-3, sd saat ini masih dilakukan koordinasi terkait sparepart yang cocok untuk device tersebut | 2022-03-29 | v