## Addendum I
TATAKALA ADDENDUM PENGADAAN Petugas CCTV Monitoring TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN FASE 2
Tahun anggaran : 2021
No. | DESKRIPSI | NOMOR | TANGGAL | KETERSEDIAAN |  | Aksi |  | Keterangan
Perihal
|  |  |  | Ya | Tidak
1 | Surat dari PT Prima Madani Perkasa | 503/Srt/VI/PMP-20 | 2021-06-14 |  |  |  | Pemberitahuan akan Berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan
2 | Disposisi DOT terhadap Surat PT PMP | 09/LD.DOT/SM/VI/2021 | 2021-06-15 |  |  | DOT
3 | Nota Dinas MP - DOT terkait Evaluasi Pengadaan Petugas CCTV Monitoring | 161/OT.2/VI/2021 | 2021-06-16 |  |  | MP | Evaluasi Kontrak Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Teknologi Informasi (TI) di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas
4 | Nota Dinas MP - DOT terkait Evaluasi Pengadaan Petugas IT Support | 160/OT.2/VI/2021 | 2021-06-16 |  |  | MP | Evaluasi Kontrak Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Monitoring CCTV di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas
5 | Disposisi Nodin MP terkait Evaluasi Pengadaan Petugas CCTV Monitoring & IT Support |  | 2021-06-17 |  |  | DOT
6 | Surat ke PT Madani Perkasa untuk Rapat Evaluasi Petugas CCTV Monitoring & IT Support | UM.50/12/6/PTP-21 | 2021-06-18 |  |  | DOT | Undangan Rapat
7 | Berita Acara Kesepakatan Evaluasi Pengadaan Petugas CCTV Monitoring & IT Support | UM.55/9/11/PTP-21 | 2021-06-23 |  |  | DOT | BERITA ACARA KESEPAKATAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) PEKERJAAN PENGADAAN TENAGA KERJA MONITORING CCTV DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS DAN PEKERJAAN PENGADAAN TENAGA KERJA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
8 | Addendum CCTV Monitoring | UM.54/8/15/PTP/21 | 2021-06-23 |  |  | DOT | PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) ATAS PERJANJIAN NOMOR : UM.54/3/25/PTP-21 TANGGAL 01 MARET 2021
9 | Addendum IT Support | UM.54/8/16/PTP/21 | 2021-06-23 |  |  | DOT | PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) ATAS PERJANJIAN NOMOR : UM.54/3/22/PTP-21 TANGGAL 01 MARET 2021
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## Addendum II
TATAKALA ADDENDUM PENGADAAN Petugas CCTV Monitoring & IT Support TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN FASE 2
Tahun anggaran : 2021
No. | DESKRIPSI | NOMOR | TANGGAL | KETERSEDIAAN |  | Aksi |  | Keterangan
Perihal
|  |  |  | Ya | Tidak
1 | Surat dari PT Prima Madani Perkasa | 637/Srt/IX/PMP-21 | 2021-09-06 |  |  |  | Pemberitahuan akan Berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan
2 | Disposisi DOT terhadap Surat PT PMP | 08/LD.DOT/SM/IX/2021 | 2021-09-07 |  |  | DOT
3 | Nota Dinas MP - DOT terkait Evaluasi Pengadaan Petugas CCTV Monitoring | 229/OT.2/IX/2021 | 2021-09-08 |  |  | MP | Evaluasi Kontrak Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Teknologi Informasi (TI) di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas
4 | Nota Dinas MP - DOT terkait Evaluasi Pengadaan Petugas IT Support | 230/OT.2/IX/2021 | 2021-09-08 |  |  | MP | Evaluasi Kontrak Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Monitoring CCTV di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas
5 | Disposisi Nodin MP terkait Evaluasi Pengadaan Petugas CCTV Monitoring & IT Support | 07/LD.DOT/ND-OT.02/IX/2021 | 2021-09-09 |  |  | DOT
6 | Surat ke PT Madani Perkasa untuk Rapat Evaluasi Petugas CCTV Monitoring & IT Support | UM.50/17/22/PTP-21 | 2021-09-10 |  |  | DOT | Undangan Rapat
7 | Berita Acara Kesepakatan Evaluasi Pengadaan Petugas CCTV Monitoring & IT Support | UM.55/15/9/PTP-21 | 2021-09-15 |  |  | DOT | BERITA ACARA KESEPAKATAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) PEKERJAAN PENGADAAN TENAGA KERJA MONITORING CCTV DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS DAN PEKERJAAN PENGADAAN TENAGA KERJA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
8 | Addendum CCTV Monitoring | UM.54/13/24/PTP-21 | 2021-09-17 |  |  | DOT | PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) ATAS PERJANJIAN NOMOR : UM.54/3/25/PTP-21 TANGGAL 01 MARET 2021
9 | Addendum IT Support | UM.54/13/25/PTP-21 | 2021-09-17 |  |  | DOT | PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) ATAS PERJANJIAN NOMOR : UM.54/3/22/PTP-21 TANGGAL 01 MARET 2021
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## Addendum III
TATAKALA ADDENDUM PENGADAAN Petugas CCTV Monitoring & IT Support TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN FASE 2
Tahun anggaran : 2022
No. | DESKRIPSI | NOMOR | TANGGAL | KETERSEDIAAN |  | Aksi |  | Keterangan
Perihal
|  |  |  | Ya | Tidak
1 | Surat dari PT Prima Madani Perkasa | 837/Srt/XII/PMP-21 | 2021-12-08 |  |  |  | Pemberitahuan akan Berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan
2 | Disposisi DOT terhadap Surat PT PMP | 07/LD.DOT/SM/XII/2021 | 2021-12-09 |  |  | DOT
3 | Nota Dinas MP - DOT terkait Evaluasi Pengadaan Petugas CCTV Monitoring | 331/OT.2/XII/2021 | Selasa, 14 Desember 2021 |  |  | MP | Evaluasi Kontrak Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Teknologi Informasi (TI) di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas
4 | Nota Dinas MP - DOT terkait Evaluasi Pengadaan Petugas IT Support | 332/OT.2/XII/2021 | Selasa, 14 Desember 2022 |  |  | MP | Evaluasi Kontrak Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Monitoring CCTV di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas
5 | Disposisi Nodin MP terkait Evaluasi Pengadaan Petugas CCTV Monitoring & IT Support | 20/LD.DOT/ND-OT.2/XII/2021 | 2021-12-15 |  |  | DOT
6 | Surat ke PT Madani Perkasa untuk Rapat Evaluasi Petugas CCTV Monitoring & IT Support | UM.50/23/24/PTP-21 | 2021-12-16 |  |  | DOT | Undangan Rapat
7 | Berita Acara Kesepakatan Evaluasi Pengadaan Petugas CCTV Monitoring & IT Support | UM.55/22/19/PTP-21 | 2021-12-20 |  |  | DOT | BERITA ACARA KESEPAKATAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) PEKERJAAN PENGADAAN TENAGA KERJA MONITORING CCTV DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS DAN PEKERJAAN PENGADAAN TENAGA KERJA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
8 | Addendum CCTV Monitoring | UM.54/1/2/PTP-22 | 2022-01-03 |  |  | DOT | PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) ATAS PERJANJIAN NOMOR : UM.54/3/25/PTP-21 TANGGAL 01 MARET 2021
9 | Addendum IT Support | UM.54/1/3/PTP-22 | 2022-01-03 |  |  | DOT | PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) ATAS PERJANJIAN NOMOR : UM.54/3/22/PTP-21 TANGGAL 01 MARET 2021
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## Addendum IV
TATAKALA ADDENDUM PENGADAAN Petugas CCTV Monitoring & IT Support TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN FASE 2
No. | DESKRIPSI | NOMOR | TANGGAL | KETERSEDIAAN |  | Aksi |  | Keterangan
Perihal
|  |  |  | Ya | Tidak
1 | Nota Dinas MP - DOT terkait Evaluasi Kontrak Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Monitoring CCTV & IT Support di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas | 83/OT.2/III/2022 | 2022-03-01 |  |  | MP | Evaluasi Kontrak Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Monitoring CCTV & IT Support di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas
2 | Disposisi DOT terhadap ND MP | 03/LD.DOT/ND-OT.2/III/2022 | 2022-03-02 |  |  | DOT
3 | Surat dari PT Prima Madani Perkasa | 163/Srt/III/PMP-22 | 2022-03-04 |  |  | MP | Pemberitahuan akan Berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan
4 | Disposisi DOT terhadap Surat PT PMP | 10/LD.DOT/SM/III/2022 | 2022-03-07 |  |  | DOT
5 | Surat ke PT Madani Perkasa untuk Rapat Evaluasi Petugas CCTV Monitoring & IT Support | UM.50/6/19/PTP-22 | 2022-03-11 |  |  | DOT | Undangan Rapat
6 | Berita Acara Kesepakatan Evaluasi Pengadaan Petugas CCTV Monitoring & IT Support | UM.55/7/1/PTP-22 | 2022-03-14 |  |  | DOT | BERITA ACARA KESEPAKATAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) PEKERJAAN PENGADAAN TENAGA KERJA MONITORING CCTV DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS DAN PEKERJAAN PENGADAAN TENAGA KERJA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
7 | Addendum CCTV Monitoring | UM.54/6/5/PTP-22 | 2022-03-14 |  |  | DOT | PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) ATAS PERJANJIAN NOMOR : UM.54/3/25/PTP-21 TANGGAL 01 MARET 2021
8 | Addendum IT Support | UM.54/5/6/PTP-22 | 2022-03-14 |  |  | DOT | PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) ATAS PERJANJIAN NOMOR : UM.54/3/22/PTP-21 TANGGAL 01 MARET 2021
9

## Addendum IV_rev
TATAKALA ADDENDUM PENGADAAN Petugas CCTV Monitoring & IT Support TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN FASE 2
No. | DESKRIPSI | NOMOR | TANGGAL | KETERSEDIAAN |  | Aksi | Perihal | Keterangan
|  |  |  | Ya | Tidak
1 | Nota Dinas MP - DOT terkait Evaluasi Kontrak Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Monitoring CCTV & IT Support di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas | 83/OT.2/III/2022 | 2022-03-01 |  |  | MP | Evaluasi Kontrak Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Monitoring CCTV & IT Support di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas
2 | Disposisi DOT terhadap ND MP | 03/LD.DOT/ND-OT.2/III/2022 | 2022-03-02 |  |  | DOT | akan dibahas di Rapat Direksi
3 | Surat dari PT Prima Madani Perkasa | 163/Srt/III/PMP-22 | 2022-03-04 |  |  | MP | Pemberitahuan akan Berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan
4 | Disposisi DOT terhadap Surat PT PMP | 10/LD.DOT/SM/III/2022 | 2022-03-07 |  |  | DOT | akan dibahas di Rapat Direksi
5 | RRD terkait pekerjaan IT | RRD-44/Um.PTP/2022 | 2022-03-10 |  |  | DOT
6 | ND MP Persetujuan Addendum | 96/OT.2/III/2022 | 2022-03-11 |  |  | MP | Permintaan Persetujuan Addendum
7 | Surat ke PT Madani Perkasa untuk Rapat Evaluasi Petugas CCTV Monitoring & IT Support | UM.50/6/19/PTP-22 | 2022-03-11 |  |  | DOT | Undangan Rapat
8 | Berita Acara Kesepakatan Evaluasi Pengadaan Petugas CCTV Monitoring & IT Support | UM.55/7/1/PTP-22 | 2022-03-14 |  |  | DOT | BERITA ACARA KESEPAKATAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) PEKERJAAN PENGADAAN TENAGA KERJA MONITORING CCTV DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS DAN PEKERJAAN PENGADAAN TENAGA KERJA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DI LINGKUNGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
9 | Addendum CCTV Monitoring | UM.54/6/5/PTP-22 | 2022-03-14 |  |  | DOT | PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) ATAS PERJANJIAN NOMOR : UM.54/3/25/PTP-21 TANGGAL 01 MARET 2021
10 | Addendum IT Support | UM.54/5/6/PTP-22 | 2022-03-14 |  |  | DOT | PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) ATAS PERJANJIAN NOMOR : UM.54/3/22/PTP-21 TANGGAL 01 MARET 2021