## Maret 2022
MONITORING DAN EVALUASI TOS
NO | URAIAN | OUTPUT | PIC | NAMA FILE | ACTION PLAN | TARGET (TANGGAL) | PROGRESS |  | KETERANGAN
[7 empty] | SELESAI | BELUM
1 | INA - List Hardware Detail |  | Billy |  | penyesuaian dokumen sesuai permintaan | 2022-03-18 | v
2 | INA - FO Diagram & Specifications |  | Billy |  | penyesuaian dokumen sesuai permintaan | 2022-03-18 | v
3 | INA - UPS Diagram |  | Billy |  | penyesuaian dokumen sesuai permintaan | 2022-03-09 | v
4 | INA - High Availability Diagram |  | Billy |  | penyesuaian dokumen sesuai permintaan | 2022-03-09 | v
5 | PSU Switch lane 4 dipindahkan ke cy karena over voltage |  | Billy |  | telah dilakukan permintaan penyediaan spare part | 2022-04-21 | v
5 | Komponen Panel listrik Video Tron 2 rusak sehingga device mati |  | Billy |  | telah dilakukan pengecekan oleh vendor, karena terkait dengan pihak ke-3, sd saat ini masih dilakukan koordinasi terkait sparepart yang cocok untuk device tersebut | 2022-03-29 | v

## April 2022
NO | URAIAN | OUTPUT | PIC | NAMA FILE | ACTION PLAN | TARGET (TANGGAL) | PROGRESS |  | KETERANGAN
[7 empty] | SELESAI | BELUM
9 | Portal Barrier dan LC waiting Area belum normal | Harus kembali menjadi kondisi normal dan sesuai dengan fungsinya sebagai waiting area | Billy |  | 2022-04-25 | 2022-04-28 |  | x | Sudah kirim email ke helpdesk@primus.co.id. Sudah dilakukan penarikan kabel temporary supaya waiting area bisa berfungsi. Info dari tim primus bahwasanya kabel tidak termasuk dalam kontrak maintenance. Inisiatif dari Pak Amin dan tim HW, akan dibantu untuk dicari solusinya. portal OP1 sudah bisa dengan catatan, OP2 sudah normal. Dilanjutkan survey dengan div.Teknik yang selanjutnya dibuatkan ND dan BA terkait kebutuhan pekerjaan. Menunggu approval dan instruksi kerja. | update terakhir 25/04/2022
10 | Follow up perkembangan solusi produk Advantech dari PT Alvasta untuk koneksi OCR-STS di check point | Menerima email balasan serta diinfo kapan unit demo/trial akan dikirimkan | Billy | - | 2022-04-25 | 2022-04-27 |  | x | Terus follow up ke Pak Riang untuk menerima unit demo/trial, baru kemudian bisa dilakukan pembelian unit Advantech sesuai dengan administrasi yang berlaku. sudah 2 minggu tidak direspon email/wa/tlp Sudah ada dibalas wa dari Pak Riang, katanya menunggu approval manajemen. | update terakhir 25/04/2022
11 | Follow up perkembangan solusi produk dari PT Primus untuk koneksi OCR-STS di check point | Menerima email penawaran dari PT Primus untuk solusi check point, termasuk proses instalasi dan garansi | Billy |  | 2022-04-25 | 2022-04-27 |  | x | Terus follow up ke Pak Agus untuk dikirimkan email penawaran. Padahal sudah diminta sejak 8 April 2022. Info terakhir sedang disiapkan oleh tim sales untuk penawarannya. | update terakhir 25/04/2022
12 | Follow up penawaran dari PT Primus terkait beberapa skenario perbaikan kabel FO di area green zone yang menghubungkan antara Main Gate dan Power House | Menerima email penawaran dari PT Primus untuk masing-masing skenario | Billy | - | 2022-04-19 | 2022-04-21 |  | x | Kembali reminder ke Pak Agus untuk dikirimkan email penawaran. Sebelumnya sudah dilakukan survey oleh tim Primus. Info terakhir sedang dikerjakan oleh tim sales. | update terakhir 25/04/2022
13 | List 3 Tema Training yang akan dilakukan dengan PT Primus | 3 Tema Training yang sesuai dengan kebutuhan di PTP | Billy | Usulan Training 2022.txt | 2022-04-19 | 2022-04-21 |  | x | Menunggu usulan tema training dari teman-teman IT Support. tidak ada usulan dari tim IT Support. materi VMware sudah pernah diajarkan. kita boleh minta khusus materi vMotion. Tinggal keputusan final pemilihan materinya | update terakhir 21/04/2022
14 | Pembelian sample battery HHT dari toko online | Mendapatkan penawaran harga dari beberapa vendor terkait sparepart Honeywell | Billy |  | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  | x | Jumlah battery yang ada terbatas dan mulai mengalami penurunan kapasitas battery. Sudah dicoba minta penawaran dari PT AUTO ID INDONESIA untuk harga battery via email. sudah dikirim penawarannya pd tanggal 20/04/2022. menunggu informasi dari Pak Budhar. sudah ada dikirim revisi penawaran (battery, charging station, sarung HHT) dari PT Auto ID Indonesia pada tanggal 25/04/2022. | update terakhir 25/04/2022
15 | Permintaan penawaran pekerjaan pemasangan tiang RFID Reader di Exception Area kepada PT Primus | mendapatkan keputusan penawaran pekerjaan pemasangan tiang RFID Reader Exception Area | Billy |  | 2022-04-22 | 2022-04-26 |  | x | Petugas Exception Area kesulitan mendaftarkan RFID tag karena harus mengarahkan RFID Reader ke depan Head Truck Eksternal secara manual. Dibutuhkan 1 titik lokasi RFID Reader supaya memudahkan RFID tag Head Truck terdeteksi dan petugas Exception Area tidak mengarahkan secara manual.
16 | Pembelian Power Supply Unit AC-DC 12V yang baru untuk RFID Reader di Exception Area | PSU sudah dibeli dan berada di terminal PTP. Pemasangan PSU menyesuaikan dengan lokasi RFID Reader Exception Area | Billy |  | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  | x | PSU yang lama sudah rusak dan tidak dicover dalam BoQ kontrak maintenance. Sudah dilakukan pembelian seharga Rp.440.000. Estimasi sampai di hari Jumat 22/04/2022 | update terakhir 19/04/2022
17 | Penyelesaian dokumen tagihan IT Support dan CCTV Operator dari PT Prima Madani Perkasa (PMP) | Administrasi selesai secepatnya, pembayaran selesai dilakukan | Billy |  | 2022-04-19 | 2022-04-22 |  | x | Koordinasi dengan PMP terkait hitungan tagihannya. Minta nomor surat dan ND terkait ke Cita dan Sindy
18 | Rencana agenda meeting: 1. Pembahasan aset inventory & manajemen best practice untuk lingkungan PTP 2. Pembahasan struktur koordinasi dalam mitigasi insiden dan troubleshooting 3. Pembahasan format laporan setiap aktivitas maintenance, mitigasi insiden dan troubleshooting. 4. Penjadwalan maintenance server, network device & peripherals 5. Pembahasan perkembangan kondisi terakhir hardware IT di PTP | Kesepahaman bersama dalam koordinasi dan dokumentasi setiap aktivitas perawatan dan mitigasi permasalahan | Billy |  | 2022-05-11 | 2022-05-17 |  | x | Supaya lebih rapi dan tercatat histori kegiatan | update terakhir 18/04/2022
19 | GLPI - IT Asset Management | Bisa dan mudah digunakan | Billy |  | 2022-04-22 | 2022-05-16 |  | x | salah satunya sebagai dokumen realisasi RKB bulan September 2021 | update terakhir 18/04/2022
20 | Zabbix Network Monitoring | Monitoring and Alerting IT Asset | Billy |  | 2022-04-22 | 2022-05-16 |  | x | salah satunya sebagai dokumen realisasi RKB bulan September 2021
21 | Buat email pengiriman spareparet satuan-1 kontrak maintenance ke Primus | Email telah dikirim serta ada estimasi kapan item satuan-1 sampai ke PTP | Billy |  | 2022-04-20 | 2022-04-28 |  | x | Permintaan item Satuan-1 di RAB kontrak maintenance supaya ada stock di PTP Belum ada balasan email. Sudah coba menghubungi Pak Agus. | Update terakhir 25/04/2022

## Mei 2022
NO | URAIAN | OUTPUT | PIC | NAMA FILE | ACTION PLAN | TARGET (TANGGAL) | PROGRESS |  | KETERANGAN
[7 empty] | SELESAI | BELUM
1 | Penyesuaian nama di invoice STY, DTY, DTYP |  | Ridho | - |  | 2022-02-15 | v |  | Selesai | keterangan : tanggal selesai pekerjaan
2 | Dokumen Check List Pengecekan Pekerjaan CCTV |  | Billy | Checklist Item BoQ CCTV.xlsx | 2022-02-14 | 2022-02-14 | v
3 | Penyelesaian dokumen addendum Internet Jalur Utama dan Backup |  | Ridho | - |  | 2022-02-15 | v |  | Dokumen Addendum s.d Maret telah selesai
4 | INA - List Hardware Detail |  | Billy |  | 2022-03-05 | 2022-03-18 | v |  | on progress merapikan dokumen
5 | INA - FO Diagram & Specifications |  | Billy |  | 2022-03-07 | 2022-03-18 | v |  | on progress
6 | INA - UPS Diagram |  | Billy |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | v |  | Sudah dikerjakan oleh Fachri setelah diskusi dengan Pak Amin
7 | INA - High Availability Diagram |  | Billy |  | 2022-03-07 | 2022-03-09 | v |  | Diskusi dengan Pak Eko dan Pak Amin
8 | Pekerjaan CCTV - Review Dokumen Laporan dari tim Pak Pipin |  | Billy | DOKUMENTASI KONDISI UNIT CCTV DAN DEVICE PTP.docx | 2022-03-07 | 2022-03-08 | v |  | Sudah diarahkan dan akan dibuat laporan pengecekan terbaru
9 | Portal Barrier dan LC waiting Area belum normal | Harus kembali menjadi kondisi normal dan sesuai dengan fungsinya sebagai waiting area | Billy | BA Kerusakan Waiting Area.docx | 2022-06-08 | 2022-06-20 |  | x | Sudah kirim email ke helpdesk@primus.co.id. Sudah dilakukan penarikan kabel temporary supaya waiting area bisa berfungsi. Info dari tim primus bahwasanya kabel tidak termasuk dalam kontrak maintenance. Inisiatif dari Pak Amin dan tim HW, akan dibantu untuk dicari solusinya. portal OP1 sudah bisa dengan catatan, OP2 sudah normal. Dilanjutkan survey dengan div.Teknik yang selanjutnya dibuatkan ND dan BA terkait kebutuhan pekerjaan. Menunggu approval dan instruksi kerja. Buat kelengkapan administrasi spt BA Kerusakan dan Nota Dinas ditujukan ke divisi Teknik | update terakhir 03/06/2022
10 | Follow up perkembangan solusi produk Advantech dari PT Alvasta untuk koneksi OCR-STS di check point | Menerima email balasan serta diinfo kapan unit demo/trial akan dikirimkan | Billy | - | 2022-04-25 | 2022-04-27 | v |  | Terus follow up ke Pak Riang untuk menerima unit demo/trial, baru kemudian bisa dilakukan pembelian unit Advantech sesuai dengan administrasi yang berlaku. sudah 2 minggu tidak direspon email/wa/tlp Sudah ada dibalas wa dari Pak Riang, katanya menunggu approval manajemen. Tidak dilanjutkan lagi karena progress yg lambat. Dialihkan ke Primus | update terakhir 06/06/2022
11 | Follow up perkembangan solusi produk dari PT Primus untuk koneksi OCR-STS di check point | Menerima email penawaran dari PT Primus untuk solusi check point, termasuk proses instalasi dan garansi. Diskusi kebutuhan teknis | Billy |  | 2022-06-08 | 2022-06-13 |  | x | Terus follow up ke Pak Agus untuk dikirimkan email penawaran. Padahal sudah diminta sejak 8 April 2022. Info terakhir sedang disiapkan oleh tim sales untuk penawarannya. Sudah ada dikirim penawaran pada tanggal 26/04/2022. Telah dilakukan diskusi via zoom terkait penawaran. Hasilnya untuk meminta penawaran ulang sesuai kebutuhan. | update terakhir 06/06/2022
12 | Follow up penawaran dari PT Primus terkait beberapa skenario perbaikan kabel FO di area green zone yang menghubungkan antara Main Gate dan Power House | Menerima email penawaran dari PT Primus untuk masing-masing skenario | Billy | - | 2022-04-19 | 2022-04-21 |  | x | Kembali reminder ke Pak Agus untuk dikirimkan email penawaran. Sebelumnya sudah dilakukan survey oleh tim Primus. Info terakhir sedang dikerjakan oleh tim sales. Sudah ada dikirim penawaran pada tanggal 26/04/2022. Telah dilakukan diskusi via zoom. Saat ini dibutuhkan berita acara dengan divisi teknik terkait kebutuhan jalur FO yang disepakati bersama. | update terakhir 06/06/2022
13 | List 3 Tema Training yang akan dilakukan dengan PT Primus | 3 Tema Training yang sesuai dengan kebutuhan di PTP | Billy | Usulan Training 2022.txt | 2022-04-19 | 2022-04-21 | v |  | Menunggu usulan tema training dari teman-teman IT Support. tidak ada usulan dari tim IT Support. materi VMware sudah pernah diajarkan. kita boleh minta khusus materi vMotion. Tinggal keputusan final pemilihan materinya | update terakhir 06/06/2022
14 | Pembelian sample battery HHT dari toko online | Mendapatkan penawaran harga dari beberapa vendor terkait sparepart Honeywell | Billy |  | 2022-04-20 | 2022-04-27 |  | x | Jumlah battery yang ada terbatas dan mulai mengalami penurunan kapasitas battery. Sudah dicoba minta penawaran dari PT AUTO ID INDONESIA untuk harga battery via email. sudah dikirim penawarannya pd tanggal 20/04/2022. menunggu informasi dari Pak Budhar. sudah ada dikirim revisi penawaran (battery, charging station, sarung HHT) dari PT Auto ID Indonesia pada tanggal 25/04/2022. Menunggu informasi selanjutnya terkait penawaran dari Primus. | update terakhir 06/06/2022
15 | Permintaan penawaran pekerjaan pemasangan tiang RFID Reader di Exception Area kepada PT Primus | mendapatkan keputusan penawaran pekerjaan pemasangan tiang RFID Reader Exception Area | Billy |  | 2022-04-22 | 2022-04-26 |  | x | Petugas Exception Area kesulitan mendaftarkan RFID tag karena harus mengarahkan RFID Reader ke depan Head Truck Eksternal secara manual. Dibutuhkan 1 titik lokasi RFID Reader supaya memudahkan RFID tag Head Truck terdeteksi dan petugas Exception Area tidak mengarahkan secara manual. Perlu kirim email permintaan penawaran pekerjaan serta file pendukung ke Primus. | update terakhir 07/06/2022
16 | Pembelian Power Supply Unit AC-DC 12V yang baru untuk RFID Reader di Exception Area | PSU sudah dibeli dan berada di terminal PTP. Pemasangan PSU menyesuaikan dengan lokasi RFID Reader Exception Area | Billy |  | 2022-04-20 | 2022-04-27 | v |  | PSU yang lama sudah rusak dan tidak dicover dalam BoQ kontrak maintenance. Sudah dilakukan pembelian seharga Rp.440.000. Estimasi sampai di hari Jumat 22/04/2022. Unit PSU sudah sampai di PTP. diletakkan di gudang. | update terakhir 07/06/2022
17 | Penyelesaian dokumen tagihan IT Support dan CCTV Operator dari PT Prima Madani Perkasa (PMP) | Administrasi selesai secepatnya, pembayaran selesai dilakukan | Billy (Diselesaikan oleh Ridho, Thanks Ridho) | Gdrive Ridho | 2022-04-19 | 2022-04-22 | v |  | Koordinasi dengan PMP terkait hitungan tagihannya. Minta nomor surat dan ND terkait ke Cita dan Sindy. Diselesaikan oleh Ridho, soalnya Billy lambat kali. | update terakhir 07/06/2022
18 | Rencana agenda meeting: 1. Pembahasan aset inventory & manajemen best practice untuk lingkungan PTP 2. Pembahasan struktur koordinasi dalam mitigasi insiden dan troubleshooting 3. Pembahasan format laporan setiap aktivitas maintenance, mitigasi insiden dan troubleshooting. 4. Penjadwalan maintenance server, network device & peripherals 5. Pembahasan perkembangan kondisi terakhir hardware IT di PTP | Kesepahaman bersama dalam koordinasi dan dokumentasi setiap aktivitas perawatan dan mitigasi permasalahan | Billy |  | 2022-05-11 | 2022-05-17 |  | x | Supaya lebih rapi dan tercatat histori kegiatan | update terakhir 18/04/2022
19 | GLPI - IT Asset Management | Bisa dan mudah digunakan | Billy |  | 2022-04-22 | 2022-05-16 |  | x | salah satunya sebagai dokumen realisasi RKB bulan September 2021. Sudah siap diinstall. Disosialisasikan penggunaannya kepada teman2 IT Support. | update terakhir 07/06/2022
20 | Zabbix Network Monitoring | Monitoring and Alerting IT Asset | Billy |  | 2022-04-22 | 2022-05-16 |  | x | salah satunya sebagai dokumen realisasi RKB bulan September 2021. Masih tertunda instalasi nya. Fokus di mail server dan Active Directory. | update terakhir 07/06/2022
21 | Buat email pengiriman spareparet satuan-1 kontrak maintenance ke Primus | Email telah dikirim serta ada estimasi kapan item satuan-1 sampai ke PTP | Billy |  | 2022-06-13 | 2022-06-14 |  | x | Permintaan item Satuan-1 di RAB kontrak maintenance supaya ada stock di PTP Belum ada balasan email. Sudah coba menghubungi Pak Agus. Sudah ada dikirim email balasan. Kemudian sudah ada rapat zoom meeting dengan Pak Budhar. Tapi sampai tanggal 07/06/2022 masih belum ada dikirim. Harus dikonfirmasi kembali via email/wa. | Update terakhir 07/06/2022
22 | Penyelesaian dokumen MTOS 2021 | Kontrak MTOS 2021 | Ridho |  | 2022-05-23 | 2022-05-26 |  | x | Proses review tim pengadaan (Bang Ifsan)
23 | Penyelesaian dokumen MTOS 2022 & Addendum | Kontrak MTOS 2022 & Addendum | Ridho |  | 2022-05-23 | 2022-05-31 |  | x | On Process
24 | Penyelesaian dokumen addendum TAD (Apr-22 s.d. Des-22) | Addendum TAD Apr-22 s.d. Des-22 | Ridho |  | 2022-05-23 | 2022-05-30 |  |  | On proces
25 | Penyelesaian dokumen addendum Internet Jalur Utama (Apr-22 s.d. Des-22) | Addendum IJU Apr-22 s.d. Des-22 | Ridho |  | 2022-05-23 | 2022-06-01 |  | x | On proces
26 | Penyelesaian dokumen addendum Internet Jalur Backup (Apr-22 s.d. Des-22) | Addendum IJB Apr-22 s.d. Des-22 | Ridho |  | 2022-05-23 | 2022-06-01 |  | x | On proces
27 | Penyediaan aplikasi ticketing IT | Progress 50% (DB concept dan Interface) | Ridho |  | 2022-05-01 | 2022-05-31 |  | x | Instalasi di server lokal/laptop sudah dilakukan dan sudah dapat digunakan, selanjutnya akan dilakukan instalasi di server production
28 | Monitoring Change Request Report TT | Report tersedia | Ridho |  | 2022-05-23 | 2022-05-31 | v |  | Done
29 | Perubahan proses parsing DO, dimana container yang sudah keluar ke graha segara sebelum DO diupload tetap dapat di lihat di menu DO List | container yang sudah keluar ke graha segara sebelum DO diupload tetap dapat di lihat di menu DO List | Ridho |  | 2022-05-23 | 31/05/0200 | v |  | Done
30 | Perubahan Job Order STY MTY yang kontainernya lebih dari 60 (lost connection) | Pengguna jasa bisa membuat job STY dengan lebih dari 60 kontainer | Ridho |  |  | 2022-06-06 | v |  | done
31 | Perubahan Job Order DTY empty yang harusnya langsung menghitung 5 hari | Job DTY Empty lsg menghitung 5 hari | Ridho |  |  | 2022-06-06 | v |  | done 09/06/2022
32 | Perubahan Job Order DTY, ketika pilih vessel, valid from datenya lsg jadi nambah 3 hari karena hari jumat sabtu, seharusnya biarkan isi valid to date nya untuk hari ini, jangan ditambah 3hari | Valid date sesuai hari saat ini | Ridho |  |  | 2022-05-31 | v |  | done
33 | Perubahan Job Order DTY, pesan eror yang ditampilkan tidak akurat, (pesannya selalu DO not found, seharusnya bisa saja DO not for this vessel atau DO still in vessel) | Pesan sesuai error | Ridho |  |  | 2022-05-31 | v |  | done
34 | Pembebasan admin untuk Job Order DTY untuk tagihan ke-2 dst, jika nomor DO dan BC sama sperti sbelumnya | Pembebasan admin hanya untuk job ke-2 dst dengan nmr BC dan DO yang sama | Ridho |  |  | 2022-05-31 | v |  | done

## Juni 2022
NO | URAIAN | OUTPUT | PIC | NAMA FILE | ACTION PLAN | TARGET (TANGGAL) | PROGRESS |  | KETERANGAN | UPDATE TERAKHIR
[7 empty] | SELESAI | BELUM
1 | Penyelesaian Dokumen Tagihan Internet Utama Telkom - Juni 2022 | Berkas dokumen sampai di divisi Keuangan | Billy | Gdrive > 08. Layanan Internet Jalur Utama | 1. Edit Dokumen menyesuaikan tanggal, nomor dokumen, dll | 2022-06-13 | v |  | Merapikan format dokumen | Update terakhir 08/06/2022
2 | Penyelesaian Dokumen Tagihan Internet Backup Nusanet - Juni 2022 | Berkas dokumen sampai di divisi Keuangan | Billy | Gdrive > 09. Layanan Internet Jalur Backup | 44720 | 2022-06-13 |  | x | Merapikan format dokumen | Update terakhir 08/06/2022
3 | Penyelesaian Dokumen Tagihan IT Support - April 2022 | Berkas dokumen sampai di divisi Keuangan | Billy | Gdrive > Pengadaan Petugas IT Support |  | 2022-06-13
4 | Penyelesaian Dokumen Tagihan CCTV Operator - April 2022 | Berkas dokumen sampai di divisi Keuangan | Billy | Gdrive > Pengadaan Petugas CCTV Monitoring |  | 2022-06-13
5 | Email terkait permintaan jadwal maintenance PAC, UPS, Fire Alarm System | Tersedia jadwal kegiatan maintenance on-site visit PAC, UPS, Fire Alarm System | Billy | Tambahkan poin di reply email sparepart | 44720 | 2022-06-10 |  | x | Kirim email terkait permintaan jadwal maintenance PAC, UPS, Fire Alarm System | Update terakhir 07/06/2022
6 | Email terkait pengiriman spareparet satuan-1 kontrak maintenance ke Primus | Email telah dikirim serta ada estimasi kapan item satuan-1 sampai ke PTP (minggu keempat Mei) | Billy | Reply Email sebelumnya | 1. Reply email menanyakan perkembangan terakhir | 2022-06-13 | v |  | Permintaan item Satuan-1 di RAB kontrak maintenance supaya ada stock di PTP Belum ada balasan email. Sudah coba menghubungi Pak Agus. Sudah ada dikirim email balasan. Kemudian sudah ada rapat zoom meeting dengan Pak Budhar. Tapi sampai tanggal 07/06/2022 masih belum ada dikirim. Harus dikonfirmasi kembali via email/wa. sudah dikirim email reply tgl (13/06/2022). | Update terakhir 13/06/2022
2. M
7 | Email follow up perkembangan solusi produk dari PT Primus untuk koneksi OCR-STS di check point | Menerima email penawaran dari PT Primus untuk solusi check point, termasuk proses instalasi dan garansi. Diskusi kebutuhan teknis | Billy |  | 1. Reply email untuk meminta revisi penawaran ulang berdasarkan hasil diskusi terakhir | 2022-06-13 | v |  | Sudah ada dikirim penawaran pada tanggal 26/04/2022. Telah dilakukan diskusi via zoom terkait penawaran. Hasilnya untuk meminta penawaran ulang sesuai kebutuhan. sudah dikirim email balasan. | update terakhir 13/06/2022
8 | Email follow up penawaran dari PT Primus terkait beberapa skenario perbaikan kabel FO di area green zone yang menghubungkan antara Main Gate dan Power House. | Menerima email penawaran dari PT Primus untuk masing-masing skenario hingga sampai bisa dilakukan pekerjaan. Termasuk koordinasi dengan divisi terkait. | Billy | - | didiskusikan lebih lanjut dengan tim Teknik | 2022-06-10 |  | x | Sudah ada dikirim penawaran pada tanggal 26/04/2022. Telah dilakukan diskusi via zoom. Saat ini dibutuhkan berita acara dengan divisi teknik terkait kebutuhan jalur FO yang disepakati bersama. Khawatir usulan jalur yang akan ditarik kabel FO ternyata ada dipakai untuk kebutuhan lain. Menunggu instruksi. | hold dulu update terakhir 13/06/2022
9 | Perbaikan jalur kabel Portal Barrier dan LC di Waiting Area | Jalur kabel dan portal barrier dan LC dikembalikan menjadi kondisi normal dan sesuai dengan fungsinya. | Billy | 20220614. Berita Acara Kerusakan Jalur Kabel Waiting Area.docx | 1. Revisi BA | 2022-06-13 | v |  | Sudah kirim email ke helpdesk@primus.co.id. Sudah dilakukan penarikan kabel temporary supaya waiting area bisa berfungsi. Info dari tim primus bahwasanya kabel tidak termasuk dalam kontrak maintenance. Inisiatif dari Pak Amin dan tim HW, akan dibantu untuk dicari solusinya. portal OP1 sudah bisa dengan catatan, OP2 sudah normal. Dilanjutkan survey dengan div.Teknik yang selanjutnya dibuatkan ND dan BA terkait kebutuhan pekerjaan. Menunggu approval dan instruksi kerja. Buat kelengkapan administrasi spt BA Kerusakan dan Nota Dinas ditujukan ke divisi Teknik. Output yang dihasilkan yaitu adanya BA dari Teknik bahwa penyebab kabel rusak yaitu adanya penurunan permukaan tanah disebabkan oleh lindasan truk. Butuh perbaikan jalur kabel dan permukaan tanah. | update terakhir 07/06/2022
[5 empty] | 2. Buat Nota Dinas dari Divisi Pengembangan ke Divisi Teknik | 2022-06-14 |  | x | Isi : Dibutuhkan perbaikan jalur kabel di waiting area | update terakhir 14/06/2022
10 | Email permintaan penawaran pekerjaan pemasangan tiang RFID Reader di Exception Area kepada PT Primus | mendapatkan keputusan penawaran pekerjaan pemasangan tiang RFID Reader Exception Area | Billy |  | Item dimasukkan di Adendum Bulan Juli 2022 | 2022-06-14 |  | x | Petugas Exception Area kesulitan mendaftarkan RFID tag karena harus mengarahkan RFID Reader ke depan Head Truck Eksternal secara manual. Dibutuhkan 1 titik lokasi RFID Reader supaya memudahkan RFID tag Head Truck terdeteksi dan petugas Exception Area tidak mengarahkan secara manual. Perlu kirim email permintaan penawaran pekerjaan serta file pendukung ke Primus. | update terakhir 07/06/2022
11 | Konsultasi terkait kondisi dan konfigurasi Active Directory Server yang sempat tersisipi virus ke Pak Agus | Active Directory Server terbebas dari virus/trojan/worm/backdoor/ransomware/spyware | Billy | - | 01. Follow up ke Pak Agus via tlp | 2022-06-13 |  | x | Active Directory ada indikasi disisipi virus sejak pertengahan Mei. Mail server pernah terdampak virus ransomware (sudah diinstal ulang). | update terakhir 08/06/2022
12 | Post-Installation Mail Server Exchange 2019 | Bisa digunakan di perangkat lain | Billy |  | 01. Lanjutkan proses konfigurasi IMAP, POP supaya bisa login dari perangkat lain | 2022-06-17 |  | x | setelah active directory selesai belum bisa kirim ke gmail.com dan primus.co.id | update terakhir 08/06/2022
13 | Pembelian sample battery HHT dari toko online (PT Auto ID Indonesia). Konfirmasi kembali ke Pak Budhar terkait dukungan Honeywell. | Mendapatkan penawaran harga dari beberapa vendor terkait sparepart Honeywell | Billy |  | 01. Kirim email kebutuhan baterai, charging docking station, tas selempang HHT | 2022-06-13 | v |  |  | update terakhir 13/06/2022
14 | Penambahan Modul Pengiriman Email Container MTY MSC secara periodik | Email ke MSC | Ridho | RFC 09 Juni 2022 | 1. Pembuatan RFC | 2022-06-09 | v |  | Done | 2022-06-09
[5 empty] | 2. Monitoring | 2022-06-17 |  | x | On Progress | 2022-06-10
15 | Develop Aplikasi IT Service Management | Aplikasi ITSM selesai 100% | Ridho |  | 1. Instalasi Development Aplikasi | 2022-06-10 | v |  | Done | 2022-06-10
[5 empty] | 2. Pengumpulan master data | 2022-06-17 |  | x | On Progress | 2022-06-10
[5 empty] | 3. Testing aplikasi | 2022-06-20
[5 empty] | 4. Running Production | 2022-06-27 |  | x | On Progress | 2022-06-10
[5 empty] | 5. Monitoring & Evaluasi | 2022-06-30 |  | x | On Progress | 2022-06-10
16 | Penyelesaian Dokumen Lelang Pemeliharaan TOS 2021 | Kontrak MTOS 2021 | Ridho | https://drive.google.com/drive/folders/12jXieJl7vn7R5gG7UArjGihDlBuyjvxH | Penyelesaian Dokumen Lelang MTOS 2021 | 2022-06-30 |  | x | On Progress
17 | Penyelesaian Dokumen Lelang Pemeliharaan TOS 2022 | Kontrak MTOS 2022 & Addendum | Ridho | https://drive.google.com/drive/folders/1DFVYe6ZBG2FkPasr8fg1hmoMAC0MC8IN | Penyelesaian Dokumen Lelang MTOS 2022 | 2022-06-30 |  | x | On Progress
18 | Proses Dokumen Addendum Internet Jalur Utama | Addendum Internet Utama | Ridho | https://drive.google.com/drive/folders/1OOij9S9NSz2sUvHaNrSk5RGzOE7MBCIo | Penyelesaian Dokumen Addendum Internet Jalur Utama | 2022-06-30 |  | x | On Progress
19 | Proses Dokumen Addendum Internet Jalur Backup | Addendum Internet Backup | Ridho | https://drive.google.com/drive/folders/1N7Yz4xQvLVAWzbSUY07H7NZPUwXTmerH | Penyelesaian Dokumen Addendum Internet Jalur Backup | 2022-06-30 |  | x | On Progress
20 | Proses Dokumen Addendum Outsource | Addendum Outsource | Ridho | https://drive.google.com/drive/folders/1MU5TMFeqghPQze-3AvBJxpIPf89f9Ox4 | Penyelesaian Dokumen Addendum Outsource | 2022-06-30 |  | x | On Progress
21 | Pembuatan KPI Online |  |  |  | 1. Perancangan sistem | 2022-06-24 |  | x | On Progress
[5 empty] | 2. Pengumpulan master data | 2022-06-24 |  | x | Belum dimulai
[5 empty] | 3. Pembuatan interface & Demo | 2022-06-30 |  | x | Belum dimulai
22 | Pembuatan Service STID | Service STID ke OP | Ridho | API STID | 1. Pembuatan RFC | 2022-06-06 | v |  | done
[5 empty] | 2. Local Testing | 2022-06-10 | v |  | done
[5 empty] | 3. Live Testing | 2022-06-30 |  | x | Menunggu kesiapan OP
22 | Proyek DO SP2 dengan INSW | Pengajuan DO dan SP2 bisa melalui sistem INSW | Ridho |  | 1. Penyesuaian service SP2 | 2022-06-30 | v |  | Done
[5 empty] | 2. Testing create SP2 via INSW | 2022-06-30 |  | x | Proforma sudah bisa dibuat namun blm bisa mengirimkan SP2 dan Invoice | 2022-07-04
23 | Penambahan kolom BWT dan BSH di lembar print TDR webaccess | Kolom BWT dan BSH muncul di lembar print TDR webaccess | Ridho | RFC 23 Juni 2022 | 1. Pembuatan RFC | 2022-06-23 | v |  | Done | 2022-06-23
[5 empty] | 2. Monitoring | 2022-06-30 | v |  | Done | 2022-06-30