## Sheet1
PROGRES PROGRAM KERJA MANAJEMEN S.D MARET 2022
NO. | NAMA RKM | OUTPUT | PROGRESS MARET 2022
1. | Pengurusan Izin-izin | 1.Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) | -Sertifikat HPL telah terbit tgl 22 Maret 2021, Serah Terima HPL antara OP dan Pelindo 1 tgl 14 Juni 2021. SHGB diproses setelah dana BPHTB tersedia.
|  | 2.Izin TPS Limbah B3 | -Bangunan TPS telah selesai, rapat online dengan KLHK 23 Maret 2022. PTP diwajibkan menyusun UKL-UPL untuk disahkan oleh pemegang AMDAL Kawasan (Pelindo Regional 1). Sedang dilakukan pembahasan dengan Pelindo.
2. | Optimalisasi pengoperasian dermaga dengan penambahan pengguna jasa/perusahaan pelayaran | 1. SLA dan SLG | -PT Bintika Bangun Nusa (Agency RCL) rutin setiap 2 minggu;
|  | 2. Pengoperasian Penuh | -CMA/CGM rutin setiap 2 minggu;
-MSC rutin setiap 1 minggu.
3. | Kerjasama dengan Mitra Strategis | Kajian Kerjasama | -Sedang dilaksanakan Uji Tuntas oleh HO;
-Sedang dilaksanakan kajian restrukturisasi saham oleh SH.
4. | Sertifikasi Terminal | Resertifikasi Alat | Surat Perjanjian Pekerjaan pada 11 Februari 2022
5. | Peningkatan Kompetensi SDM | Kepesertaan | -Pelatihan Penanganan Barang Berbahaya sesuai IMO Module (15 s.d. 18 Maret 2022)
|  | dan sertifikat keahlian | -Pelatihan pengadaan barang/jasa (Minggu ke-3 Maret)
6. | Penyelesaian kewajiban retensi dan eskalasi kepada Vendor | Pelunasan | 1.Retensi pekerjaan sipil sudah dilunasi
2.Eskalasi dilakukan menunggu perubahan RUPS