## Project Risk Assessment TW I
PROJECT RISK ASSESSMENT
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
TRIWULAN I
No. | Nama Proyek | Risiko | Kategori Dampak | Metode Penilaian | Resiko Awal (Inherent Risk) |  |  | Resiko Setelah Kontrol (Residual Risk) |  |  | Kontrol yang akan dilakukan | Jenis Kontrol | Checklist Yang Telah Dilakukan (√) | Risiko yang diharapkan (Expected Risk)
[5 empty] | Dampak (Skala 1 s.d 5) | Kemungkinan (Skala 1 s.d 5) | Tingkat/ Level Risiko (Skala 1 s.d 5) | Dampak (Skala 1 s.d 5) | Kemungkinan (Skala 1 s.d 5) | Tingkat/ Level Risiko (Skala 1 s.d 5)
[14 empty] | Dampak | Kemungkinan | Nilai Risiko
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
1. | Pengurusan Izin - Izin | Keterlambatan penerbitan izin | Hukum | Kualitatif | 5 | 3 | 15 | 5 | 3 | 15 | 1. Melakukan pendekatan dan follow up dengan instansi-insansi yang mengeluarkan izin untuk operasi terminal; | Preventif | √ | 5 | 2 | 10
[5 empty] | (Berbahaya) | (Sedang) | (Tinggi) | (Berbahaya) | (Sedang) | (Tinggi) | 2. Meminta Pendampingan dan Dukungan dari Induk Perusahaan | Preventif | √ | (Berbahaya) | (Kecil) | (Moderat)
2. | Optimalisasi pengoperasian dermaga dengan penambahan pengguna jasa/perusahaan pelayaran | Keterlambatan penyiapan fasilitas kolam dermaga | Bisnis | Kualitatif | 5 | 3 | 15 | 5 | 2 | 10 | Memantau secara ketat timeline dan rencana kerja | Preventif | √ | 5 | 2 | 10
[5 empty] | (Berbahaya) | (Sedang) | (Tinggi) | (Berbahaya) | (Kecil) | (Moderat) |  |  |  | (Berbahaya) | (Kecil) | (Moderat)
3. | Sertifikasi Terminal | Keterlambatan proses sertifikasi | Reputasi | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. Berkoordinasi dengan Induk Perusahaan | Preventif | √ | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. Berkoordinasi dengan penanggung jawab seleksi mitra strategis |  |  | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
4. | Peningkatan Kompetensi SDM | Kinerja Perusahaan tidak optimal | Strategik | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1. Kerjasama dengan entitas induk terkait program peningkatan kompetensi pegawai; | Preventif | √ | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Kecil) | (Moderat) | 2. Kerjasama dengan pihak ketiga terkait program peningkatan kompetensi |  | √ | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
5. | Penyelesaian kewajiban retensi kepada Vendor Alat | Keterlambatan pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian | Operasional | Kuantitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. Mengoptimalkan penggunaan kas perusahaan | Preventif | √ | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. Melakukan pembayaran secara bertahap sesuai kemampuan kas |  | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
[11 empty] | 3. Mengupayakan terminal beroperasi |  | √
6. | Penyusunan Draft Pedoman Audit SPI | Draft Pedoman tidak selesai tepat waktu | Operasional | Kualitatif | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1. Berkoordinasi dengan SPI di Induk Perusahaan | Preventif | √ | 3 | 1 | 3
[5 empty] | (Berat) | (Kecil) | (Moderat) | (Berat) | (Kecil) | (Moderat) | 2. Menyusun timeline dan monitoring evaluasi secara rutin |  | √ | (Berat) | (Sangat Kecil) | (Rendah)
7. | Pembuatan Menara Pengawas keamanan
| Tahapan Penyiapan Dokumen Pengadaan | 1. Dokumen teknis untuk pelaksanaan pekerjaan/lelang tidak lengkap | Strategis | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. a. Melakukan koordinasi dengan divisi terkait untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan jika diperlukan RKS/TOR disusun bersama | Preventif | √ | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. Pemenuhan kompetensi dan jumlah yang dibutuhkan | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
[11 empty] | 3. a. Berkoordinasi dengan user terkait untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan jika diperlukan RKS/TOR | Preventif | √
[11 empty] | 3. b. Berkoordinasi dengan PFSO | Preventif | √
[11 empty] | 4. a. Koordinasi intensif antara pejabat baru dan lama | Preventif | √
[11 empty] | 5. Peningkatan monitoring terhadap pelaksanaan program | Preventif | x
|  | 2. Menjadi temuan audit baik internal maupun eksternal | Strategis | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. Memastikan RKS dan HPS disusun secara detail dan mempunyai acuan yang jelas | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. RKS yang disusun se-objektif mungkin sesuai dengan kebutuhan pekerjaan | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
|  | 3. Persetujuan Pejabat berwenang melebihi waktu yang diharapkan | Strategis | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. Memastikan bahwa sebelum pengajuan persetujuan pelaksanaan, persyaratan dokumen yang dibutuhkan sudah dilengkapi | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. Permintaan pendapat hukum (legal opinion) bila diperlukan | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
[11 empty] | 3. Asistensi tenaga ahli dan/atau pemeriksa internal/pihak terkait lainnya yang berwenang | Preventif | x
| Tahap Pengadaan Pekerjaan | 1. Dokumen teknis lelang belum lengkap | Strategis | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | Segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) |  |  |  | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
|  | 2. Jumlah penyedia barang/jasa yang mendaftar atau memasukkan penawaran kurang dari yang dipersyaratkan | Strategis | Kuantitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. a. Pendataan ulang terhadap perusahaan yang pernah mengikuti lelang/melakukan perikatan | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. Penyusunan dokumen teknis, RAB, dan timeline yang realistis dan dijelaskan secara komprehensif dalam aanwijzing | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
|  | 3. Tidak adanya penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis | Strategis | Kuantitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. PJP melaksanakan survey awal terlebih dahulu tentang barang/jasa yang akan diadakan untuk menentukan persyaratan peserta lelang yang memenuhi | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. Pemberian penjelasan secara detail untuk pengadaan barang/jasa kepada perusahaan yang mendaftar | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
|  | 4. Harga penawaran terendah lebih tinggi dari HPS/OE | Strategis | Kuantitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. Perhitungan draft OE/HPS pada saat pengajuan usulan RKAP, agar memperhatikan rencana pelaksanaan pekerjaan, tingkat inflasi dan perkiraan fluktuasi nilai tukar uang/kurs | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. Perhitungan OE/HPS pada saat pekerjaan akan dilaksanakan didasarkan pada referensi terkini, seperti proposal penawaran dan harga pasar | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
|  | 5. Adanya sanggahan dari penyedia barang/jasa yang ternyata benar | Strategis | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. Pemenuhan kompetensi SDM pada Panitia Pengadaan setelah pengangkatan | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. Memastikan proses verifikasi dokumen dilaksanakan dengan teliti | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
[11 empty] | 3. Memastikan pelaksanaan pelelangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku | Preventif | x
[11 empty] | 4. Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis pelaksanaan dan penerapan SK Direksi tentang pengadaan barang/jasa | Preventif | x
|  | 6. Pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen yang telah ditetapkan | Strategis | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | Meminta Bantuan Teknis dari PJP | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) |  |  |  | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
| Tahap Pelaksanaan Pekerjaan | 1. Pelaksana tidak dapat melakukan pekerjaan setelah penunjukkan karena kendala internal | Strategis | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. Mengidentifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk setiap program | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. Memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi sebelum penunjukan pekerja | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
|  | 2. Penyelesaian pekerjaan terlambat dari jadwal yang telah disepakati | Strategis | Kuantitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. Penyesuaian rencana jadwal pelaksana pekerjaan dengan musim dan menjadikannya pedoman dalam perjanjian | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. a. Berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
[11 empty] | 2. b. Membangun pagar yang membatasi lokasi kerja dengan masyarakat umum | Preventif | x
[11 empty] | 3. Mencantumkan syarat berupa surat dukungan dari agen barang/distributor resmi sebagai persyaratan untuk mengikuti proses pemilihan | Preventif | x
[11 empty] | 4. Mencantumkan persyaratan berupa daftar personil tetap dengan syarat kualifikasi | Preventif | x
|  | 3. Jenis, kualifikasi dan volume pekerjaan kurang dari spesifikasi teknis yang dicantumkan dalam kontrak | Strategis | Kuantitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. a. Mencantumkan spesifikasi teknis pekerjaan dengan jelas dan lengkap dalam dokumen pengadaan | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 1. b. Melaksanakan evaluasi secara ketat terhadap spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen penawaran peserta | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
[11 empty] | 2. Memberikan pembekalan teknis kepada SDM yang ditunjuk sebagai pengawas dan penerima hasil pekerjaan | Preventif | x
[11 empty] | 3. a. Melaksanakan Preconstruction meeting (PCM) secara rutin | Preventif | x
[11 empty] | 3. b. Penunjukan pengawas pekerjaan dan jika dibutuhkan melalui konsultan independent | Preventif | x
[11 empty] | 3. c. Evaluasi secara periodik atas progres pekerjaan | Preventif | x
|  | 4. Adanya perselisihan/perbedaan persepsi antara PJP dan pelaksana pekerjaan | Strategis | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. Review kontrak oleh Dinas Hukum sebelum penandatanganan, dan jika diperlukan meminta pendapat ahli hukum kontrak untuk pekerjaan yang kompleks dan nilainya cukup signifikan | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. Penyusunan rencana cadangan/backp up jika potensi pemutusan kontrak sudah diperkirakan | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
|  | 5. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan keinginan/kebutuhan (kegagalan perencanaan) | Strategis | Kuantitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. Berkoordinasi dengan user dalam proses penyusunan desain dan spesifikasi teknis pekerjaan | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. a. Memberikan informasi yang cukup kepada pelaksana | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
[11 empty] | 2. b. Memastikan isi kontrak telah memuat kewajiban pelaksana untuk melakukan perbaikan sesuai arahan PJP | Preventif | x
| Tahap Realisasi Pengadaan | Aset tidak memberikan kontribusi peningkatan fungsi keamanan dan kelancaran operasional | Strategis | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | Usulan investasi harus diajukan oleh unit kerja yang membutuhkan dan didukung dengan kajian kelayakan yang memadai, serta spesifikasi asset yang dibutuhkan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) |  |  |  | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
8. | Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
| Tahapan Penyiapan Dokumen Pengadaan | 1. Dokumen teknis untuk pelaksanaan pekerjaan/lelang tidak lengkap | Strategis | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. Melakukan koordinasi dengan divisi terkait untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan jika diperlukan RKS/TOR disusun bersama 2. Penyiapan data base terkait investasi yang | Preventif | √ | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. a. Pemenuhan kompetensi dan jumlah yang dibutuhkan | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
[11 empty] | 2. b. Penunjukan tenaga ahli pendamping | Preventif | x
[11 empty] | 2. c. Pemberian bantuan teknis dari kantor Pusat ke Cabang | Preventif | x
[11 empty] | 3. a. Berkoordinasi dengan user terkait untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan jika diperlukan RKS/TOR | Preventif | x
[11 empty] | 3. b. Berkoordinasi dengan Divisi Pengembangan | Preventif | x
[11 empty] | 4. a. Koordinasi intensif antara pejabat baru dan lama b. Asistensi tenaga ahli dan atau pemeriksa internal atau pihak terkait lainnya yang berwenang | Preventif | x
[11 empty] | 5. Peningkatan monitoring terhadap pelaksanaan program | Preventif | x
|  | 2. Menjadi temuan audit baik internal maupun eksternal | Strategis | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. Memastikan RKS dan HPS disusun secara detail dan mempunyai acuan yang jelas | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. RKS yang disusun se-objektif mungkin sesuai dengan kebutuhan pekerjaan | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
|  | 3. Persetujuan Pejabat berwenang melebihi waktu yang diharapkan | Strategis | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. Memastikan bahwa sebelum pengajuan persetujuan pelaksanaan, persyaratan dokumen yang dibutuhkan sudah dilengkapi | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. Permintaan pendapat hukum (legal opinion) bila diperlukan | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
[11 empty] | 3. Asistensi tenaga ahli dan/atau pemeriksa internal/pihak terkait lainnya yang berwenang | Preventif | x
|  | 1. Dokumen teknis lelang belum lengkap | Strategis | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | Segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan | Preventif | x | 3 | 2 | 6
| Tahap Pengadaan Pekerjaan | 2. Jumlah penyedia barang/jasa yang mendaftar atau memasukkan penawaran kurang dari yang | Strategis | Kuantitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. a. Pendataan ulang terhadap perusahaan yang pernah mengikuti lelang/melakukan perikatan b. Mengundang perusahaan yang terdaftar dalam database perusahaan induk | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. Penyusunan dokumen teknis, RAB, dan timeline yang realistis dan dijelaskan secara komprehensif dalam aanwijzing | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
|  | 3. Tidak adanya penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis | Strategis | Kuantitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. PJP melaksanakan survey awal terlebih dahulu tentang barang/jasa yang akan diadakan untuk menentukan persyaratan peserta lelang yang memenuhi | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. Pemberian penjelasan secara detail untuk pengadaan barang/jasa kepada perusahaan yang mendaftar | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
|  | 4. Harga penawaran terendah lebih tinggi dari HPS/OE | Strategis | Kuantitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. Perhitungan draft OE/HPS pada saat pengajuan usulan RKAP, agar memperhatikan rencana pelaksanaan pekerjaan, tingkat inflasi dan perkiraan fluktuasi nilai tukar uang/kurs | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. Perhitungan OE/HPS pada saat pekerjaan akan dilaksanakan didasarkan pada referensi terkini, seperti proposal penawaran dan harga pasar | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
|  | 5. Adanya sanggahan dari penyedia barang/jasa yang ternyata benar | Strategis | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. Pemenuhan kompetensi SDM pada Panitia Pengadaan setelah pengangkatan | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. Memastikan proses verifikasi dokumen dilaksanakan dengan teliti | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
[11 empty] | 3. Memastikan pelaksanaan pelelangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku | Preventif | x
[11 empty] | 4. Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis pelaksanaan dan penerapan SK Direksi tentang pengadaan barang/jasa | Preventif | x
|  | 6. Pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen yang telah ditetapkan | Strategis | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | Meminta Bantuan Teknis dari PJP | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) |  |  | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
| Tahap Pelaksanaan Pekerjaan | 1. Pelaksana tidak dapat melakukan pekerjaan setelah penunjukan karena kendala internal | Strategis | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. Mengidentifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk setiap program | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. Memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi sebelum penunjukan pekerja | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
|  | 2. Penyelesaian pekerjaan terlambat dari jadwal yang telah disepakati | Strategis | Kuantitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. Penyesuaian rencana jadwal pelaksana pekerjaan dengan musim dan menjadikannya pedoman dalam perjanjian | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. a. Berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
[11 empty] | 2. b. Membangun pagar yang membatasi lokasi kerja dengan masyarakat umum | Preventif | x
[11 empty] | 3. Mencantumkan syarat berupa surat dukungan dari agen barang/distributor resmi sebagai persyaratan untuk mengikuti proses pemilihan | Preventif | x
[11 empty] | 4. Mencantumkan persyaratan berupa daftar personil tetap dengan syarat kualifikasi | Preventif | x
|  | 3. Jenis, kualifikasi dan volume pekerjaan kurang dari spesifikasi teknis yang dicantumkan dalam kontrak | Strategis | Kuantitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. a. Mencantumkan spesifikasi teknis pekerjaan dengan jelas dan lengkap dalam dokumen pengadaan | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 1. b. Melaksanakan evaluasi secara ketat terhadap spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen penawaran peserta | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
[11 empty] | 2. Memberikan pembekalan teknis kepada SDM yang ditunjuk sebagai pengawas dan penerima hasil pekerjaan | Preventif | x
[11 empty] | 3. a. Melaksanakan Preconstruction meeting (PCM) secara rutin | Preventif | x
[11 empty] | 3. b. Penunjukan pengawas pekerjaan dan jika dibutuhkan melalui konsultan independent | Preventif | x
[11 empty] | 3. c. Evaluasi secara periodik atas progres pekerjaan d. Pengenaan sanksi kepada pelaksana sebagaimana yang diatur dalam kontrak | Preventif | x
|  | 4. Adanya perselisihan/perbedaan persepsi antara PJP dan pelaksana pekerjaan | Strategis | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. Review kontrak oleh Dinas Hukum sebelum penandatanganan, dan jika diperlukan meminta pendapat ahli hukum kontrak untuk pekerjaan yang kompleks dan nilainya cukup signifikan | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. Penyusunan rencana cadangan/backp up jika potensi pemutusan kontrak sudah diperkirakan | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
|  | 5. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan keinginan/kebutuhan (kegagalan perencanaan) | Strategis | Kuantitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1. Berkoordinasi dengan user dalam proses penyusunan desain dan spesifikasi teknis pekerjaan | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | 2. a. Memberikan informasi yang cukup kepada konsultan perencana teknis | Preventif | x | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
[11 empty] | 2. b. Memastikan isi kontrak telah memuat kewajiban pelaksana untuk melakukan perbaikan sesuai arahan PJP | Preventif | x
| Tahap Realisasi Pengadaan | Aset tidak memberikan kontribusi peningkatan fungsi keamanan dan kelancaran operasional | Strategis | Kualitatif | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | Usulan investasi harus diajukan oleh unit kerja yang membutuhkan dan didukung dengan kajian kelayakan yang memadai, serta spesifikasi asset yang dibutuhkan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai | Preventif | x | 3 | 2 | 6
[5 empty] | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) | (Berat) | (Sedang) | (Moderat) |  |  |  | (Berat) | (Kecil) | (Moderat)
| Medan, Maret 2021 |  |  |  |  | Medan, Maret 2021 |  |  |  |  | Medan, Maret 2021 |  |  | Medan, Maret 2021
| Penanggungjawab: Risk Owner |  |  |  |  | Diperiksa Oleh: Risk Agent |  |  |  |  | Diketahui Oleh
| MANAJER UMUM | MANAJER KEUANGAN | MANAJER TEKNIK | MANAJER OPERASI | KEPALA SPI | MANAJER PENGEMBANGAN |  |  | DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK |  | DIREKTUR UTAMA | DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM |  | SVP MANAJEMEN STRATEGIS PERUSAHAAN
| HOTMA TAMBUNAN | PANDAPOTAN PULUNGAN | SAMSU RIZAL | RUSCHAN | TRISNA W. | FRIDOLIN SIAHAAN |  |  | AGUS WILARSO |  | SANDHY WIJAYA | RAFDINAL |  | SARMIDI