## Monitoring CCTV
TATAKALA PENGADAAN PEKERJA ALIH DAYA (OUTSOURCE) IT SUPPORT TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN FASE 2
Tahun anggaran : 2021
No. | DESKRIPSI | NOMOR | TANGGAL | KETERSEDIAAN |  | Aksi | Keterangan
|  |  |  | Ya | Tidak
1 | Nota Dinas Rencana Pengadaan IT Support
2 | Disposisi Nota Dinas Rencana Pengadaan IT Support
3 | Risalah Rapat Direksi
4 | Pembuatan Dokumen RKS dan RAB
5 | ND Persetujuan Penunjukan Langsung |  | 2021-01-18
6 | Disposisi ND Persetujuan Pelelangan |  | 2021-01-18
7 | ND Pelaksanaan Pelelangan |  | 2021-01-19
8 | BA Penetapan Peserta Lelang | 02/BAPPL-....../PP-PTP/I/2021 | 2021-01-20
9 | Surat Undangan Pelelangan |  | 2021-01-21
10 | Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang |  | 2021-01-22
11 | ND. Undangan Rapat Penjelasan Lelang | 27/PP-PTP/I/2021 | 2021-01-22
12 | BA Aanwijzing | 02/BAA-......./PP-PTP/I/2021 | 2021-01-26
13 | BA Pedoman Evaluasi | 02/BAPEP-....../PP-PTP/I/2021 | 2021-01-27
14 | Pemasukkan Dokumen Penawaran |  | 2021-02-02
15 | BA Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran | 02/BAPDP-....../PP-PTP/I/2021 | 2021-02-02
16 | BA Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran | 02/BAHEP-......./PP-PTP/I/2021 | 2021-02-05
17 | Surat Undangan Negosiasi Harga Penawaran |  | 2021-02-05
18 | ND Undangan Negosiasi | 11/PP-PTP/II/2021 | 2021-02-05
19 | BA Negosiasi Harga Penawaran | 02/BANHP-......./PP-PTP/I/2021 | 2021-02-08
20 | BA Hasil Evaluasi Akhir Pelelangan | 02/BAHEAP-......../PP-PTP/I/2021 | 2021-02-09
21 | ND. Usulan Penetapan Pemenang | 16/PP-PTP/II/2021 | 2021-02-10
22 | Disposisi Usulan Penetapan Pemenang |  | 2021-02-11
23 | ND Penetapan Pemenang Pelelangan |  | 2021-02-12
24 | Pengumuman Pemenang |  | 2021-02-15
25 | ND SP3 Panitia ke DOT | 25/PP-PTP/II/2021 | 2021-02-18
26 | Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan |  | 2021-02-19
27 | Kontrak |  | 2021-03-01