## Maintenance Hardware (hidden)
TATAKALA PENGADAAN PEKERJAAN MAINTENANCE HARDWARE TOS
Tahun anggaran : 2021
Kode Pekerjaan :
| No. | DESKRIPSI | NOMOR | TANGGAL | KETERSEDIAAN |  | Aksi | Keterangan
[5 empty] | Ya | Tidak
done | 1 | Risalah Rapat Direksi |  | 2021-08-02
done | 2 | Surat PTP ke Pelindo I terkait RKAP 2022
done | 3 | Pembuatan Dokumen RKS dan RAB |  | 2021-08-04
done | 4 | ND Persetujuan Penunjukan Langsung |  | 2021-08-05
done | 5 | Disposisi ND Persetujuan Pelelangan |  | 2021-08-05
done | 6 | ND Pelaksanaan Pelelangan |  | 2021-08-06
done | 7 | Surat Undangan Pelelangan |  | 2021-08-06
done | 8 | Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang |  | 2021-08-10
done | 9 | ND. Undangan Rapat Penjelasan Lelang | 05/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-10
done | 10 | BA Aanwijzing | 04/BAA-............/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-12
done | 11 | BA Pedoman Evaluasi | 04/BAPEP-........../PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-12
done | 12 | Pemasukkan Dokumen Penawaran |  | 2021-08-19
done | 13 | BA Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran | 04/BAPDP-........./PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-19
done | 14 | BA Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran | 04/BAHEP-......../PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-24
done | 15 | Surat Undangan Negosiasi Harga Penawaran |  | 2021-08-24
done | 16 | ND Undangan Negosiasi | 08/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-24
done | 17 | BA Negosiasi Harga Penawaran |  | 2021-08-26
done | 18 | BA Hasil Evaluasi Akhir Pelelangan | 04/BAHEAP-.........../PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-27
done | 19 | ND. Usulan Penetapan Pemenang | 11/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-27
| 20 | Disposisi Usulan Penetapan Pemenang |  | 2021-08-30
done | 21 | ND Penetapan Pemenang Pelelangan |  | 2021-08-30
| 22 | Pengumuman Pemenang |  | 2021-08-31
| 23 | ND Permohonan Penerbitan SP3 | 02/PP-PTP/IX/2021 | 2021-09-01
| 24 | Disposisi DOT |  | 2021-09-01
| 25 | Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan |  | 2021-09-02
| 26 | Kontrak |  | 2021-09-03

## Maintenance TOS
TATAKALA PENGADAAN PEKERJAAN MAINTENANCE TOS
Tahun anggaran : 2021
Kode Pekerjaan :
| No. | DESKRIPSI | NOMOR | TANGGAL | KETERSEDIAAN | Aksi | TANGGAL | Keterangan
done | 1 | Surat Respon Primus Terkait Permintaan Perpanjangan Masa Warranty Pertama | 2503/PI/III/2021 | 2021-03-02 |  |  | 2021-03-02 | Perihal : Request for an Extension of Warranty Period
| 2 | Disposisi | 03/LD.DOT/SM/III/2021 |  |  |  | 2021-03-02 | Disposisi : Lakukan Evaluasi, dan minta tambahan perpanjangan masa warranty karena terkait kondisi PTP
| 3 | Nota Dinas MP Perihal Evaluasi Perpanjangan Masa Warranty TOS | 162/OT.2/VI/2021 | 2021-06-21 |  |  | 2021-06-21 | Perihal : Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan Terminal Operating System (TOS)
| 4 | Disposisi DOT terhadap ND MP | 28/LD.DOT/ND-OT.2/VI/2021 | 2021-06-22 |  |  | 2021-06-22 | Disposisi : Siapkan agenda untuk rapat terkait permintaan penambahan masa warranty
| 5 | Surat Undangan ke RBS dan Primus | UM.50/12/19/PTP-21 | 2021-06-25 |  |  | 2021-06-25 | Perihal : Meeting Invitation
done | 6 | BA Hasil Rapat dengan RBS dan Primus | UM.55/9/19/PTP-21 | 2021-06-29 |  |  | 2021-06-29 | BERITA ACARA PERPANJANGAN MASA PEMELIHARAAN II TERMINAL OPERATING SYSTEM (TOS) PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
done | 7 | Nota Dinas MP Perihal Laporan Hasil Rapat | 167/OT.2/VI/2021 | 2021-06-30 |  |  | 2021-06-30
done | 8 | Disposisi DOT terhadap ND MP | 33/LD.DOT/ND-OT.2/VI/2021 | 2021-06-30 |  |  | 2021-06-30 | Disposisi : Akan dibahas terkait skenario selanjutnya di Rapat Direksi
done | 9 | Surat Primus | 2607/PI/VII/2021 | 2021-07-02 |  |  | 2021-07-02 | Perihal : Ruang Lingkup terkait Perpanjangan Masa Warranty
done | 10 | Disposisi Surat Primus | 02/LD.DOT/SM/VII/2021 |  |  |  | 2021-07-02 | Disposisi : untuk diketahui,
done | 11 | Risalah Rapat Direksi | RRD-60/Um.PTP/2021 | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-09
done | 12 | Pembuatan Dokumen RKS dan RAB |  | 2021-08-04 |  |  | 2021-08-10
| 13 | ND Persetujuan Pelaksanaan Lelang | 202/OT.2/VIII/2021 | 2021-08-05 |  |  | 2021-08-12 | Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Lelang Pengadaan Pekerjaan Terminal Operating System (TOS) di Lingkungan Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas
| 14 | Disposisi DOT ND Persetujuan Pelelangan | 24/LD.DOT/ND-OT.2/VIII/2021 | 2021-08-05 |  |  | 2021-08-12 | Disposisi : Setuju untuk dilakukan Pelaksanaan Lelang, laksanakan
| 15 | ND Pelaksanaan Pelelangan | 206/OT.2/VIII/2021 | 2021-08-06 |  |  | 2021-08-13
| 16 | Surat Undangan Pelelangan | UM.55/12/24/PTP-21 | 2021-08-06 |  |  | 2021-08-13 | Undangan Pelelangan ke RBS (Bahasa Inggris), Primus (Bahasa Indonesia) - jadi 1 undangan
| 17 | Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang |  | 2021-08-10 |  |  | 2021-08-16
| 18 | ND. Undangan Rapat Penjelasan Lelang | 05/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-10 |  |  | 2021-08-16
| 19 | BA Aanwijzing | 03/BAA-MTOS/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-12 |  |  | 2021-08-18
| 20 | BA Pedoman Evaluasi | 03/BAPEP-MTOS/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-12 |  |  | 2021-08-18
| 21 | Pemasukkan Dokumen Penawaran |  | 2021-08-19 |  |  | 2021-08-25
| 22 | BA Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran | 03/BAPDP-MTOS/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-19 |  |  | 2021-08-25
| 23 | BA Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran | 03/BAHEP-MTOS/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-24 |  |  | 2021-08-27
| 24 | Surat Undangan Negosiasi Harga Penawaran | UM.55/13/20/PTP-21 | 2021-08-24 |  |  | 2021-08-27 | Undangan Negosiasi
| 25 | ND Undangan Negosiasi | 08/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-24 |  |  | 2021-08-27
| 26 | BA Negosiasi Harga Penawaran | 03/BANHP-MTOS/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-26 |  |  | 2021-08-30
| 27 | BA Hasil Evaluasi Akhir Pelelangan | 03/BAHEAP-MTOS/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-27 |  |  | 2021-08-30
| 28 | ND. Usulan Penetapan Pemenang | 11/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-27 |  |  | 2021-08-30 | Usulan Calon Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Perawatan Terminal Operating System (TOS) di Lingkungan Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas
| 29 | Disposisi DOT Usulan Penetapan Pemenang | 11/LD.DOT/ND-Ket. Pan/VIII/2021 | 2021-08-30 |  |  | 2021-09-01 | Disposisi : Setuju proses lanjut sesuai ketentuan
| 30 | ND Penetapan Pemenang Pelelangan | 4/DOT/IX/2021 | 2021-08-30 |  |  | 2021-09-01
| 31 | Pengumuman Pemenang | UM.55/13/24/PTP-21 | 2021-08-31 |  |  | 2021-09-01 | Pengumuman Pemenang Pelelangan
| 32 | ND Permohonan Penerbitan SP3 | 02/PP-PTP/IX/2021 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-02 | Permohonan Penerbitan Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (SP3)
| 33 | Disposisi DOT | 02/LD.DOT/ND-Ket. Pan/IX/2021 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-02 | Disposisi : Setuju proses lanjut sesuai ketentuan
| 34 | Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan | UM.54/13/1/PTP-21 | 2021-09-02 |  |  | 2021-09-02 | Penunjukan Pelaksana Pekerjaan
| 35 | Kontrak | UM.54/13/8/PTP-21 | 2021-09-06 |  |  | 2021-09-06
Formulas:
TANGGAL = [TANGGAL, row above]+([TANGGAL]-[TANGGAL, row above])

## Maintenance TOS (3)
TATAKALA PENGADAAN PEKERJAAN MAINTENANCE TOS
Tahun anggaran : 2021
Kode Pekerjaan :
| No. | DESKRIPSI | NOMOR | TANGGAL | KETERSEDIAAN | Aksi | TANGGAL | Keterangan
done | 1 | Surat Respon Primus Terkait Permintaan Perpanjangan Masa Warranty Pertama | 2503/PI/III/2021 | 2021-03-02 |  |  | 2021-03-02 | Perihal : Request for an Extension of Warranty Period
| 2 | Disposisi | 03/LD.DOT/SM/III/2021 |  |  |  | 2021-03-02 | Disposisi : Lakukan Evaluasi, dan minta tambahan perpanjangan masa warranty karena terkait kondisi PTP
| 3 | Nota Dinas MP Perihal Evaluasi Perpanjangan Masa Warranty TOS | 162/OT.2/VI/2021 | 2021-06-21 |  |  | 2021-06-21 | Perihal : Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan Terminal Operating System (TOS)
| 4 | Disposisi DOT terhadap ND MP | 28/LD.DOT/ND-OT.2/VI/2021 | 2021-06-22 |  |  | 2021-06-22 | Disposisi : Siapkan agenda untuk rapat terkait permintaan penambahan masa warranty
| 5 | Surat Undangan ke RBS dan Primus | UM.50/12/19/PTP-21 | 2021-06-25 |  |  | 2021-06-25 | Perihal : Meeting Invitation
done | 6 | BA Hasil Rapat dengan RBS dan Primus | UM.55/9/19/PTP-21 | 2021-06-29 |  |  | 2021-06-29 | BERITA ACARA PERPANJANGAN MASA PEMELIHARAAN II TERMINAL OPERATING SYSTEM (TOS) PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
done | 7 | Nota Dinas MP Perihal Laporan Hasil Rapat | 167/OT.2/VI/2021 | 2021-06-30 |  |  | 2021-06-30
done | 8 | Disposisi DOT terhadap ND MP | 33/LD.DOT/ND-OT.2/VI/2021 | 2021-06-30 |  |  | 2021-06-30 | Disposisi : Akan dibahas terkait skenario selanjutnya di Rapat Direksi
done | 9 | Surat Primus | 2607/PI/VII/2021 | 2021-07-02 |  |  | 2021-07-02 | Perihal : Ruang Lingkup terkait Perpanjangan Masa Warranty
done | 10 | Disposisi Surat Primus | 02/LD.DOT/SM/VII/2021 |  |  |  | 2021-07-02 | Disposisi : untuk diketahui,
done | 11 | Risalah Rapat Direksi | RRD-60/Um.PTP/2021 | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-09
done | 12 | Pembuatan Dokumen RKS dan RAB |  | 2021-08-04 |  |  | 2021-08-10
| 13 | ND Persetujuan Pelaksanaan Lelang | 202/OT.2/VIII/2021 | 2021-08-05 |  |  | 2021-08-12 | Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Lelang Pengadaan Pekerjaan Terminal Operating System (TOS) di Lingkungan Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas
| 14 | Disposisi DOT ND Persetujuan Pelelangan | 24/LD.DOT/ND-OT.2/VIII/2021 | 2021-08-05 |  |  | 2021-08-12 | Disposisi : Setuju untuk dilakukan Pelaksanaan Lelang, laksanakan
| 15 | ND Pelaksanaan Pelelangan | 206/OT.2/VIII/2021 | 2021-08-06 |  |  | 2021-08-13
| 16 | Surat Undangan Pelelangan | UM.55/12/24/PTP-21 | 2021-08-06 |  |  | 2021-08-13 | Undangan Pelelangan ke RBS (Bahasa Inggris), Primus (Bahasa Indonesia) - jadi 1 undangan
| 17 | Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang |  | 2021-08-10 |  |  | 2021-08-16
| 18 | ND. Undangan Rapat Penjelasan Lelang | 05/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-10 |  |  | 2021-08-16
| 19 | BA Aanwijzing | 03/BAA-MTOS/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-12 |  |  | 2021-08-18
| 20 | BA Pedoman Evaluasi | 03/BAPEP-MTOS/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-12 |  |  | 2021-08-18
| 21 | Pemasukkan Dokumen Penawaran |  | 2021-08-19 |  |  | 2021-08-25
| 22 | BA Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran | 03/BAPDP-MTOS/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-19 |  |  | 2021-08-25
| 23 | BA Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran | 03/BAHEP-MTOS/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-24 |  |  | 2021-08-27
| 24 | Surat Undangan Negosiasi Harga Penawaran | UM.55/13/20/PTP-21 | 2021-08-24 |  |  | 2021-08-27 | Undangan Negosiasi
| 25 | ND Undangan Negosiasi | 08/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-24 |  |  | 2021-08-27
| 26 | BA Negosiasi Harga Penawaran | 03/BANHP-MTOS/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-26 |  |  | 2021-08-30
| 27 | BA Hasil Evaluasi Akhir Pelelangan | 03/BAHEAP-MTOS/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-27 |  |  | 2021-08-30
| 28 | ND. Usulan Penetapan Pemenang | 11/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-27 |  |  | 2021-08-30 | Usulan Calon Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Perawatan Terminal Operating System (TOS) di Lingkungan Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas
| 29 | Disposisi DOT Usulan Penetapan Pemenang | 11/LD.DOT/ND-Ket. Pan/VIII/2021 | 2021-08-30 |  |  | 2021-09-01 | Disposisi : Setuju proses lanjut sesuai ketentuan
| 30 | ND Penetapan Pemenang Pelelangan | 4/DOT/IX/2021 | 2021-08-30 |  |  | 2021-09-01
| 31 | Pengumuman Pemenang | UM.55/13/24/PTP-21 | 2021-08-31 |  |  | 2021-09-01 | Pengumuman Pemenang Pelelangan
| 32 | ND Permohonan Penerbitan SP3 | 02/PP-PTP/IX/2021 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-02 | Permohonan Penerbitan Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (SP3)
| 33 | Disposisi DOT | 02/LD.DOT/ND-Ket. Pan/IX/2021 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-02 | Disposisi : Setuju proses lanjut sesuai ketentuan
| 34 | Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan | UM.54/13/1/PTP-21 | 2021-09-02 |  |  | 2021-09-02 | Penunjukan Pelaksana Pekerjaan
| 35 | Undangan Pembahasan Kontrak |  |  |  |  | 2021-09-02
| 36 | p |  |  |  |  | 2021-09-03 | Ttd oleh 3 pihak
| 37 | Kontrak | UM.54/13/8/PTP-21 | 2021-09-06 |  |  | 2021-09-06
Formulas:
TANGGAL = [TANGGAL, row above]+([TANGGAL]-[TANGGAL, row above])

## Maintenance TOS (2) (hidden)
TATAKALA PENGADAAN PEKERJAAN MAINTENANCE HARDWARE TOS
Tahun anggaran : 2021
Kode Pekerjaan :
No. | DESKRIPSI | NOMOR | TANGGAL | KETERSEDIAAN |  | Aksi | Keterangan
|  |  |  | Ya | Tidak
1 | Surat Primus Terkait Perpanjangan Pertama | 2503/PI/III/2021 | 2021-03-02
2 | Disposisi
3 | ND MP Perihal Evaluasi Perpanjangan Masa Warranty | [5 empty] | Rincian besaran kontrak lama untuk pihak ketiga, masuk ke dalam kontrak primus (s.d. 05 Juli 2021)
4 | Disposisi
5 | Nota Dinas MP Perihal Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan TOS | 162/OT.2/VI/2021 | 2021-06-21
6 | Disposisi DOT terhadap ND MP |  | 2021-06-22
7 | Surat Undangan ke RBS dan Primus
8 | BA Hasil Rapat dengan RBS dan Primus
9 | Nota Dinas MP Perihal Laporan Hasil Rapat | 167/OT.2/VI/2021 | 2021-06-30
10 | Disposisi DOT terhadap ND MP |  | 2021-06-30
11 | Surat Primus | 2607/PI/VII/2021 | 2021-07-02
12 | Disposisi Surat Primus
13 | Risalah Rapat Direksi |  | 2021-08-02
14 | Pembuatan Dokumen RKS dan RAB |  | 2021-08-04
15 | ND Persetujuan Pelaksanaan Lelang |  | 2021-08-05
16 | Disposisi ND Persetujuan Pelelangan |  | 2021-08-05
17 | ND Pelaksanaan Pelelangan |  | 2021-08-06
18 | Surat Undangan Pelelangan |  | 2021-08-06
19 | Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang |  | 2021-08-10
20 | ND. Undangan Rapat Penjelasan Lelang | 05/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-10
21 | BA Aanwijzing | 04/BAA-............/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-12
22 | BA Pedoman Evaluasi | 04/BAPEP-........../PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-12
23 | Pemasukkan Dokumen Penawaran |  | 2021-08-19
24 | BA Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran | 04/BAPDP-........./PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-19
25 | BA Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran | 04/BAHEP-......../PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-24
26 | Surat Undangan Negosiasi Harga Penawaran |  | 2021-08-24
27 | ND Undangan Negosiasi | 08/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-24
28 | BA Negosiasi Harga Penawaran |  | 2021-08-26
29 | I oo | 04/BAHEAP-.........../PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-27
30 | ND. Usulan Penetapan Pemenang | 11/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-27
31 | Disposisi Usulan Penetapan Pemenang |  | 2021-08-30
32 | ND Penetapan Pemenang Pelelangan |  | 2021-08-30
33 | Pengumuman Pemenang |  | 2021-08-31
34 | ND Permohonan Penerbitan SP3 | 02/PP-PTP/IX/2021 | 2021-09-01
35 | Disposisi DOT |  | 2021-09-01
36 | Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan |  | 2021-09-02
37 | Kontrak | UM.54/13/8/PTP-21 | 2021-09-06