## Maintenance Hardware (hidden)
TATAKALA PENGADAAN PEKERJAAN MAINTENANCE HARDWARE TOS
Tahun anggaran : 2021
Kode Pekerjaan :
| No. | DESKRIPSI | NOMOR | TANGGAL | KETERSEDIAAN |  | Aksi | Keterangan
[5 empty] | Ya | Tidak
done | 1 | Risalah Rapat Direksi |  | 2021-08-02
done | 2 | Surat PTP ke Pelindo I terkait RKAP 2022
done | 3 | Pembuatan Dokumen RKS dan RAB |  | 2021-08-04
done | 4 | ND Persetujuan Penunjukan Langsung |  | 2021-08-05
done | 5 | Disposisi ND Persetujuan Pelelangan |  | 2021-08-05
done | 6 | ND Pelaksanaan Pelelangan |  | 2021-08-06
done | 7 | Surat Undangan Pelelangan |  | 2021-08-06
done | 8 | Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang |  | 2021-08-10
done | 9 | ND. Undangan Rapat Penjelasan Lelang | 05/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-10
done | 10 | BA Aanwijzing | 04/BAA-............/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-12
done | 11 | BA Pedoman Evaluasi | 04/BAPEP-........../PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-12
done | 12 | Pemasukkan Dokumen Penawaran |  | 2021-08-19
done | 13 | BA Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran | 04/BAPDP-........./PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-19
done | 14 | BA Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran | 04/BAHEP-......../PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-24
done | 15 | Surat Undangan Negosiasi Harga Penawaran |  | 2021-08-24
done | 16 | ND Undangan Negosiasi | 08/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-24
done | 17 | BA Negosiasi Harga Penawaran |  | 2021-08-26
done | 18 | BA Hasil Evaluasi Akhir Pelelangan | 04/BAHEAP-.........../PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-27
done | 19 | ND. Usulan Penetapan Pemenang | 11/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-27
| 20 | Disposisi Usulan Penetapan Pemenang |  | 2021-08-30
done | 21 | ND Penetapan Pemenang Pelelangan |  | 2021-08-30
| 22 | Pengumuman Pemenang |  | 2021-08-31
| 23 | ND Permohonan Penerbitan SP3 | 02/PP-PTP/IX/2021 | 2021-09-01
| 24 | Disposisi DOT |  | 2021-09-01
| 25 | Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan |  | 2021-09-02
| 26 | Kontrak |  | 2021-09-03

## MTOS 2022
TATAKALA PENGADAAN PEKERJAAN MAINTENANCE TOS
Tahun anggaran : 2022
Kode Pekerjaan :
No. | DESKRIPSI | NOMOR | Aksi | TANGGAL | Keterangan
1 | Surat Primus Terkait Jangka Waktu Pekerjaan |  | PRIMUS | 2021-11-01 | Perihal : Pemberitahuan Habis Masa Maintenance
2 | Disposisi |  | DOT | 2021-11-02 | Disposisi : lakukan evaluasi sampai dengan bulan berjalan
3 | Nota Dinas MP Perihal Evaluasi Maintenance TOS | 291/OT.2/XI/2022 | MP | 2021-11-05 | Perihal : Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan Terminal Operating System (TOS) 2021
4 | Disposisi DOT terhadap ND MP | 10/LD.DOT/ND-OT.2/XI/2021 | DOT | 2021-11-08 | Disposisi : akan dibawa ke dalam rapat direksi
5 | Risalah Rapat Direksi |  |  | 2021-11-29 | RRD November 2021 : Negosiasi harga kontrak baru dan penunjukan langsung
6 | Pembuatan Dokumen RKS dan RAB |  | IT | 2021-11-30
7 | ND Persetujuan Pelaksanaan Lelang | 321/OT.2/XI/2021 | MP | 2021-12-06 | Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Lelang Pengadaan Pekerjaan Terminal Operating System (TOS) di Lingkungan Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas 2022
8 | Disposisi DOT ND Persetujuan Pelelangan | 08/LD.DOT/ND-OT.2/XII/2021 | DOT | 2021-12-07 | Disposisi : Setuju untuk dilakukan Pelaksanaan Lelang, laksanakan
9 | ND Pelaksanaan Pelelangan | 29/DOT/XII/2021 | DOT | 2021-12-08
10 | Surat Undangan Pelelangan | UM.55/21/13/PTP-21 | PP | 2021-12-08 | Undangan Pelelangan
11 | Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang |  | PP | 2021-12-10
12 | ND. Undangan Rapat Penjelasan Lelang | 01/PP-PTP/XII/2021 | PP | 2021-12-10
13 | BA Aanwijzing | 04/BAA-MTOS/PP-PTP/XII/2021 | PP | 2021-12-13
14 | BA Pedoman Evaluasi | 04/BAPEP-MTOS/PP-PTP/XII/2021 | PP | 2021-12-13
15 | Pemasukkan Dokumen Penawaran |  | PP | 2021-12-20
16 | BA Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran | 04/BAPDP-MTOS/PP-PTP/XII/2021 | PP | 2021-12-20
17 | BA Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran | 04/BAHEP-MTOS/PP-PTP/XII/2021 | PP | 2021-12-22
18 | Surat Undangan Negosiasi Harga Penawaran | UM.50/24/5/PTP-21 | PP | 2021-12-22 | Undangan Negosiasi
19 | ND Undangan Negosiasi | 03/PP-PTP/XII/2021 | PP | 2021-12-22
20 | BA Negosiasi Harga Penawaran | 04/BANHP-MTOS/PP-PTP/XII/2021 | PP | 2021-12-24
21 | BA Hasil Evaluasi Akhir Pelelangan | 04/BAHEAP-MTOS/PP-PTP/XII/2021 | PP | 2021-12-27
22 | ND. Usulan Penetapan Pemenang | 04/PP-PTP/XII/2021 | PP | 2021-12-27 | Usulan Calon Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Perawatan Terminal Operating System (TOS) di Lingkungan Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas 2022
23 | Disposisi DOT Usulan Penetapan Pemenang | 04/LD.DOT/ND-Ket. Pan/XII/2021 | DOT | 2021-12-28
24 | ND Penetapan Pemenang Pelelangan | 101/DOT/XII/2021 | DOT | 2021-12-29
25 | Pengumuman Pemenang | UM.55/23/20/PTP-21 | DOT | 2021-12-29 | Pengumuman Pemenang Pelelangan
26 | ND Permohonan Penerbitan SP3 | 05/PP-PTP/XII/2021 | PP | 2021-12-29 | Permohonan Penerbitan Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (SP3)
27 | Disposisi DOT | 05/LD.DOT/ND-Ket. Pan/XII/2021 | DOT | 2021-12-29
28 | Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan | UM.54/20/9/PTP-21 | DOT | 2021-12-29 | Penunjukan Pelaksana Pekerjaan
29 | Kontrak | UM.54/20/15/PTP-21 | DOT | 2021-12-31

## Maintenance TOS (2) (hidden)
TATAKALA PENGADAAN PEKERJAAN MAINTENANCE HARDWARE TOS
Tahun anggaran : 2021
Kode Pekerjaan :
No. | DESKRIPSI | NOMOR | TANGGAL | KETERSEDIAAN |  | Aksi | Keterangan
|  |  |  | Ya | Tidak
1 | Surat Primus Terkait Perpanjangan Pertama | 2503/PI/III/2021 | 2021-03-02
2 | Disposisi
3 | ND MP Perihal Evaluasi Perpanjangan Masa Warranty | [5 empty] | Rincian besaran kontrak lama untuk pihak ketiga, masuk ke dalam kontrak primus (s.d. 05 Juli 2021)
4 | Disposisi
5 | Nota Dinas MP Perihal Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan TOS | 162/OT.2/VI/2021 | 2021-06-21
6 | Disposisi DOT terhadap ND MP |  | 2021-06-22
7 | Surat Undangan ke RBS dan Primus
8 | BA Hasil Rapat dengan RBS dan Primus
9 | Nota Dinas MP Perihal Laporan Hasil Rapat | 167/OT.2/VI/2021 | 2021-06-30
10 | Disposisi DOT terhadap ND MP |  | 2021-06-30
11 | Surat Primus | 2607/PI/VII/2021 | 2021-07-02
12 | Disposisi Surat Primus
13 | Risalah Rapat Direksi |  | 2021-08-02
14 | Pembuatan Dokumen RKS dan RAB |  | 2021-08-04
15 | ND Persetujuan Pelaksanaan Lelang |  | 2021-08-05
16 | Disposisi ND Persetujuan Pelelangan |  | 2021-08-05
17 | ND Pelaksanaan Pelelangan |  | 2021-08-06
18 | Surat Undangan Pelelangan |  | 2021-08-06
19 | Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang |  | 2021-08-10
20 | ND. Undangan Rapat Penjelasan Lelang | 05/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-10
21 | BA Aanwijzing | 04/BAA-............/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-12
22 | BA Pedoman Evaluasi | 04/BAPEP-........../PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-12
23 | Pemasukkan Dokumen Penawaran |  | 2021-08-19
24 | BA Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran | 04/BAPDP-........./PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-19
25 | BA Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran | 04/BAHEP-......../PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-24
26 | Surat Undangan Negosiasi Harga Penawaran |  | 2021-08-24
27 | ND Undangan Negosiasi | 08/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-24
28 | BA Negosiasi Harga Penawaran |  | 2021-08-26
29 | I oo | 04/BAHEAP-.........../PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-27
30 | ND. Usulan Penetapan Pemenang | 11/PP-PTP/VIII/2021 | 2021-08-27
31 | Disposisi Usulan Penetapan Pemenang |  | 2021-08-30
32 | ND Penetapan Pemenang Pelelangan |  | 2021-08-30
33 | Pengumuman Pemenang |  | 2021-08-31
34 | ND Permohonan Penerbitan SP3 | 02/PP-PTP/IX/2021 | 2021-09-01
35 | Disposisi DOT |  | 2021-09-01
36 | Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan |  | 2021-09-02
37 | Kontrak | UM.54/13/8/PTP-21 | 2021-09-06