## PKM
PROGRES RENCANA KERJA MANAJEMEN 2022
NO. | NAMA RKM | OUTPUT | PROGRESS S.D. APRIL 2022
1. | Pengurusan Izin-izin | 1.Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) | -Sertifikat HPL telah terbit tgl 22 Maret 2021, Serah Terima HPL antara OP dan Pelindo 1 tgl 14 Juni 2021. SHGB diproses setelah dana BPHTB tersedia dan harus dilampirkan perjanjian antara OP dan PTP terkait pemanfaatan area Fase 2.
|  | 2.Izin TPS Limbah B3 | -Bangunan TPS telah selesai, surat tanggapan dari KLHK telah terbit 04 April 2022. PTP sudah mengirim surat ke Pelindo Reg 1 pada 13 April 2022 dan berkoordinasi dengan SPTP, akan diputuskan bersama terkait perubahan persetujuan lingkungan Kawasan Belawan atau penyusunan dokumen lingkungan PTP.
2. | Optimalisasi pengoperasian dermaga dengan penambahan pengguna jasa/perusahaan pelayaran | 1. SLA dan SLG | -PT Bintika Bangun Nusa (Agency RCL) rutin setiap 2 minggu;
|  | 2. Pengoperasian Penuh | -CMA/CGM rutin setiap 2 minggu;
-Wan Hai rutin setiap 2 minggu;
-MSC rutin setiap 1 minggu.
3. | Kerjasama dengan Mitra Strategis | Kajian Kerjasama | -Sedang dilaksanakan finalisasi Uji Tuntas oleh HO;
-Sedang dilaksanakan finalisasi kajian restrukturisasi saham oleh SH.
4. | Sertifikasi Terminal | Resertifikasi Alat | Surat Perjanjian Pekerjaan pada 11 Februari 2022, sedang dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian (sertifikat sementara sudah keluar)
5. | Peningkatan Kompetensi SDM | Kepesertaan | -Pelatihan Penanganan Barang Berbahaya sesuai IMO Module (15 s.d. 18 Maret 2022), sertifikat sementara telah terbit.
|  | dan sertifikat keahlian | -Pelatihan pengadaan barang/jasa (diundur Juni)
6. | Penyelesaian kewajiban retensi dan eskalasi kepada Vendor | Pelunasan | Eskalasi dilakukan selambat-lambatnya 30 September 2022 atau dengan penerbitan Bank Guarantee sebagai prasyarat penandatanganan AJB saham.

## KPI
KEY PERFORMANCE INDICATOR TAHUN 2022
No | Indikator | Sat. | Target 2022 | Target s.d. April | Pol. | Periode Penilaian | Bobot | Realisasi s.d. April | % Capaian | Skor KPI
A. NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA | [6 empty] | 44 |  |  | 37.01
Financial | [6 empty] | 16 |  |  | 9.73
1 | EBITDA | Rp Milyar | 221.69 | 58.21 | Maks | Triwulanan | 8 | 38.5 | 66.13 | 5.29
2 | Cash From Operation | Rp Milyar | 266.45 | 43.29 | Maks | Triwulanan | 8 | 24.01 | 55.47 | 4.44
Operasional | [6 empty] | 21 |  |  | 19.58
3 | Container Throughput | Teus | 171557 | 56089 | Maks | Triwulanan | 7 | 42661 | 76.06 | 5.32
4 | B/S/H Gross | B/S/H | 35 | 35 | Maks | Triwulanan | 7 | 49.11 | 140.31 | 7.7
5 | ET/BT Terminal Petikemas | % | 79 | 79 | Maks | Triwulanan | 7 | 74.03 | 93.71 | 6.56
Sosial | [6 empty] | 7 |  |  | 7.7
6 | Manfaat Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pelabuhan | % | 100 | 50 | Maks | Triwulanan | 7 | 50 | 200 | 7.7
B. INOVASI BISNIS MODEL | [6 empty] | 14 |  |  | 7
7 | Efisiensi Biaya melalui Pengadaan Terpusat | % | 2.5 | 2.5 | Maks | Semesteran | 7 | 0 | 0 | 0
8 | Unified Key Account Management | % | 100 | 50 | Maks | Semesteran | 7 | 50 | 100 | 7
C. KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI | [6 empty] | 14 |  |  | 3.5
9 | Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Pelabuhan | % | 100 | 50 | Maks | Triwulanan | 7 | 25 | 50 | 3.5
10 | Implementasi Green Technology di Pelabuhan | % | 100 | 50 | Maks | Semesteran | 7 | 0 | 0 | 0
D. PENINGKATAN INVESTASI | [6 empty] | 14 |  |  | 7
11 | Pengembangan Potensi Pelabuhan melalui Kerjasama Usaha | % | 100 | 50 | Maks | Triwulanan | 14 | 25 | 50 | 7
E. PENGEMBANGAN TALENTA | [6 empty] | 14 |  |  | 15.07
12 | Perempuan dalam Nominated Talent | % | 10 | 5 | Maks | Semesteran | 7 | 5.26 | 105.26 | 7.37
13 | Milenial (≤ 42 tahun) dalam Nominated Talent | % | 10 | 5 | Maks | Semesteran | 7 | 15.79 | 421.05 | 7.7
TOTAL | [6 empty] | 100 |  |  | 69.58