## RAB
RENCANA DAN REALISASI INVESTASI PT. PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
Lampiran - 1
[8 empty] | Kurs | 14750
RENCANA DAN REALISAI INVESTASI PT. PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
Nomor | URAIAN | ANGGARAN |  |  | KONTRAK | Effisien (In-Effisien) |  | REALISASI sd.Okt.2020 |  | SISA HUTANG |  | LABA/(RUGI SELISIH KURS) | JUMLAH
|  | USD | Konversi dalam Rp | USD | Konversi dalam Rp | Rp. | % | USD | Konversi dalam Rp | USD | Konversi dalam Rp (Kurs: Rp 14.750)
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 | #REF! | #REF! | 9= 4-7 | 10 | 11= 5-8-10 | 12= 7+9 | 13= 8+10+11
A | INFRASTRUKTUR
| Civil Work |  | 1602555000000 |  | 1591626000000 | 10929000000 | 0.68197 |  | 1511775000000 |  | 79851000000 |  |  | 1591626000000
| Konsultan PMSC |  | 29363000000 |  | 31142316000 | -1779316000 | -6.0597 |  | 27905389415 |  |  |  |  | 27905389415
| Eskalasi |  | 49189000000 |  | 52640624180 | -3451624180 | -7.0171 |  | 0 |  | 52640624180 |  |  | 52640624180
| Civil Work lainnya |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| a. Pekerjaan Reviu Design |  | 2255000000 |  | 559474300 | 1695525700 | 75.1896 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| b. Jalan Akses ke Fase 1 & Fase 2 |  | 18300000000 |  | 0 | 18300000000 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| c. Pembuatan Rambu Suar Jalur Nelayan |  | 750000000 |  | 745250000 | 4750000 | 0.63333 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| PPN yg tdk dpt di Restitusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Total Infrastruktur | 0 | 1702412000000 | 0 | 1676713664480 | 25698335520 | 1.5095 | 0 | 1539680389415
B | SUPRASTRUKTUR: | [7 empty] | 486457950000
| Ship To Shore (STS) Crane | 41051670 | 605512132500 | 34716000 | 512061000000 | 93451132500 | 15.4334 | 32980200 | 479290831800 | 1735800 | 25603050000 | 7167118200 | 34716000 | 512061000000
| Automatic Rubber Tyred Gantry (ARTG) Crane | 33346500 | 491860875000 | 28200000 | 415950000000 | 75910875000 | 15.4334 | 26790000 | 395172254100 | 1410000 | 20797500000 | -19754100 | 28200000 | 415950000000
| Terminal Tractor | 3476550 | 51279112500 | 2940000 | 43365000000 | 7914112500 | 15.4334 | 2793000 | 41658624000 | 147000 | 2168250000 | -461874000 | 2940000 | 43365000000
| Terminal Operating System (TOS) | 11128510 | 164145522500 | 9411000 | 138812250000 | 25333272500 | 15.4334 | 8940450 | 126859384300 | 470550 | 6940612500 | 5012253200 | 9411000 | 138812250000
| Alat lainnya |  | 0
| a. Pengadaan simulator crane | 0 | 32261000000 | 0 | 0 | 32261000000 | 100 | [6 empty] | 0
| b. Konsultan Perencaan dan pengadaan simulator | 0 | 1750000000 | 0 | 0 | 1750000000 | 100 | [6 empty] | 0
| c. Pengadaan Shore Box Conection | 0 | 46190000000 | 0 | 0 | 46190000000 | 100 | [6 empty] | 0
| d. Konsultan pengawasan SBC | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 2000000000 | 100 | [6 empty] | 0
| e. Pemasangan Daya Listrik PLN |  | 17500000000 | 0 | 8144840000 | 9355160000 | 53.4581 |  | 8144840000 |  | 0 |  |  | 8144840000
| Konsultan Alat |  | 12300000000 |  | 12187579250 | 112420750 | 0.91399 |  | 4835733751 |  | 7351845499 |  |  | 12187579250
| Total Suprastruktur | 93360930 | 1424798642500 | 77677000 | 1130520669250 | 294277973250 | 20.654 | 71503650 | 1272561775622
C | Development Cost |  | 76227000000 |  | 136017537624 | -59790537624 | -78.4375 |  | 8204159048 |  | 0 |  |  | 8204159048
D | IDC & Provisi Rp |  | 177197000000 |  | 86466442996 | 90730557004 | 51.2032 |  | 184176936123 |  |  |  |  | 184176936123
| IDC & Provisi USD | 4357700 | 64276075000 | 2410000 | 34945000000 | 29331075000 | 45.633 |  | 32423171548 |  |  |  |  | 32423171548
| Total Investasi | 93360930 | 3444910717500 | 77677000 | 3064663314350 | 380247403150 | 11.0379 | 71503650 | 2812242165037 | 3763350 | 62861257999 | 11697743300 | 75267000 | 1130520669250
| April 2014 - Des 2017 |  |  |  | 68314691206
| Jan 2018 - Des 2018 |  |  |  | 28787674450
| Jan 2019 - Maret 2019 |  |  |  | 6854138400
| Jumlah |  |  |  | 103956504056
Nomor | URAIAN | ANGGARAN |  |  | KONTRAK | Effisien (In-Effisien) |  | REALISASI sd.Okt.2020 |  | SISA HUTANG |  | LABA/(RUGI SELISIH KURS) | JUMLAH
|  | USD | Konversi dalam Rp | USD | Konversi dalam Rp | Rp. | % | USD | Konversi dalam Rp | USD | Konversi dalam Rp (Kurs: Rp 14.750)
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 | #REF! | #REF! | 9= 4-7 | 10 | 11= 5-8-10 | 12= 7+9 | 13= 8+10+11
A | INFRASTRUKTUR
| Civil Work |  | 1602555 |  | 1591626 | 10929 | 0.68197 |  | -79849408374 |  | 79851000000 |  |  | 1591626
| Konsultan PMSC |  | 29363 |  | 31142.316 | -1779.316 | -6.0597 |  | 27905389415 |  |  |  |  | 27905389415
| Eskalasi |  | 49189 |  | 52640.6242 | -3451.6242 | -7.0171 |  | 0 |  | 52640.6242 |  |  | 52640.6242
| Civil Work lainnya |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| a. Pekerjaan Reviu Design |  | 2255 |  | 559.4743 | 1695.5257 | 75.1896 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| b. Jalan Akses ke Fase 1 & Fase 2 |  | 18300 |  | 0 | 18300 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| c. Pembuatan Rambu Suar Jalur Nelayan |  | 750 |  | 745.25 | 4.75 | 0.63333 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| d. PPN yg tdk dpt di Restitusi | 0 | 0 | 0 | 103956.5041 | -103956.5041 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Total Infrastruktur | 0 | 1702412 | 0 | 1780670.1685 | -78258.1685 | -4.5969 | 0 | -51944018959
B | SUPRASTRUKTUR:
| Ship To Shore (STS) Crane | 41051670 | 605512.1325 | 34716000 | 555061 | 50451.1325 | 8.332 | 32980200 | 479290.8318 | 1735800 | 25603050000 | -25602974229.8318 | 34716000 | 555061
| Automatic Rubber Tyred Gantry (ARTG) Crane | 33346500 | 491860.875 | 28200000 | 455950 | 35910.875 | 7.301 | 26790000 | 395172.2541 | 1410000 | 20797500000 | -20797439222.2541 | 28200000 | 455950
| Terminal Tractor | 3476550 | 51279.1125 | 2940000 | 43365 | 7914.1125 | 15.4334 | 2793000 | 41658.624 | 147000 | 2168250000 | -2168248293.624 | 2940000 | 43365
| Terminal Operating System (TOS) | 11128510 | 164145.5225 | 9411000 | 138812.25 | 25333.2725 | 15.4334 | 8940450 | 126859.3843 | 470550 | 6940612500 | -6940600547.1343 | 9411000 | 138812.25
| Alat lainnya |  | 0 |  | 0
| a. Pengadaan simulator crane | 0 | 32261 | 0 | 0 | 32261 | 100 | [6 empty] | 0
| b. Konsultan Perencaan dan pengadaan simulator | 0 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 100 | [6 empty] | 0
| c. Pengadaan Shore Box Conection | 0 | 46190 | 0 | 0 | 46190 | 100 | [6 empty] | 0
| d. Konsultan pengawasan SBC | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 100 | [6 empty] | 0
| e. Pemasangan Daya Listrik PLN |  | 17500 | 0 | 8144.84 | 9355.16 | 53.4581 |  | 8144.84 |  | 0 |  |  | 8144.84
| Konsultan Alat |  | 12300 |  | 12187.5793 | 112.4207 | 0.91399 |  | 4835733751 |  | -4835721563.4207 |  |  | 12187.5793
| Total Suprastruktur | 93360930 | 1424798.6425 | 77677000 | 1213520.6693 | 211277.9732 | 14.8286 | 71503650 | 1272561775622
C | Development Cost |  | 76227 |  | 178248.6334 | -102021.6334 | -133.8392 |  | 8204159048 |  | 0 |  |  | 8204159048
D | IDC & Provisi Rp |  | 177197 |  | 86466.443 | 90730.557 | 51.2032 |  | 184176936123 |  |  |  |  | 184176936123
| IDC & Provisi USD | 4357700 | 64276.075 | 2410000 | 34945 | 29331.075 | 45.633 |  | 32423171548 |  |  |  |  | 32423171548
| Total Investasi | 93360930 | 3444910.7175 | 77677000 | 3293850.9142 | 151059.8033 | 4.385 | 71503650 | 2812242165037 | 3763350 | 50673690936.5793 | -55509262292.8442 | 75267000 | 1213520.6693
| April 2014 - Des 2017 |  |  |  | 68314691206
| Jan 2018 - Des 2018 |  |  |  | 28787674450
| Jan 2019 - Maret 2019 |  |  |  | 6854138400
| Jumlah |  |  |  | 103956504056

## Pendanaan
| Uraian | Anggaran | Real. Kontrak | Eff. (In-Eff) | %
Nilai Investasi
| Infrastruktur | 1702412 | 1780670.1685 | -78258.1685 | -4.5969
| Suprastruktur | 1424798.6425 | 1213520.6693 | 211277.9732 | 14.8286
| Development Cost | 76227 | 178248.6334 | -102021.6334 | -133.8392
| IDC | 241473.075 | 121411.443 | 120061.632 | 49.7205
| Jumlah | 3444910.7175 | 3293850.9142 | 151059.8033 | 4.385
| Uraian | Sumber Dana
No. |  | Plafond |  | Jumlah | Penarikan |  | Jumlah | Sisa Palfond |  | Jumlah
|  | Pokok | IDC |  | Pokok | IDC |  | Pokok | IDC
1. | Sumber Pendanaan
1.1. | Setoran Modal | [5 empty] | 1222464
1.2. | Pinjaman Bank
| Infrastruktur | 1000000 | 152000 | 1152000 | 1000000 | 105182 | 1105182 | 0 | 46818 | 46818
| Suprastruktur | 1017523 | 34945 | 1052468 | 776430.4 | 15348 | 791778.4 | 241092.6 | 19597 | 260689.6
| Jumlah | 2017523 | 186945 | 2204468 | 1776430.4 | 120530 | 1896960.4 | 241092.6 | 66415 | 307507.6
| Sub Jumlah Pendanaan | [5 empty] | 3119424.4
1.3 | Penerimaan Lainnya (jasa Giro & Bunga Deposito) : | [5 empty] | 66846.9446
| Jumlah Pendanaan | [5 empty] | 3186271.3446
2. | Realisasi pengeluaran
2.1. | Infrastruktur | [5 empty] | 1657378.2053
2.2. | Suprastruktur | [5 empty] | 1174157.3358
2.3. | Development Cost | [5 empty] | 178422.6334
2.4. | IDC | [5 empty] | 120530
| Jumlah | [5 empty] | 3130488.1744
3 | Saldo Dana | [5 empty] | 55783.1702
[7 empty] | 119416.5509 | 55783 | -0.1702
-63633.3807
| Nilai Investasi |  |  | 3444910.7175
| Nilai Kontrak |  |  | 3293850.9142 | 151059.8033
| Total Pendanaan |  |  | 3186271.3446
| Realisasi pengeluaran |  |  | 3130488.1744 | 163362.7397
| Saldo Dana |  |  | 55783.1702
| Nilai Kontrak |  |  | 3293850.9142 | 3321305.9953 | -27455.0812
| Realisasi pengeluaran |  |  | 3130488.1744
| Deviasi |  |  | 163362.7397
27455.0812
Saldo Hutang :
| Retensi WHJO |  | 79849.4084
| Eskalasi WHJO |  | 52640
| Ship To Shore (STS) Crane |  | 25603.05
| Automatic Rubber Tyred Gantry (ARTG) Crane |  | 20797.5 | 53341.1625
| Terminal Tractor |  | 2168.25
| Terminal Operating System (TOS) |  | 6940.6125
| Sucifondo |  | 2819
| Jumlah |  | 190817.8209

## CF (hidden)
URAIAN | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Oktober 2020 |  |  |  |  | TOTAL
Sumber Pendanaan
Setoran Pemegang Saham:
PT Pelindo 1 (70%) | 126000000000 | 0 | 133000000000 | 0 | 177500000000 | 0 | 234424000000 | 184800000000 |  |  |  |  | 855724000000
PT Hutama Karya (15%) | 2250000000 | 24750000000 | 28500000000 | 0 | 16607000000 | 21429000000 | 0 | 89834000000 |  |  |  |  | 183370000000
PT Wijaya Karya (15%) | 27000000000 | 0 | 28500000000 | 0 | 16607000000 | 21429000000 | 50234000000 | 39600000000 |  |  |  |  | 183370000000
Total Setoran Modal | 155250000000 | 24750000000 | 190000000000 | 0 | 210714000000 | 42858000000 | 284658000000 | 314234000000 |  |  |  |  | 1222464000000
Pinjaman Ke Bank | 0 |  | 0 | 0 | 257000000000 | 360000000000 | 670801129700 | 523875651016 |  |  |  |  | 1811676780716
PDU (Pendapatan Jasa Giro/Deposito) | 174968502 | 13470893733 | 12141069858 | 10263508383 | 5764155538 | 2117943924 | 10488688940 | 12353249764 |  |  |  |  | 66774478642
Restitusi PPN |  |  | 0 | 0 | 21059649748 | 0 | 47080941058 | 0 |  |  |  |  | 68140590806
Total Sumber Pendanaan | 155424968502 | 38220893733 | 202141069858 | 10263508383 | 494537805286 | 404975943924 | 1013028759698 | 850462900780 |  |  |  |  | 3169055850164
Penggunaan Dana
Investasi:
WIKA HKJO |  | 63882880236 | 0 | 133591707181 | 380660077015 | 330390305453 | 405111600145 | 20457382430 |  |  |  |  | 1334093952460
PT Atrya Swascipta Rekayasa |  | 130200000 | 0 | 195995455 | 120000000 | 184800000 | 559475000 | 0 |  |  |  |  | 1190470455
PT Virama Karya |  | 0 | 0 | 3551474231 | 3490653495 | 7893106587 | 3264597242 | 4288683996 |  |  |  |  | 22488515551
AKA (Aktual Kencana Adhijaya) |  | 132500000 | 0 | 0 | 90750000 | 0 | 298154000 | [5 empty] | 521404000
PT LAPI Ganeshatama Consulting |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262955000 | [5 empty] | 262955000
PT Flamboyan |  | 0 | 0 | 815350000 | 0 | 745250000 | 0 | [5 empty] | 1560600000
PricewaterhouseCoopers (pwc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991540000 | 0 | [5 empty] | 991540000
Biaya yang ditangguhkan (Biaya Pendirian Perusahaan, Rekrutmen) | 1687287454 | 24000000 | 0 | 100000000 | 3750000 | 79472932 | 143030000 | 23067000 |  |  |  |  | 2060607386
Jasa Konsultan (LDS & Partner, Poer's & Patner, Junaidi) | 0 | 398500000 | 180000000 | 231500000 | 125000000 | 0 | 709800000 | [5 empty] | 1644800000
Mitsui |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269995011000 | 209295820800 |  |  |  |  | 479290831800
Konecrane |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140534700000 | 254637554100 |  |  |  |  | 395172254100
Terberg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39571224000 | [5 empty] | 39571224000 | 0
Primus & RBS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126859384300 |  |  |  |  | 126859384300
Sucofindo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5286527125 |  |  |  |  | 5286527125
IIF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131987900 |  |  |  |  | 131987900
PT Prima Pengembangan Kawasan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8885280000 |  |  |  |  | 8885280000
Mandiri (Biaya IDC+Biaya Bank dan Provisi ) |  | 0 | 0 | 0 | 593941385 | 19560129178 | 28643063023 | 39326485575 |  |  |  |  | 88123619161
Total Investasi | 1687287454 | 64568080236 | 180000000 | 138486026867 | 385084171895 | 359844604150 | 889093609410 | 669192173226 |  |  |  |  | 2508135953238
Beban Pra Operasi | 12367650 | 10142057775 | 20252173788 | 13424836193 | 12531820327 | 19516923710 | 31070469947 | 25618888234 |  |  |  |  | 132569537624
Pajak (PPN, PPh) | 0 | 11883039541 | 3091407699 | 18320869579 | 60581207020 | 52288720644 | 139184842913 | 9678347430 |  |  |  |  | 295028434826
Pengembalian Restitusi PPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000000000 | 34314691206 |  |  |  |  | 68314691206
BDU (Giro) | 0 | 29705265 | 8799226 | 15885747 | 174672481 | 72378042 | 2827776121 | 6992530455 |  |  |  |  | 10121747337
Bunga Pinjaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21387648412 |  |  |  |  | 21387648412
Total penggunaan dana | 1699655104 | 86622882817 | 23532380713 | 170247618386 | 458371871723 | 431722626546 | 1096176698391 | 767184278963 |  |  |  |  | 3035558012643
Saldo Awal Kas dan Setara Kas | 0 | 153725313398 | 105323324314 | 283932013459 | 123947903456 | 160113837019 | 133367154397 | 50219215704 |  |  |  |  | 133497837521
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas | 153725313398 | 105323324314 | 283932013459 | 123947903456 | 160113837019 | 133367154397 | 50219215704 | 133497837521 |  |  |  |  | 133497837521
Laporan Arus Kas Akhir | 153725313398 | 105323324314 | 283932013459 | 123947903456 | 160113837019 | 133367154397 | 50219215704 | 133497837521 |  |  |  |  | 133497837521
Check balance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Lampiran - 3
SUMBER PEMBIAYAAN INVESTASI & REALISASI PENGGUNAANNYA
PT. PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
TAHUN 2013 S/D DESEMBER 2020
URAIAN | T A H U N | [9 empty] | TOTAL sd Nop 2020 | Rencana Des 20 | TOTAL
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | s/d OKT'2020 | Nop'20 | s/d Nop'20
Investasi:
WIKA HKJO | 0 | -63882.8802 | 0 | -133591.7072 | -380660.077 | -330390.3055 | -405111.6001 | -20457.3824 | 0 | -20457.3824 | -1334093.9525 | -79581.0949 | -1413675.0473
PT Atrya Swascipta Rekayasa | 0 | -130.2 | 0 | -195.9955 | -120 | -184.8 | -559.475 | 0 | 0 | 0 | -1190.4705 | 0 | -1190.4705
PT Virama Karya | 0 | 0 | 0 | -3551.4742 | -3490.6535 | -7893.1066 | -3264.5972 | -4288.684 | 0 | -4288.684 | -22488.5156 | 0 | -22488.5156
AKA (Aktual Kencana Adhijaya) | 0 | -132.5 | 0 | 0 | -90.75 | 0 | -298.154 | 0 | 0 | 0 | -521.404 | 0 | -521.404
PT LAPI Ganeshatama Consulting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -262.955 | 0 | 0 | 0 | -262.955 | 0 | -262.955
PT Flamboyan | 0 | 0 | 0 | -815.35 | 0 | -745.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1560.6 | 0 | -1560.6
Asuransi Jasindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4931 | -4931
PricewaterhouseCoopers (pwc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -991.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -991.54 | 0 | -991.54
Biaya yang ditangguhkan (Biaya Pendirian Perusahaan, Rekrutmen) | -1687.2875 | -24 | 0 | -100 | -3.75 | -79.4729 | -143.03 | -23.067 | -115.335 | -138.402 | -2175.9424 | 0 | -2175.9424
Jasa Konsultan (LDS & Partner, Poer's & Patner, Junaidi) | 0 | -398.5 | -180 | -231.5 | -125 | 0 | -709.8 | 0 | 0 | 0 | -1644.8 | 0 | -1644.8
Mitsui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -269995.011 | -209295.8208 | 0 | -209295.8208 | -479290.8318 | -25157 | -504447.8318
Konecrane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140534.7 | -254637.5541 | 0 | -254637.5541 | -395172.2541 | 0 | -395172.2541
Terberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39571.224 | 0 | 0 | 0 | -39571.224 | 0 | -39571.224
Primus & RBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126859.3843 | 0 | -126859.3843 | -126859.3843 | 0 | -126859.3843
Sucofindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5286.5271 | 0 | -5286.5271 | -5286.5271 | -2818.7879 | -8105.3151
IIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.9879 | 0 | -131.9879 | -131.9879 | 0 | -131.9879
PT Prima Pengembangan Kawasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8885.28 | 0 | -8885.28 | -8885.28 | 0 | -8885.28
Mandiri (Biaya IDC+Biaya Bank dan Provisi ) | 0 | 0 | 0 | 0 | -593.9414 | -19560.1292 | -28643.063 | -39326.4856 | 0 | -39326.4856 | -88123.6192 | 0 | -88123.6192
Total Investasi Supra & Infra Struktur | -1687.2875 | -64568.0802 | -180 | -138486.0269 | -385084.1719 | -359844.6041 | -889093.6094 | -669192.1732 | -115.335 | -669307.5082 | -2508251.2882 | -112487.8828 | -2620739.1711
Beban Pra Operasi | -12.3676 | -10142.0578 | -20252.1738 | -13424.8362 | -12531.8203 | -19516.9237 | -31070.4699 | -25618.8882 | -3448 | -29066.8882 | -136017.5376 | -4441 | -140458.5376
Pajak (PPN, PPh) | 0 | -11883.0395 | -3091.4077 | -18320.8696 | -60581.207 | -52288.7206 | -139184.8429 | -9678.3474 | -42.818 | -9721.1654 | -295071.2528 | -50 | -295121.2528
Pengembalian Restitusi PPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34000 | -34314.6912 | 0 | -34314.6912 | -68314.6912 | 0 | -68314.6912
BDU (Giro) | 0 | -29.7053 | -8.7992 | -15.8857 | -174.6725 | -72.378 | -2827.7761 | -6992.5305 | 0 | -6992.5305 | -10121.7473 | 0 | -10121.7473
Bunga Pinjaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21387.6484 | -10721.7 | -32109.3484 | -32109.3484 | -11187 | -43296.3484
Pokok Pinjaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4298.7126 | -4298.7126
Total pengeluaran Non Investasi | -12.3676 | -22054.8026 | -23352.3807 | -31761.5915 | -73287.6998 | -71878.0224 | -207083.089 | -97992.1057 | -14212.518 | -112204.6237 | -541634.5774 | -19976.7126 | -561611.29
Total penggunaan dana | -1699.6551 | -86622.8828 | -23532.3807 | -170247.6184 | -458371.8717 | -431722.6265 | -1096176.6984 | -767184.279 | -14327.853 | -781512.132 | -3049885.8656 | -132464.5954 | -3182350.4611
Sumber Pendanaan
Setoran Modal Pemegang Saham:
PT Pelindo1 (70%) | 126000 | 0 | 133000 | 0 | 177500 | 0 | 234424 | 184800 | 0 | 184800 | 855724 | 0 | 855724
PT Hutama Karya (15%) | 2250 | 24750 | 28500 | 0 | 16607 | 21429 | 0 | 89834 | 0 | 89834 | 183370 | 0 | 183370
PT Wijaya Karya (15%) | 27000 | 0 | 28500 | 0 | 16607 | 21429 | 50234 | 39600 | 0 | 39600 | 183370 | 0 | 183370
Total Setoran Modal | 155250 | 24750 | 190000 | 0 | 210714 | 42858 | 284658 | 314234 | 0 | 314234 | 1222464 | 0 | 1222464
Pinjaman Ke Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 257000 | 360000 | 670801.1297 | 523875.651 | 0 | 523875.651 | 1811676.7807 | 17610 | 1829286.7807
PDU (Pendapatan Jasa Giro/Deposito) | 174.9685 | 13470.8937 | 12141.0699 | 10263.5084 | 5764.1555 | 2117.9439 | 10488.6889 | 12353.2498 | 246.466 | 12599.7158 | 67020.9446 | 0 | 67020.9446
Restitusi PPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 21059.6497 | 0 | 47080.9411 | 0 | 0 | 0 | 68140.5908 | 0 | 68140.5908
Shareholder Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000
PT Pelindo1 (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14000 | 14000
PT Hutama Karya (15%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3000 | 3000
PT Wijaya Karya (15%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3000 | 3000
Total Sumber Pendanaan | 155424.9685 | 38220.8937 | 202141.0699 | 10263.5084 | 494537.8053 | 404975.9439 | 1013028.7597 | 850462.9008 | 246.466 | 850709.3668 | 3169302.3162 | 37610 | 3206912.3162
Saldo Awal Kas dan Setara Kas | 0 | 153725.3134 | 105323.3243 | 283932.0135 | 123947.9035 | 160113.837 | 133367.1544 | 50219.2157 | 133497.8375 | 50219.2157 | 0 | 119416.4505 | 0
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas | 153725.3134 | 105323.3243 | 283932.0135 | 123947.9035 | 160113.837 | 133367.1544 | 50219.2157 | 133497.8375 | 119416.4505 | 119416.4505 | 119416.4505 | 24560.8551 | 24560.8551
Laporan Arus Kas Akhir | 153725.3134 | 105323.3243 | 283932.0135 | 123947.9035 | 160113.837 | 133367.1544 | 50219.2157 | 133497.8375 |  |  |  |  | 133497.8375
Check balance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3283e-10 | 0 |  |  |  |  | #REF!
Flamboyan ( Termin I Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembuatan Rambu Suar Jalur Nelayan Kepada PT Flamboyan Karya Utama) | [5 empty] | 298100000
JO (Pembayaran Termin VIII Jasa Pemborongan Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, Container Yard, dan Utilisasi Terminal Petikemas Belawan Fase 2) | [5 empty] | 75072334580
Flamboyan ( Termin II Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembuatan Rambu Suar Jalur Nelayan Kepada PT Flamboyan Karya Utama) | [5 empty] | 409887500
Virama Karya (Progres Tagihan Bulan Ke-32 sampai dengan Bulan Ke-36 Jasa Konsultasi PMSC (Project Management and Supervisor Consultant) Pengembangan TPK Belawan Fase 2 kepada PT Virama Karya (Persero)) | [5 empty] | 1662850500
JO (Termin IX Jasa Pemborongan Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, Container Yard, dan Utilisasi Terminal Petikemas Belawan Fase 2) | [5 empty] | 55000000000
Flamboyan (Temin III Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembuatan Rambu Suar Jalur Nelayan Kepada PT Flamboyan Karya Utama) | [5 empty] | 37262500
Virama karya (Progres Tagihan Bulan Desember 2017 (Ke-37) Jasa konsultasi PMSC Pengembangan TPK Belawan Fase 2 Kepada PT Virama Karya (Persero)) | [5 empty] | 1632255000
ATRYA (Final 100% Jasa Konsultan Pendamping Tahap Ke-2 Pada Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, Container Yard dan Utilitas Terminal Petikemas Belawan Fase 2) | [5 empty] | 184800000
PWC (Tahap I (Pertama) atas Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan Business Plan Pengoperasian Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Kepada PT PricewaterhouseCoopers (PwC) Consulting Indonesia) | [5 empty] | 198308000
JO (Termin IX Jasa Pemborongan Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, Container Yard dan Utilitas Terminal Petikemas Belawan Fase 2) | [5 empty] | 2775663000
Bank Mandiri (Biaya Bank atas Biaya Fasilitas Kredit Sindikasi Investasi Suprastruktur (Biaya KI Suprastruktur dan KI IDC dan Biaya Agensi)) | [5 empty] | 8204159048
PWC Tahap II (Kedua) atas Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan Business Plan Pengoperasian Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Kepada PT PricewaterhouseCoopers (PwC) Consulting Indonesia | [5 empty] | 396616000
JO (Termin X Jasa Pemborongan Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, Container Yard dan Utilitas Terminal Petikemas Belawan Fase 2) | [5 empty] | 46991962600
Virama Karya (Tagihan Bulan Januari 2018 (Ke-38) sampai dengan Bulan Maret 2018 (Ke-40) Jasa Konsultasi PMSC (Project Management and Supervisor Consultant) Pengembangan TPK Belawan Fase 2 Kepada PT Virama Karya (Persero)) | [5 empty] | 1366205000
JO (Termin XI Jasa Pemborongan Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, Container Yard dan Utilitas Terminal Petikemas Belawan Fase 2) | [5 empty] | 35767310000
Virama Karya (Tagihan Bulan April 2018 (Ke-41) sampai dengan Bulan Juli 2018 (Ke-44) Jasa Konsultasi PMSC (Project Management and Supervisor Consultant) Pengembangan TPK Belawan Fase 2 kepada PT Virama Karya (Persero)) | [5 empty] | 1366970000
PWC Tahap II (Kedua) atas Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan Business Plan Pengoperasian Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Kepada PT PricewaterhouseCoopers (PwC) Consulting Indonesia | [5 empty] | 396616000
JO (Termin XII Jasa Pemborongan Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, Container Yard dan Utilitas Terminal Petikemas Belawan Fase 2) | [5 empty] | 33540682000
Pelatihan Port strategy training dari IBC Training Academy Singapore pada tanggal 14-15 Mei 2018 a.n Jansen Sitohang dan Emal Zain MTB | [5 empty] | 37472932
Diklat Kepelabuhanan Angkatan Ke-25 Peserta dari PT Prima Terminal Petikemas atas nama Pandapotan Pulungan dan Emal Zain MTB Pada tanggal 08-12 Oktober 2018 | [5 empty] | 42000000
Konsultan Hukum Widyawan & Partner atas Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Sindikasi PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | [6 empty] | 660000000
Mutiar Siswono (Akta Notaris atas Pembuatan Akta Gadai Kredit Investasi 2 Kepada Notaris Mutiara Siswono) | [6 empty] | 10000000
AKA (Jasa Konsultasi Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan dan Pengusahaan TPK Belawan Fase 1 Dengan PT Actual Kencana Adhijaya) | [6 empty] | 149077000
PT LAPI Ganeshatama Consulting (Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Implementasi Investasi Shorebox Connection Untuk Crane Simulator Dengan PT LAPI Ganeshatama Consulting | [6 empty] | 157773000
Notaris Risna Rahmi (Pembuatan Akta Perubahan Modal Dasar , Maksud & Tujuan Kepada Notaris Risna Rahmi) | [6 empty] | 12500000
Ariani (Jasa Konsultasi Hukum Ariani Untuk Perjanjian KI-2 Pengadaan Alat) | [6 empty] | 19800000
JO (Termin XIII Jasa Pemborongan Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, Container Yard dan Utilitas Terminal Petikemas Belawan Fase 2) | [6 empty] | 33926899000
JO (Termin XIV Jasa Pemborongan Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, Container Yard dan Utilitas Terminal Petikemas Belawan Fase 2) | [6 empty] | 34614485000
Notaris Risna Rahmi (Pembuatan Akta Perubahan Penetapan Masa Tugas Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur Operasi dan Teknik Kepada Notaris Risna Rahmi ) | [6 empty] | 7500000
Virama Karya (Tagihan ke 45) | [6 empty] | 468039492
ATRYA (Jasa Konsultasi Review dan Revisi Desain Pengoperasian TPK Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal TPK Belawan) | [6 empty] | 559475000
AKA (Jasa Konsultasi Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan dan Pengusahaan TPK Belawan Fase 1 Dengan PT Actual Kencana Adhijaya) | [6 empty] | 149077000
JO (Termin XV Jasa Pemborongan Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, Container Yard dan Utilitas Terminal Petikemas Belawan Fase 2) | [6 empty] | 106808800000
Konecranes (Pembayaran Tahap I Alat ARTG Crane) | [6 empty] | 61208100000
Mitusi (Pemby Tahap I Alat STS Crane) | [6 empty] | 74002361400
JO (Termin XVI Jasa Pemborongan Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, Container Yard dan Utilitas Terminal Petikemas Belawan Fase 2) | [6 empty] | 140994705000
Bank Mandiri (Biaya Agensi Terkait Fasilitas Kredit Sindikasi) | [6 empty] | 750000000
PT LAPI Ganeshatama Consulting (Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Implementasi Investasi Shorebox Connection Untuk Crane Simulator Dengan PT LAPI Ganeshatama Consulting ) | [6 empty] | 105182000
Terberg (Pembayaran Tahap I Alat Terminal Tractor) | [6 empty] | 39571224000
JO (Termin XVII Jasa Pemborongan Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, Container Yard dan Utilitas Terminal Petikemas Belawan Fase 2) | [6 empty] | 91531557000
Mitusi (Pemby Tahap II Alat STS Crane) | [6 empty] | 97996324800
Mitusi (Pemby Tahap III Alat STS Crane) | [6 empty] | 97996324800
Konecranes (Pembayaran Tahap II Alat ARTG Crane) | [6 empty] | 79326600000
Bank Mandiri (Biaya Administrasi Kredit Investasi Tahun 2019 a.n. PT Prima Terminal Petikemas) | [6 empty] | 100000000
Virama Karya (Tagihan ke 46-51) | [6 empty] | 2796557750
Biaya pelatihan k3 umum Pegawai a.n Cesar Banjarnahor | [6 empty] | 7000000
Rekrutmen Pegawai | [6 empty] | 45925000
Rekrutmen Pegawai | [6 empty] | 37800000
Sertifikasi PFSO dan Internal Auditor ISPS Code | [6 empty] | 48125000
In-House Training & sertifikasi Risk Agent dan Task Officer an. Sindy | [6 empty] | 4180000
PT Nawakara Perkasa Nusantara (sertifikasi ISPS Code) | [7 empty] | 23067000 |  |  |  |  | 23067000
Mitusi (Pemby Tahap IV Alat STS Crane) | [7 empty] | 94830225600 |  |  |  |  | 94830225600
JO (Termin XVIII Jasa Pemborongan Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, Container Yard dan Utilitas Terminal Petikemas Belawan Fase 2) | [7 empty] | 19119049000 |  |  |  |  | 19119049000
Konecranes (Pembayaran Tahap III Alat ARTG Crane) | [7 empty] | 85728000000 |  |  |  |  | 85728000000
Mitusi (Pemby Tahap V Alat STS Crane) | [7 empty] | 114465595200 |  |  |  |  | 114465595200
Konecranes (Pembayaran Tahap IV Alat ARTG Crane) | [7 empty] | 85316280000 |  |  |  |  | 85316280000
Konecranes (Pembayaran Tahap V Alat ARTG Crane) | [7 empty] | 42147720000 |  |  |  |  | 42147720000
Sucofindo (Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Peralatan Bongkar Muat dan Terminal Operating System (TOS) di Terminal Petikemas Belawan Fase 2) | [7 empty] | 2198292938 |  |  |  |  | 2198292938
Virama Karya (Tagihan ke 52-58) | [7 empty] | 2590342675 |  |  |  |  | 2590342675
Virama Karya (Tagihan ke 59 dan retensi) | [7 empty] | 1698341321 |  |  |  |  | 1698341321
Sucofindo (Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Peralatan Bongkar Muat dan Terminal Operating System (TOS) di Terminal Petikemas Belawan Fase 2) | [7 empty] | 3088234187 |  |  |  |  | 3088234187
Realtime Bussines Solutions (Pembayaran Tahap I s.d IV Pengadaan TOS0 | [7 empty] | 49511045500 |  |  |  |  | 49511045500
Primus Indonesia (Pembayaran Tahap I s.d IV Pengadaan TOS0 | [7 empty] | 77348338800 |  |  |  |  | 77348338800
Indonesia Infrastructure Finance (Konsultan Fee Oleh PT Esc Environment Indonesia sesuai dengan Kontrak no 023PROC-INV-IIF-2018) | [7 empty] | 131987900 |  |  |  |  | 131987900
Konecranes (Pembayaran Tahap VI Alat ARTG Crane) | [7 empty] | 41445554100 |  |  |  |  | 41445554100
Bank Mandiri (Biaya Agensi Terkait Fasilitas Kredit Sindikasi) | [7 empty] | 750000000 |  |  |  |  | 750000000
PT Prima Pengembangan Kawasan | [7 empty] | 8885280000 |  |  |  |  | 8885280000
Bank Mandiri (Biaya Administrasi Kredit Investasi Tahun 2019 a.n. PT Prima Terminal Petikemas) | [7 empty] | 100000000 |  |  |  |  | 100000000
-64568.0802
587700000
-587675250
54669494234
402495455
2042932386
URAIAN | T A H U N | [9 empty] | Dari Awal sd Nop 2020 | Rencana Des 2020 | Estimasi sd Des' 2020
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | s/d OKT'2020 | Nop'20 | s/d Nop'20
PENGELUARAN
INVESTASI
Infrastruktur
WIKA HKJO | 0 | -63882.8802 | 0 | -133591.7072 | -380660.077 | -330390.3055 | -405111.6001 | -20457.3824 | 0 | -20457.3824 | -1334093.9525 | -79581.0949 | -1413675.0473
Pajak | 0 | -11883.0395 | -3091.4077 | -18320.8696 | -60581.207 | -52288.7206 | -139184.8429 | -9678.3474 | -42.818 | -9721.1654 | -295071.2528 | -50 | -295121.2528
Sub Jumah Suprastruktur | 0 | -75765.9198 | -3091.4077 | -151912.5768 | -441241.284 | -382679.0261 | -544296.4431 | -30135.7299 | -42.818 | -30178.5479 | -1629165.2053 | -79631.0949 | -1708796.3002
Infrastruktur
Fasilitas Peralatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450100.935 | -590792.7592 | 0 | -590792.7592 | -1040893.6942 | -25157 | -1066050.6942
Konsultan | 0 | -398.5 | -180 | -3782.9742 | -3615.6535 | -8884.6466 | -4237.3522 | -9575.2111 | 0 | -9575.2111 | -30674.3377 | -2818.7879 | -33493.1256
Asuransi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4931 | -4931
IDC & Adm. Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | -593.9414 | -19560.1292 | -28643.063 | -39458.4735 | 0 | -39458.4735 | -88255.6071 | 0 | -88255.6071
Lainnya | -1687.2875 | -286.7 | 0 | -1111.3455 | -214.5 | -1009.5229 | -1000.659 | -8908.347 | -115.335 | -9023.682 | -14333.6968 | 0 | -14333.6968
Sisa Hutang yang belum dibayar
Suprastruktur :
Ship To Shore (STS) Crane
Automatic Rubber Tyred Gantry (ARTG) Crane
Terminal Tractor
Terminal Operating System (TOS)
Infrastruktur :
- Retensi | [13 empty] | 79851
- Eskalasi | [13 empty] | 52640
Jumlah Hutang
Sumber Pembiayaaan :
Restitusi bulan April - Des 2019
Sub Jumah Suprastruktur | -1687.2875 | -685.2 | -180 | -4894.3197 | -4424.0949 | -29454.2987 | -483982.0093 | -648734.7908 | -115.335 | -648850.1258 | -1174157.3358 | -32906.7879 | -1207064.1237
Total Pengeluaran Investasi | -1687.2875 | -76451.1198 | -3271.4077 | -156806.8964 | -445665.3789 | -412133.3248 | -1028278.4523 | -678870.5207 | -158.153 | -679028.6737 | -2803322.5411 | -112537.8828 | -2915860.4239
PENERIMAAN :
SUMBER PENDANAAN
Setoran Modal Pemegang Saham:
PT Pelindo1 (70%) | 126000 | 0 | 133000 | 0 | 177500 | 0 | 234424 | 184800 | 0 | 184800 | 855724 | 0 | 855724
PT Hutama Karya (15%) | 2250 | 24750 | 28500 | 0 | 16607 | 21429 | 0 | 89834 | 0 | 89834 | 183370 | 0 | 183370
PT Wijaya Karya (15%) | 27000 | 0 | 28500 | 0 | 16607 | 21429 | 50234 | 39600 | 0 | 39600 | 183370 | 0 | 183370
Total Setoran Modal | 155250 | 24750 | 190000 | 0 | 210714 | 42858 | 284658 | 314234 | 0 | 314234 | 1222464 | 0 | 1222464
Kebutuhan Pendanaan | [10 empty] | 0 | 20000 | 20000
Pinjaman Pokok Ke Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 257000 | 360000 | 670801.1297 | 523875.651 | 0 | 523875.651 | 1811676.7807 | 17610 | 1829286.7807
Pinjaman Pokok Ke Bank | [10 empty] | 120530 | 0 | 120530
Total Penerimaan Pendanaan | 155250 | 24750 | 190000 | 0 | 467714 | 402858 | 955459.1297 | 838109.651 | 0 | 838109.651 | 3154670.7807 | 37610 | 3292810.7807 | 3071750.7807
Net Cash Flow Investasi | 153562.7125 | -51701.1198 | 186728.5923 | -156806.8964 | 22048.6211 | -9275.3248 | -72819.3226 | 71737.2623 | -158.153 | 159080.9774 | 351348.2397 | -74927.8828 | 376950.3568
Saldo Bank | 153562.7125 | 101861.5928 | 288590.1851 | 131783.2886 | 153831.9097 | 144556.5849 | 71737.2623 | 143474.5246 | 143316.3716 | 230818.2397 | -120530 | 276420.3568 | 376950.3568 | 100530
PENGELUARAN NON INVESTASI | [9 empty] | 87501.8681
Beban Pra Operasi | -12.3676 | -10142.0578 | -20252.1738 | -13424.8362 | -12531.8203 | -19516.9237 | -31070.4699 | -25618.8882 | -3448 | -29066.8882 | -136017.5376 | -4441 | -140458.5376 |  | Net Cash Flow Investasi per Nop'20 |  | 351348.2397
BDU (Giro) | 0 | -29.7053 | -8.7992 | -15.8857 | -174.6725 | -72.378 | -2827.7761 | -6992.5305 | 0 | -6992.5305 | -10121.7473 | 0 | -10121.7473 |  | Net Cash Flow Non Investasi per Nop'20 |  | -231931.6887
Bunga Pinjaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21387.6484 | -10721.7 | -32109.3484 | -32109.3484 | -11187 | -43296.3484 |  | Saldo Akhir Kas per Nop'20 |  | 119416.5509
Pokok Pinjaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4298.7126 | -4298.7126 |  | Rencana Pembayaran Desember 2020 :
Pengembalian Restitusi PPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34000 | -34314.6912 | 0 | -34314.6912 | 0 | 0 | 0 |  | Investasi :
Pembayaran bunga | [10 empty] | -120530 | 0 | -120530
Total Pengeluaran Non Investasi | -12.3676 | -10171.763 | -20260.973 | -13440.7219 | -12706.4928 | -19589.3018 | -67898.2461 | -88313.7583 | -14169.7 | -102483.4583 | -298778.6334 | -19926.7126 | -318705.346 |  | - Retensi WHJO | -40000
PENERIMAAN LAIN-LAIN | [14 empty] | - Asuransi Jasindo | -5358
PDU (Pendapatan Jasa Giro/Deposito) | 174.9685 | 13470.8937 | 12141.0699 | 10263.5084 | 5764.1555 | 2117.9439 | 10488.6889 | 12353.2498 | 246.466 | 12599.7158 | 66846.9446 | 0 | 66846.9446 |  | - Konsultan Sucofindo | -57
Penerimaan Restitusi PPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 21059.6497 | 0 | 47080.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Suransi Jasino | -4931
Penerimaan Penjualan Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4500 | 4500 |  | - PPh Retensi | -3605
Total Penerimaan Non Investasi | 174.9685 | 13470.8937 | 12141.0699 | 10263.5084 | 26823.8053 | 2117.9439 | 57569.63 | 12353.2498 | 246.466 | 12599.7158 | 66846.9446 | 4500 | 71346.9446
Net Cash Flow Non Investasi | 162.6009 | 3299.1307 | -8119.9032 | -3177.2136 | 14117.3125 | -17471.3578 | -10328.6161 | -75960.5085 | -13923.234 | -89883.7425 | -231931.6887 | -15426.7126 | -247358.4013 |  |  | Jumlah | -49020
Saldo Akhir Kas | 153725.3134 | 105160.7235 | 280470.2819 | 128606.0751 | 167949.2222 | 127085.2271 | 61408.6462 | 67514.016 | 129393.1376 | 140934.4971 | 119416.5509 | 29061.9555 | 129591.9555 |  |  | Saldo | 70396.5509
[11 empty] | 119416 |  | 100530 |  | Non Investasi :
-3102101.1744 | [10 empty] | 0.55092 |  | 100530 |  | - Bunga Pinjaman | -10678.1319
[11 empty] | 351348.2397 |  |  |  | - Pokok Pinjaman | -3904.3489
3102101.1744 | [10 empty] | -1334093.9525 |  |  |  | - Operasional | -3507.5
3130488.1744 | [10 empty] | -1174157.3358 |  |  |  |  | Jumlah | -18089.9808
-28387 | [10 empty] | -136017.5376
[11 empty] | -10121.7473 |  |  |  |  | Saldo Akhir | 52306.5702
3154670.7807 | [10 empty] | -32109.3484 | [5 empty] | 55783.2349
66846.9446 | [10 empty] | -2686499.9216 | [5 empty] | -3476.6648
3221517.7254 | [10 empty] | 3154670.7807
66846.9446
-1629165.2053 | [10 empty] | 535017.8037
-1174157.3358
-2803322.5411
-298778.6334
-3102101.1744
119416.5509
119416
0.55092
Note on H98: WIN 10: hutang usaha
Note on H100: WIN 10: Hutang Usaha
Note on H103: WIN 10: hutang usaha
Note on H106: WIN 10: hutang usaha
Note on H109: WIN 10: hutang usaha
Note on H110: WIN 10: hutang usaha
Note on H111: WIN 10: hutang usaha
Note on H112: WIN 10: hutang usaha

## cf 2020 & 2021 (hidden)
Lampiran - 2
ESTIMASI ARUS KAS TAHUN 2020 DAN RENCANA TAHUN 2021
No. | U R A I A N | RKAP THN 2020 | Realisasi sd Juni 2020 | Realisasi |  |  | Realisasi sd Sept. 2020 | R e n c a n a |  |  | Triwulan IV | Estimasi Realisasi 2020 (Revisi RKAP) |  | Realisasi |  | Realisasi sd Nop. 2020 | Rencana Des'20 | Estimasi sd Des 2020 | Rencana TAHUN 2021 | Rencana TW-I 2021 |  |  | TW-I | Rencana TW-II 2021 |  |  | TW-II | Rencana TW-III 2021 |  |  | TW-III | Rencana TW-IV 2021 |  |  | TW-II
|  |  |  | Juli | Agust. | Sept. |  | Okt. | Nop. | Des |  |  |  | Okt. | Nop. |  |  |  |  | Jan | Feb | Mar |  | Apr. | Mei | Jun. |  | Jul. | Agst. | Sept. |  | Okt. | Nop. | Des.
1 | 2 | 3 | 10
I. | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
1. | PENER.KAS DR AKTIVITAS USAHA KEPELABUHANAN :
a. | Pendapatan Tunai | 337309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10481 | 20961 | 31442 | 31442 |  | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 322082.0062 | 16104.1003 | 16104.1003 | 16104.1003 | 48312.3009 | 26840.1672 | 26840.1672 | 26840.1672 | 80520.5015 | 32208.2006 | 32208.2006 | 32208.2006 | 96624.6019 | 32208.2006 | 32208.2006 | 32208.2006 | 96624.6019
b. | Penerimaan Uang titipan dan Uper | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
c. | Pelunasan Piutang Usaha | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Total Penerimaan Kas Dari Aktivitas Usaha Kepelabuhanan | 337309 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10481 | 20961 | 31442 | 31442 |  |  |  |  | 4500 | 4500 | 322082.0062 | 16104.1003 | 16104.1003 | 16104.1003 | 48312.3009 | 26840.1672 | 26840.1672 | 26840.1672 | 80520.5015 | 32208.2006 | 32208.2006 | 32208.2006 | 96624.6019 | 32208.2006 | 32208.2006 | 32208.2006 | 96624.6019
2. | PENGEL. KAS UTK. AKTIVITAS USAHA KEPELABUHANAN :
a. | Biaya Tunai | 0 | 8907 | 2650.1182 | 1157.2185 | 1284.9805 | 13999.3172 | 1250 | 1500 | 1800 | 4550 | 13457 |  | 1271.3 | 1369.6 | 16640.2172 | 3000 | 19640.2172 | 78080.3747 | 5824.3281 | 5824.3281 | 5824.3281 | 17472.9844 | 6534.0177 | 6534.0177 | 7484.0177 | 20552.0532 | 6561.4935 | 6561.4935 | 6561.4935 | 19684.4804 | 6752.9522 | 6752.9522 | 6864.9522 | 20370.8567
b. | Pengembalian Uang Titipan dan Uper | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | Pembayaran Hutang Usaha | 165786 | 290685.8454 | 4931.2038 | 0 | 0 | 295617.0492 | 0 | 79851 | 0 | 79851 | 370536.8454 | 263525 | 2457.4 | 581.4 | 298655.8492 | 112488 | 411143.8492 | 81751 | 0 | 0 | 81751 | 81751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | Pembayaran Hutang Kerjasama Mitra Usaha | 222 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Total Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Usaha Kepelabuhanan | 166008 | 299592.8454 | 7581.322 | 1157.2185 | 1284.9805 | 309616.3664 | 1250 | 81351 | 1800 | 84401 | 383993.8454 |  | 3728.7 | 1951 | 315296.0664 | 115488 | 430784.0664 | 159831.3747 | 5824.3281 | 5824.3281 | 87575.3281 | 99223.9844 | 6534.0177 | 6534.0177 | 7484.0177 | 20552.0532 | 6561.4935 | 6561.4935 | 6561.4935 | 19684.4804 | 6752.9522 | 6752.9522 | 6864.9522 | 20370.8567
3. | ARUS KAS DR. KEGIATAN USAHA KEPELABUHANAN (I.1-I.2) | 171301 | -299592.8454 | -7581.322 | -1157.2185 | -1284.9805 | -309616.3664 | -1250 | -70870 | 19161 | -52959 | -352551.8454 |  | -3728.7 | -1951 | -315296.0664 | -110988 | -426284.0664 | 162250.6315 | 10279.7722 | 10279.7722 | -71471.2278 | -50911.6835 | 20306.1495 | 20306.1495 | 19356.1495 | 59968.4484 | 25646.7071 | 25646.7071 | 25646.7071 | 76940.1214 | 25455.2484 | 25455.2484 | 25343.2484 | 76253.7452
4. | PENERIMAAN KAS DR. AKTIVITAS LAINNYA : | [9 empty] | 0 | 0
a. | Pelunasan Piutang Pegawai | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b. | Pelunasan Piutang Lain-Lain (Pengembalian UM Pek.Civil Work & PMSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | Pengembalian Uang Muka | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | Penerimaan Uang Yg Harus dipertanggungjawabkan | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | Penerimaan Hutang Pajak Lainnya | 10503 | 843.4677 | 235.1279 | 0 | 0 | 1078.5956 | 154 | 154 | 154 | 462 | 1305.4677 |  | 0 | 0 | 1078.5956 | 0 | 1078.5956 | 137213.7278 | 50 | 50 | 550 | 650 | 0 | 0 | 136563.7278 | 136563.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
f. | Penerimaan PPN Keluaran | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
g. | RK Cabang / Kantor Pusat | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
h. | Penerimaan Pendapatan Diluar Usaha | 12220 | 8653.0511 | 1830.6414 | 758.876 | 836.6163 | 12079.1849 | 60 | 60 | 60 | 180 | 8833.0511 |  | 305.1 | 241.788 | 12626.0729 | 50 | 12676.0729 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | 1000 | 50 | 50 | 1100 | 50 | 50 | 50 | 150
i. | Pendapatan Yang Diterima Dimuka | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 50 | 50 | 550 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
j. | Penerimaan dari PPn Masukan | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k. | Penerimaan Lainnya (Uang Titipan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.678 | 4.678 | 4.678 | 9.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Penerimaan Kas Dr. Aktivitas Lainnya | 22723 | 9496.5188 | 2065.7693 | 758.876 | 836.6163 | 13157.7805 | 214 | 214 | 214 | 642 | 10138.5188 |  | 305.1 | 246.466 | 13709.3465 | 54.678 | 13764.0245 | 139263.7278 | 100 | 100 | 1100 | 1300 | 50 | 50 | 136613.7278 | 136713.7278 | 1000 | 50 | 50 | 1100 | 50 | 50 | 50 | 150
5. | PENGEL.KAS UTK. AKTIVITAS LAINNYA :
a. | Pengeluaran Piutang Pegawai | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b. | Pengeluaran Piutang Lainnya | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
c. | Pengeluaran Uang Muka | 0 | 0 | 18.645 | 84.884 | 0 | 103.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 217.577 | 138.5 | 459.606 | 138.5 | 598.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | Pembayaran Beban Yang Dibayar Dimuka | 0 | 0 | 196 | 0 | 107.1 | 303.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 303.1 | 0 | 303.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | Pembayaran Uang Titipan | 0 | 0 | 0 | 3.8844 | 0 | 3.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8844 | 0 | 3.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
f. | Pembayaran Hutang Bonus dan Tantiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
g. | Pembayaran Hutang Jasa Produksi | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
h. | Pembayaran Deviden | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i. | Pembayaran Kemitraan dan Bina Lingkungan | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
j. | RK Cabang / Kantor Pusat | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k. | Pembayaran Beban Diluar Usaha | 118975 | 6641.0625 | 23.876 | 15.2145 | 12.5413 | 6692.6943 | 200 | 200 | 200 | 600 | 7241.0625 |  | 299.836 | 1357.107 | 8349.6373 | 1357.107 | 9706.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
l. | Penyetoran Angsuran PPh Badan Pasal 25 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
m. | Pengeluaran untuk PPN Masukan yang dapat dikreditkan | 0 | 2340.7733 | 0 | 42049.5251 | 0 | 44390.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.7733 |  | 0 | 0 | 44390.2984 | 0 | 44390.2984 | 32208.2006 | 1610.41 | 1610.41 | 1610.41 | 4831.2301 | 2684.0167 | 2684.0167 | 2684.0167 | 8052.0502 | 3220.8201 | 3220.8201 | 3220.8201 | 9662.4602 | 3220.8201 | 3220.8201 | 3220.8201 | 9662.4602
n. | Pengeluaran untuk Penyetoran Hutang Pajak Lainnya | 10503 | 1340.765 | 236.2642 | 338.8899 | 54.0778 | 1969.9969 | 109 | 109 | 109 | 327 | 1667.765 |  | 51.944 | 42.818 | 2064.7589 | 50 | 2114.7589 | 42869.6401 | 322.082 | 322.082 | 322.082 | 966.246 | 536.8033 | 536.8033 | 36964.8033 | 38038.41 | 644.164 | 644.164 | 644.164 | 1932.492 | 644.164 | 644.164 | 644.164 | 1932.492
o. | Pengeluaran untuk Penyetoran PPN Keluaran | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p. | Pengeluaran untuk Biaya Yang Masih Harus Dibayar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 102 | 102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
q. | Pengeluaran untuk Kewajiban Imbalan Kerja Jk.Pendek | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
r. | Pengeluaran Lainnya | 6500 | 786.6386 | 0 | 0 | 0 | 786.6386 | 122 | 122 | 122 | 366 | 1152.6386 |  | 0 | 0 | 786.6386 | 0 | 786.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Lainnya | 135978 | 11109.2394 | 474.7852 | 42492.3979 | 173.7191 | 54250.1416 | 465 | 465 | 465 | 1395 | 12504.2394 |  | 569.357 | 1538.425 | 56357.9236 | 1545.607 | 57903.5306 | 75077.8407 | 1932.492 | 1932.492 | 1932.492 | 5797.4761 | 3220.8201 | 3220.8201 | 39648.8201 | 46090.4602 | 3864.9841 | 3864.9841 | 3864.9841 | 11594.9522 | 3864.9841 | 3864.9841 | 3864.9841 | 11594.9522
6. | ARUS KAS DR. AKTIVITAS LAINNYA (I.4)-(I.5) | -113255 | -1612.7205 | 1590.9841 | -41733.5219 | 662.8973 | -41092.361 | -251 | -251 | -251 | -753 | -2365.7205 |  | -264.257 | -1291.959 | -42648.577 | -1490.929 | -44139.506 | 64185.8871 | -1832.492 | -1832.492 | -832.492 | -4497.4761 | -3170.8201 | -3170.8201 | 96964.9078 | 90623.2676 | -2864.9841 | -3814.9841 | -3814.9841 | -10494.9522 | -3814.9841 | -3814.9841 | -3814.9841 | -11444.9522
7. | ARUS KAS BERSIH DR. AKTIVITAS OPERASI (I.3)+(I.6) | 58046 | -301205.566 | -5990.3379 | -42890.7404 | -622.0832 | -350708.7274 | -1501 | -71121 | 18910 | -53712 | -354917.566 |  | -3992.957 | -3242.959 | -357944.6434 | -112478.929 | -470423.5724 | 226436.5186 | 8447.2801 | 8447.2801 | -72303.7199 | -55409.1596 | 17135.3294 | 17135.3294 | 116321.0572 | 150591.716 | 22781.7231 | 21831.7231 | 21831.7231 | 66445.1692 | 21640.2643 | 21640.2643 | 21528.2643 | 64808.793
II. | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
1. | PENERIMAAN KAS DR. AKTIVITAS INVESTASI :
a. | Penjualan Kertas Berharga | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b. | Pencairan Deposito | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
c. | Penjualan Aktiva Tetap | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
d. | Pelunasan Piutang Lain-Lain (Pengembalian UM & Retensi) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
e. | Penerimaan Deviden / Bunga | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Total Penerimaan Kas Dari Aktivitas Investasi | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | PENGEL.KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI :
a. | Pembayaran Uang Muka Pekerjaan (Civil Work 5%) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b. | Pengeluaran untuk Aset Dalam Kontruksi | 150105 | 0 | 0 | 131.9879 | 8885.28 | 9017.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 9117.2679 | 0 | 9117.2679 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000
c. | Pengeluaran untuk Pengadaan Alat (STS,ARTG+TOS,Head Truck) | 134753 | 162070 | 126859.3843 | 42195.5541 | 0 | 331124.9384 | 600 | 0 | 0 | 600 | 162670 |  | 0 | 0 | 331124.9384 | 0 | 331124.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | Pembayaran Biaya Yang Ditangguhkan | 42000 | 0 | 0 | 23.067 | 0 | 23.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 115.335 | 138.402 | 0 | 138.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e | Pembayaran Biaya Pendidikan-Fasar-Biaya Perolehan | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Total Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Investasi | 326858 | 162070 | 126859.3843 | 42350.609 | 8885.28 | 340165.2733 | 600 | 0 | 0 | 600 | 162670 | 265049 | 100 | 115.335 | 340380.6083 | 0 | 340380.6083 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000
3. | ARUS KAS BERSIH DR. AKTIVITAS INVESTASI (II.1)-(II.2) | -326858 | -162070 | -126859.3843 | -42350.609 | -8885.28 | -340165.2733 | -600 | 0 | 0 | -600 | -162670 |  | -100 | -115.335 | -340380.6083 | 0 | -340380.6083 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | -40000
III. | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | [9 empty] | 0 | 0
1. | PENERIMAAN KAS DR. AKTIVITAS PENDANAAN : | [9 empty] | 0 | 0
a. | Penerimaan Pinjaman Bank | 330000 | 366724.0954 | 90787.6746 | 66457.7742 | 0 | 523969.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366724.0954 |  | 0 | 0 | 523969.5443 | 17610 | 541579.5443 | 20419.7 | 0 | 0 | 20419.7 | 20419.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | Penerimaan Restitusi Pajak | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | Penjualan Saham (Tambahan Setoran Modal) | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Penerimaan Pinjaman Pemegang Saham (SHL) | 0 | [13 empty] | 0 | 20000 | 0 | -20000 |  |  | -20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
d. | Penerimaan Piutang Setoran Modal | 264000 | 239434 | 74800 | 0 | 0 | 314234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239434 |  | 0 | 0 | 314234 | 0 | 314234 | 94000 | 0 | 0 | 94000 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Penerimaan Kas Dari Aktivitas Pendanaan | 594000 | 606158.0954 | 165587.6746 | 66457.7742 | 0 | 838203.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606158.0954 | 153402.25 | 0 | 0 | 838203.5443 | 37610 | 875813.5443 | 94419.7 | 0 | 0 | 94419.7 | 94419.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
2. | PENGELUARAN KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN : | [9 empty] | 0 | 0
a. | Pembayaran Pokok Pinjaman | 6282 | 93.8933 | 0 |  |  | 93.8933 | 0 | 0 | 4298.7126 | 4298.7126 | 4392.6059 |  | 0 | 0 | 93.8933 | 4298.7126 | 4392.6059 | 16753.9568 | 0 | 0 | 4188.4892 | 4188.4892 | 0 | 0 | 4188.4892 | 4188.4892 | 0 | 0 | 4188.4892 | 4188.4892 | 0 | 0 | 4188.4892 | 4188.4892
b. | Pembayaran Bunga Pinjaman | 114361 | 31157.3225 | 3601.2496 | 3717.9135 | 10867.203 | 49343.6886 | 10492.6755 | 10869.6667 | 10550.6419 | 31912.9841 | 63070.3066 |  | 10521.6 | 10721.7 | 70586.9886 | 11187 | 81773.9886 | 138192.4781 | 11492.0872 | 11527.4124 | 10783.6264 | 33803.126 | 11586.0344 | 11359.4871 | 11655.5453 | 34601.0668 | 11418.1459 | 11716.4463 | 11751.7715 | 34886.3637 | 11510.9903 | 11812.6725 | 11578.2588 | 34901.9217
c. | Pembayaran Provisi | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | Pembayaran IDC | 91460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | Penarikan Obligasi | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
f. | Pembayaran Pengembalian Pajak PPN | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Total Pengeluaran Kas Dari Aktivitas Pendanaan | 220903 | 31251.2158 | 3601.2496 | 3717.9135 | 10867.203 | 49437.5819 | 10492.6755 | 10869.6667 | 14849.3545 | 36211.6967 | 67462.9125 |  | 10521.6 | 10721.7 | 70680.8819 | 15485.7126 | 86166.5945 | 154946.4349 | 11492.0872 | 11527.4124 | 14972.1156 | 37991.6152 | 11586.0344 | 11359.4871 | 15844.0345 | 38789.556 | 11418.1459 | 11716.4463 | 15940.2607 | 39074.8529 | 11510.9903 | 11812.6725 | 15766.748 | 39090.4109
3. | ARUS KAS BERSIH DR.AKTIV.PENDANAAN (III.1)-(III.2) | 373097 | 574906.8796 | 161986.4251 | 62739.8608 | -10867.203 | 788765.9624 | -10492.6755 | -10869.6667 | -14849.3545 | -36211.6967 | 538695.1829 |  | -10521.6 | -10721.7 | 767522.6624 | 22124.2874 | 789646.9498 | -60526.7349 | -11492.0872 | -11527.4124 | 79447.5844 | 56428.0848 | -11586.0344 | -11359.4871 | -15844.0345 | -38789.556 | -11418.1459 | -11716.4463 | -15940.2607 | -39074.8529 | -11510.9903 | -11812.6725 | -15766.748 | -39090.4109
IV. | KENAIKAN/PENURUNAN KAS BERSIH (I.7)+(II.3)+(III.3) | 104285 | 111631.3136 | 29136.7029 | -22501.4886 | -20374.5663 | 97891.9617 | -12593.6755 | -81990.6667 | 4060.6455 | -90523.6967 | 21107.6169 |  | -14614.557 | -14079.994 | 69197.4107 | -90354.6416 | -21157.2309 | 125909.7836 | -3044.8071 | -3080.1323 | 7143.8646 | 1018.9252 | 5549.295 | 5775.8423 | 100477.0228 | 111802.16 | 11363.5772 | 10115.2768 | 5891.4624 | 27370.3163 | 10129.274 | 9827.5918 | -34238.4837 | -14281.6179
V. | SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS
1. | K a s | 500 | 40019.2157 |  | 0 |  |  | #REF! | 0 | 0 | 61850 | 40019.2157
2. | D e p o s i t o | 55715 | 10200 |  | 0 |  |  | #REF! | 135517.5019 | 53526.8352 | 100000.5293 | 10200
| KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE | 56215 | 50219.2157 | 161850.5293 | 190987.2322 | 168485.7436 | 50219.2157 | 148111.1774 | 135517.5019 | 53526.8352 | 148111.1774 | 50219.2157 |  | 148111.1774 | 133496.6204 | 50219.2157 | 119416.6264 | 50219.2157 | 29061.9848 | 29061.9848 | 26017.1777 | 22937.0454 | 29061.9848 | 30080.9099 | 35630.2049 | 41406.0472 | 30080.9099 | 141883.07 | 153246.6472 | 163361.9239 | 141883.07 | 169253.3863 | 179382.6603 | 189210.2521 | 169253.3863
VI. | SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS (IV+V) | 160500 | 161850.5293 | 190987.2322 | 168485.7436 | 148111.1774 | 148111.1774 | 135517.5019 | 53526.8352 | 57587.4807 | 57587.4807 | 57587.4807 |  | 133496.6204 | 119416.6264 | 119416.6264 | 29061.9848 | 29061.9848 | 154971.7684 | 26017.1777 | 22937.0454 | 30080.9099 | 30080.9099 | 35630.2049 | 41406.0472 | 141883.07 | 141883.07 | 153246.6472 | 163361.9239 | 169253.3863 | 169253.3863 | 179382.6603 | 189210.2521 | 154971.7684 | 154971.7684
1. | K a s | 500 | 61850 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | D e p o s i t o | 160000 | 100000.5293 |  |  |  |  | 135517.5019 | 53526.8352 | 57587.4807 | 57587.4807 | 57587.4807
133497
-0.37962
dibayar
[8 empty] | Oktober | Nopember | Desember | Maret 2021
|  |  | Hutang Retensi Wika Hutama JO |  |  |  |  | 0 | 79851 | 0
|  |  | Hutang Eskalasi Wika Hutama JO |  |  |  |  | 0 | 0 | 52580
|  |  | Sub Jumlah |  |  |  |  | 0 | 79851 | 52580
PT Atrya Swacipta Rekayasa
IIF
Mitsui
Terberg
PT Primus Indonesia
Konecranes
Sub Jumlah
Jumlah Hutang Vendor
Note on T18: Perincian Hutang : 1. Retensi WHJO = 79.581 2. LC Mitsui = 25.157 3. Retensi Sucofindo = 2.819 4. Asuransi Jasindo = 4.931 JUMLAH = 112.488

## rcn CF 21
REALISASI CASH FLOW SD DESEMBER 2020 TAHUN DAN RENCANA TAHUN 2021
| U r a i a n | RKAP Tahun 2020 | Revisi RKAP Tahun 2020 | Realisasi sd Nop'2020 | Est. Des'20 | Realisasi Tahun 2020 | RKAP Tahun 2021 | TRIWULANAN | [16 empty] | RKAP THN 2021 | NO. | URAIAN | RKAP 2020 | ESTIMASI RKAP 2020 | RKAP 2021 | Ratio (%)
[8 empty] | Jan. | Feb. | Mar. | TW I | Apr. | Mei | Jun. | TW II | Jul. | Agust. | Sept. | TW III | Okt. | Nop. | Des. | TW IV | [7 empty] | 4/3 | 5/4
[26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | [24 empty] | 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi
| Penerimaan Tunai | 337309 | 31442 | 0 | 0 | 0 | 314029.956 | 8052.0502 | 16104.1003 | 16104.1003 | 40260.2508 | 26840.1672 | 26840.1672 | 26840.1672 | 80520.5015 | 32208.2006 | 32208.2006 | 32208.2006 | 96624.6019 | 32208.2006 | 32208.2006 | 32208.2006 | 96624.6019 | 314029.956 | 314029.956 |  | Penerimaan Tunai | 337309 | 31442 | 314029.956 | 9.3214 | 998.7595
| Penerimaan Uang Muka | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Penerimaan Uang Muka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Penerimaan titipan | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Penerimaan titipan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Penerimaan Pajak | 0 | 1305 | 1079 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0
| Penerimaan Lainnya | 22723 | 8833 | 12626 | 392.1 | 13018.1 | 138613.7278 | 50 | 50 | 550 | 650 | 50 | 50 | 50 | 150 | 137563.7278 | 50 | 50 | 137663.7278 | 50 | 50 | 50 | 150 | 138613.7278 | 138613.7278 |  | Penerimaan Lainnya | 22723 | 13799.7805 | 138613.7278 | 60.7305 | 1004.4633
| Pengeluaran kepada Pemasok | -166008 | -395537 | -298656 | -47026.6 | -345682.6 | -142884 | -64568 | 0 | -27171 | -91739 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51145 | 0 | 0 | -51145 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142884 | -142884 |  | Pengeluaran kepada Pemasok | -166008 | -375468.0492 | -142884 | 226.1747 | 38.0549 | 452643.6838
| Pengeluaran kepada Karyawan/Tunai | 0 | -13457 | -16640 | -1655.9 | -18295.9 | -23058 | -1840 | -1840 | -1840 | -5520 | -1840 | -1840 | -2790 | -6470 | -1840 | -1840 | -1840 | -5520 | -1840 | -1840 | -1868 | -5548 | -23058 | -23058 |  | Pengeluaran kepada Karyawan/Tunai | 0 | -18549.3172 | -23058 | 0 | 124.3065
| Pengeluaran Pajak | -10503 | -1668 | -2065 | -31.5 | -2096.5 | -51823.8943 | -1046.7665 | -2093.533 | -2093.533 | -5233.8326 | -14489.2217 | -3489.2217 | -3489.2217 | -21467.6652 | -4187.0661 | -4187.0661 | -4187.0661 | -12561.1982 | -4187.0661 | -4187.0661 | -4187.0661 | -12561.1982 | -51823.8943 | -51823.8943 |  | Pengeluaran Pajak | -10503 | -4637.7702 | -51823.8943 | 44.1566 | 1117.4313
| Pengeluaran lainnya | -125475 | -10836 | -54293 | -672.6 | -54965.6 | -55022.3747 | -3984.3281 | -3984.3281 | -3984.3281 | -11952.9844 | -4694.0177 | -4694.0177 | -4694.0177 | -14082.0532 | -4721.4935 | -4721.4935 | -4721.4935 | -14164.4804 | -4912.9522 | -4912.9522 | -4996.9522 | -14822.8567 | -55022.3747 | -55022.3747 |  | Pengeluaran lainnya | -125475 | -51007.3713 | -55022.3747 | 40.6514 | 107.8714
|  | 58046 | -379918 | -357944 | -48994.5 | -406938.5 | 179855.4149 | -63337.0445 | 8236.2391 | -18434.7609 | -73535.5663 | 5866.9277 | 16866.9277 | 15916.9277 | 38650.7832 | 107878.3689 | 21509.6411 | 21509.6411 | 150897.651 | 21318.1823 | 21318.1823 | 21206.1823 | 63842.547 | 179855.4149 | 179855.4149 |  | Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Operasi | 58046 | -404420.7274 | 179855.4149 | -696.7245 | -44.4724 | 179855.4149
[7 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | -404420.7274
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | [22 empty] | 0 | 0 | 2 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi
| Pembelian Aset dalam penyelesaian | -176753 | -162670 | -340380 | -57 | -340437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pembelian Aset dalam penyelesaian | -176753 | -331724.9384 | 0 | 187.6771 | 0
| Pembelian aset tak berwujud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 |  | Pembelian aset tak berwujud | 0 | -23.067 | 0 | 0 | 0
| Pembelian aset tetap | -150105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pembelian aset tetap | -150105 | -9017.2679 | -40000 | 6.0073 | 443.5933
| Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Investasi | -326858 | -162670 | -340380 | -57 | -340437 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 |  | Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Investasi | -326858 | -340765.2733 | -40000 | 104.2548 | 11.7383
Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Operasi | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | [22 empty] | 0 | 0 | 3 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
| Penambahan setoran modal | 264000 | 239434 | 314234 | 0 | 314234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Penambahan setoran modal | 264000 | 314234 | 0 | 119.028 | 0
| Kebutuhan Pendanaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pengembalian pinjaman SHL | [5 empty] | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | 0 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Penambahan pinjaman bank | 330000 | 366724.0954 | 523970 | 0 | 523970 | 36629.6 | 17609.9 | 0 | 19019.7 | 36629.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36629.6 | 36629.6 |  | Penambahan pinjaman bank | 330000 | 519670.8317 | 36629.6 | 157.476 | 7.0486
| Pembayaran Pokok pinjaman | 0 | -4393 | -94 | -3904.3489 | -3998.3489 | -16753.9568 | 0 | 0 | -4188.4892 | -4188.4892 | 0 | 0 | -4188.4892 | -4188.4892 | 0 | 0 | -4188.4892 | -4188.4892 | 0 | 0 | -4188.4892 | -4188.4892 | -16753.9568 | -16753.9568 |  | Pengembalian pinjaman bank | -220903 | -81350.566 | -16753.9568 | 36.8264 | 20.5948
| Pembayaran bunga pinjaman | -220903 | -63070 | -70587 | -10678.1319 | -81265.1319 | -138192.4781 | -11492.0872 | -11527.4124 | -10783.6264 | -33803.126 | -11586.0344 | -11359.4871 | -11655.5453 | -34601.0668 | -11418.1459 | -11716.4463 | -11751.7715 | -34886.3637 | -11510.9903 | -11812.6725 | -11578.2588 | -34901.9217 | -138192.4781 | -138192.4781 |  | penambahan utang bunga pinjaman | 0 | 0 | -138192.4781 | 0 | 0
| Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Pendanaan | 373097 | 538695.0954 | 767523 | -14582.4808 | 752940.5192 | -118316.8349 | 46117.8128 | -11527.4124 | 4047.5844 | 38637.9848 | -11586.0344 | -11359.4871 | -15844.0345 | -38789.556 | -51418.1459 | -11716.4463 | -15940.2607 | -79074.8529 | -11510.9903 | -11812.6725 | -15766.748 | -39090.4109 | -118316.8349 | -118316.8349 |  | Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Pendanaan | 373097 | 752554.2657 | -118316.8349 | 201.7047 | -15.722
[24 empty] | 0 | 0
| Kenaikan (Penurunan) bersih Kas / Setara Kas | 104285 | -3892.9046 | 69199 | -63633.9808 | 5565.0192 | 21538.58 | -17219.2318 | -3291.1733 | -14387.1764 | -34897.5815 | -5719.1067 | 5507.4406 | 72.8933 | -138.7728 | 56460.223 | 9793.1948 | 5569.3804 | 71822.7981 | 9807.192 | 9505.5098 | -34560.5657 | -15247.8639 | 21538.58 | 21538.58 | 4 | Kenaikan (Penurunan) bersih Kas / Setara Kas | 104285 | 7368.265 | 21538.58 | 7.0655 | 292.3155
0
| Kas dan setara kas Awal tahun | 56215 | 50219.2157 | 50219.2157 | 119418.2157 | 50219.2157 | 55783.2349 | 55783.2349 | 38564.0032 | 35272.8299 | 55783.2349 | 20885.6535 | 15166.5467 | 20673.9874 | 20885.6535 | 20746.8806 | 77207.1037 | 87000.2984 | 20746.8806 | 92569.6788 | 102376.8708 | 111882.3806 | 92569.6788 | 55783.2349 | -4814.6972 | 5 | Kas dan setara kas Awal tahun | 56215 | 50219.2157 | 55783.2349 | 89.3342 | 111.0795
0
| Saldo akhir kas dan setara kas | 160500 | 46326.3111 | 119418.2157 | 55783.2349 | 55783.2349 | 77321.8149 | 38564.0032 | 35272.8299 | 20885.6535 | 20885.6535 | 15166.5467 | 20673.9874 | 20746.8806 | 20746.8806 | 77207.1037 | 87000.2984 | 92569.6788 | 92569.6788 | 102376.8708 | 111882.3806 | 77321.8149 | 77321.8149 | 77321.8149 | 16723.8827 | 6 | Saldo akhir kas dan setara kas | 160500 | 57587.4807 | 77321.8149 | 35.8801 | 134.2684
[7 empty] | 195300.1644 | 54492.6736 | 51362.5413 | 122989.3059 | 122989.3059 | 92110.6008 | 97886.4431 | 98227.7381 | 98227.7381 | 193575.0431 | 203690.3198 | 209581.7822 | 209581.7822 | 219711.0563 | 229538.6481 | 195300.1644 | 195300.1644 | 0 | 0
[7 empty] | 117978.3495 | -15928.6704 | -16089.7114 | -102103.6524 | -102103.6524 | -76944.0541 | -77212.4557 | -77480.8574 | -77480.8574 | -116367.9394 | -116690.0214 | -117012.1034 | -117012.1034 | -117334.1854 | -117656.2675 | -117978.3495 | -117978.3495 |  | -16723.8827 |  |  | 160500 | 57587.4807 | 101300.1644
| Catatan : Estimasi Arus Kas sd Des 2020, blm memperhitungkan kewajiban sbb : | [22 empty] | 77321.8149 |  |  | Catatan : Estimasi Arus Kas sd Des 2020, blm memperhitungkan kewajiban sbb :
| '- Tagihan Eskalai WHJO | 58 Milyar | [24 empty] | '- Tagihan Eskalai WHJO
| - Pembayaran BPHTB jika HPL terbit | 40 Milyar | [24 empty] | - Pembayaran BPHTB jika HPL terbit
| - STP atas bunga pengembalian Restitusi Pajak | 36 Milyar | [24 empty] | - STP atas bunga pengembalian Restitusi Pajak
| Jumlah | 134 Milyar | [24 empty] | Jumlah
25
28
[8 empty] | 27171 | [19 empty] | 160500 | 57587.4807 | 101300.1644
[28 empty] | 0 | 0 | -23978.3495
| U r a I a n | RKAP THN 2020 | Realisas sd Juni 2020 | Realisasi |  | Estimasi Realisasi 2020 | RKAP THN 2021 | TRIWULANAN | [16 empty] | RKAP THN 2021 | NO. | URAIAN | RKAP 2020 | ESTIMASI RKAP 2020 | RKAP 2021 | Ratio (%)
|  |  |  | Juli | Agust. |  |  | Jan. | Feb. | Mar. | TW I | Apr. | Mei | Jun. | TW II | Jul. | Agust. | Sept. | TW III | Okt. | Nop. | Des. | TW IV | [7 empty] | 4/3 | 5/4
[26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | [24 empty] | 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi
| Penerimaan Tunai | 135978 | 11109.2394 | 474.7852 | 42492.3979 | 0 | 314029.956 | 8052.0502 | 16104.1003 | 16104.1003 | 40260.2508 | 26840.1672 | 26840.1672 | 26840.1672 | 80520.5015 | 32208.2006 | 32208.2006 | 32208.2006 | 96624.6019 | 32208.2006 | 32208.2006 | 32208.2006 | 96624.6019 | 314029.956 | 314029.956 |  | Penerimaan Tunai | 0 | 0 | 314029.956 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Penerimaan Uang Muka | -113255 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Penerimaan Uang Muka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Penerimaan titipan | -113255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Penerimaan titipan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Penerimaan Lainnya | 384904 | 0 | 0 | 23.067 | 0 | 138613.7278 | 50 | 50 | 550 | 650 | 50 | 50 | 50 | 150 | 137563.7278 | 50 | 50 | 137663.7278 | 50 | 50 | 50 | 150 | 138613.7278 | 138613.7278 |  | Penerimaan Lainnya | 0 | 0 | 138613.7278 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Pengeluaran kepada Pemasok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144319 | -64568 | 0 | -79751 | -144319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144319 | -144319 |  | Pengeluaran kepada Pemasok | 0 | 0 | -144319 | #DIV/0! | #DIV/0! | 452643.6838
| Pengeluaran kepada Karyawan/Tunai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23058 | -1840 | -1840 | -1840 | -5520 | -1840 | -1840 | -2790 | -6470 | -1840 | -1840 | -1840 | -5520 | -1840 | -1840 | -1868 | -5548 | -23058 | -23058 |  | Pengeluaran kepada Karyawan/Tunai | 0 | 0 | -23058 | 0 | #DIV/0!
| Pengeluaran Pajak | -373097 | -606158.0954 | -161986.4251 | -62739.8608 | 0 | -51823.8943 | -1046.7665 | -2093.533 | -2093.533 | -5233.8326 | -14489.2217 | -3489.2217 | -3489.2217 | -21467.6652 | -4187.0661 | -4187.0661 | -4187.0661 | -12561.1982 | -4187.0661 | -4187.0661 | -4187.0661 | -12561.1982 | -51823.8943 | -51823.8943 |  | Pengeluaran Pajak | 0 | 0 | -51823.8943 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Pengeluaran lainnya | -1404091 | -717883.3023 | -198325.6271 | -47674.1991 | 0 | -55022.3747 | -3984.3281 | -3984.3281 | -3984.3281 | -11952.9844 | -4694.0177 | -4694.0177 | -4694.0177 | -14082.0532 | -4721.4935 | -4721.4935 | -4721.4935 | -14164.4804 | -4912.9522 | -4912.9522 | -4996.9522 | -14822.8567 | -55022.3747 | -55022.3747 |  | Pengeluaran lainnya | 0 | 0 | -55022.3747 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Operasi | -1482816 | -1312932.1584 | -359837.267 | -67898.5949 | 0 | 178420.4149 | -63337.0445 | 8236.2391 | -71014.7609 | -126115.5663 | 5866.9277 | 16866.9277 | 15916.9277 | 38650.7832 | 159023.3689 | 21509.6411 | 21509.6411 | 202042.651 | 21318.1823 | 21318.1823 | 21206.1823 | 63842.547 | 178420.4149 | 178420.4149 |  | Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Operasi | 0 | 0 | 178420.4149 | #DIV/0! | #DIV/0! | 178420.4149
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | [22 empty] | 0 | 0 | 2 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi
| Pembelian Aset dalam penyelesaian | #REF! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pembelian Aset dalam penyelesaian | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Pembelian aset tak berwujud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 |  | Pembelian aset tak berwujud | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Pembelian aset tetap | #REF! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pembelian aset tetap | 0 | 0 | -40000 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Investasi | #REF! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 |  | Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Investasi | 0 | 0 | -40000 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | [22 empty] | 0 | 0 | 3 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
| Penambahan setoran modal | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Penambahan setoran modal | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Dana Talangan PS (Shareholder Loan) | [5 empty] | -20000 | 0 | 0 | 74000 | 74000 |  |  |  |  | -94000 |  |  | -94000
| Penambahan pinjaman bank | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 36619.8 | 17609.9 | 0 | 19009.9 | 36619.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36619.8 | 36619.8 |  | Penambahan pinjaman bank | 0 | 0 | 36619.8 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Pengembalian pinjaman bank | 0 |  |  |  | 0 | -16753.9568 | 0 | 0 | -4188.4892 | -4188.4892 | 0 | 0 | -4188.4892 | -4188.4892 | 0 | 0 | -4188.4892 | -4188.4892 | 0 | 0 | -4188.4892 | -4188.4892 | -16753.9568 | -16753.9568 |  | Pengembalian pinjaman bank | 0 | 0 | -16753.9568 | #DIV/0! | #DIV/0!
| penambahan utang bunga pinjaman | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | -138192.4781 | -11492.0872 | -11527.4124 | -10783.6264 | -33803.126 | -11586.0344 | -11359.4871 | -11655.5453 | -34601.0668 | -11418.1459 | -11716.4463 | -11751.7715 | -34886.3637 | -11510.9903 | -11812.6725 | -11578.2588 | -34901.9217 | -138192.4781 | -138192.4781 |  | penambahan utang bunga pinjaman | 0 | 0 | -138192.4781 | 0 | 0
| Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Pendanaan | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | -138326.6349 | 6117.8128 | -11527.4124 | 78037.7844 | 72628.1848 | -11586.0344 | -11359.4871 | -15844.0345 | -38789.556 | -105418.1459 | -11716.4463 | -15940.2607 | -133074.8529 | -11510.9903 | -11812.6725 | -15766.748 | -39090.4109 | -138326.6349 | -138326.6349 |  | Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Pendanaan | 0 | 0 | -138326.6349 | #DIV/0! | #DIV/0!
[24 empty] | 0 | 0
| Kenaikan (Penurunan) bersih Kas | #REF! | #VALUE! | -359837.267 | -67898.5949 | 0 | 93.78 | -57219.2318 | -3291.1733 | 7023.0236 | -53487.3815 | -5719.1067 | 5507.4406 | 72.8933 | -138.7728 | 53605.223 | 9793.1948 | 5569.3804 | 68967.7981 | 9807.192 | 9505.5098 | -34560.5657 | -15247.8639 | 93.78 | 93.78 | 4 | Kenaikan (Penurunan) bersih Kas / Setara Kas | 0 | 0 | 93.78 | #DIV/0! | #DIV/0!
0
| Kas dan setara kas Awal tahun | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 29062 | 29062 | -28157.2318 | -31448.405 | 29062 | -24425.3815 | -30144.4882 | -24637.0476 | -24425.3815 | -24564.1543 | 29041.0687 | 38834.2635 | -24564.1543 | 44403.6438 | 54210.8359 | 63716.3457 | 44403.6438 | 29062 | 0 | 5 | Kas dan setara kas Awal tahun | 0 | 0 | 29062 | #DIV/0! | #DIV/0!
0
| Saldo akhir kas dan setara kas | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 29155.78 | -28157.2318 | -31448.405 | -24425.3815 | -24425.3815 | -30144.4882 | -24637.0476 | -24564.1543 | -24564.1543 | 29041.0687 | 38834.2635 | 44403.6438 | 44403.6438 | 54210.8359 | 63716.3457 | 29155.78 | 29155.78 | 29155.78 | 93.78 | 6 | Saldo akhir kas dan setara kas | 0 | 0 | 29155.78 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31
13
97
[8 empty] | 38564.0032 | 35272.8299 | 20885.6535 | 20885.6535 | 15166.5467 | 20673.9874 | 20746.8806 |  | 77207.1037 | 87000.2984 | 92569.6788
[11 empty] | 20885.6535 | 15166.5467 | 20673.9874 | 20746.8806 | 20746.8806 | 77207.1037 | 87000.2984 | 92569.6788 | 92569.6788 | 102376.8708 | 111882.3806 | 77321.8149
Note on Q15: Mokhtar: Penerimaan Restitusi PPN Apri - Des 2019
Note on I16: Hutang Mitsui = 27157 Sisa Retnsi = 37.411 Jumlah = 64.568
Note on K16: Mokhtar: Sisa Retensi Peralatan
Note on Q16: Eskalasi JO = 52.640 sdh dibyr PPh = (1.435) sisa hutang = 51.145

## Sheet1 (hidden)
PROGNOSA ARUS KAS TAHUN 2020
U r a i a n | RKAP THN 2020 | Revisi RKAP Tahun 2020 | Realisasi sd Nop'2020 | Rencana Des'20 |  | Estimasi Realisasi 2020 | RKAP THN 2021 | TRIWULANAN | [16 empty] | RKAP THN 2021 | NO. | URAIAN | RKAP 2020 | ESTIMASI RKAP 2020 | RKAP 2021 | Ratio (%)
[8 empty] | Jan. | Feb. | Mar. | TW I | Apr. | Mei | Jun. | TW II | Jul. | Agust. | Sept. | TW III | Okt. | Nop. | Des. | TW IV | [7 empty] | 4/3 | 5/4
[26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Arus Kas dari Aktivitas Operasi | [25 empty] | 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Penerimaan Tunai | 337309 | 31442 | 0 | 3500 |  | 3500 | 322082.0062 | 16104.1003 | 16104.1003 | 16104.1003 | 48312.3009 | 26840.1672 | 26840.1672 | 26840.1672 | 80520.5015 | 32208.2006 | 32208.2006 | 32208.2006 | 96624.6019 | 32208.2006 | 32208.2006 | 32208.2006 | 96624.6019 | 322082.0062 | 322082.0062 |  | Penerimaan Tunai | 337309 | 31442 | 322082.0062 | 9.3214 | 1024.3687
Penerimaan Uang Muka | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Penerimaan Uang Muka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Penerimaan titipan | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Penerimaan titipan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Penerimaan Pajak | 0 | 1305 | 1079 | 0 |  | 1079 | 0
Penerimaan Lainnya | 22723 | 8833 | 12626 | 50 |  | 12676 | 138613.7278 | 50 | 50 | 550 | 650 | 50 | 50 | 50 | 150 | 137563.7278 | 50 | 50 | 137663.7278 | 50 | 50 | 50 | 150 | 138613.7278 | 138613.7278 |  | Penerimaan Lainnya | 22723 | 13799.7805 | 138613.7278 | 60.7305 | 1004.4633
Pengeluaran kepada Pemasok | -166008 | -395537 | -298656 | -112488 |  | -411144 | -79751 | 0 | 0 | -79751 | -79751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79751 | -79751 |  | Pengeluaran kepada Pemasok | -166008 | -375468.0492 | -79751 | 226.1747 | 21.2404 | 460695.734
Pengeluaran kepada Karyawan/Tunai | 0 | -13457 | -16640 | -3000 |  | -19640 | -23058 | -1840 | -1840 | -1840 | -5520 | -1840 | -1840 | -2790 | -6470 | -1840 | -1840 | -1840 | -5520 | -1840 | -1840 | -1868 | -5548 | -23058 | -23058 |  | Pengeluaran kepada Karyawan/Tunai | 0 | -18549.3172 | -23058 | 0 | 124.3065
Pengeluaran Pajak | -10503 | -1668 | -2065 | -50 |  | -2115 | -75077.8407 | -1932.492 | -1932.492 | -1932.492 | -5797.4761 | -36648.8201 | -4720.8201 | -4720.8201 | -46090.4602 | -3864.9841 | -3864.9841 | -3864.9841 | -11594.9522 | -3864.9841 | -3864.9841 | -3864.9841 | -11594.9522 | -75077.8407 | -75077.8407 |  | Pengeluaran Pajak | -10503 | -4637.7702 | -75077.8407 | 44.1566 | 1618.8349
Pengeluaran lainnya | -125475 | -10836 | -54293 | -1496 |  | -55789 | -55022.3747 | -3984.3281 | -3984.3281 | -3984.3281 | -11952.9844 | -4694.0177 | -4694.0177 | -4694.0177 | -14082.0532 | -4721.4935 | -4721.4935 | -4721.4935 | -14164.4804 | -4912.9522 | -4912.9522 | -4996.9522 | -14822.8567 | -55022.3747 | -55022.3747 |  | Pengeluaran lainnya | -125475 | -51007.3713 | -55022.3747 | 40.6514 | 107.8714
Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Operasi | 58046 | -379918 | -357944 | -113479 |  | -471423 | 227786.5186 | 8397.2801 | 8397.2801 | -70853.7199 | -54059.1596 | -16292.6706 | 15635.3294 | 14685.3294 | 14027.9882 | 159345.4509 | 21831.7231 | 21831.7231 | 203008.897 | 21640.2643 | 21640.2643 | 21528.2643 | 64808.793 | 227786.5186 | 227786.5186 |  | Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Operasi | 58046 | -404420.7274 | 227786.5186 | -696.7245 | -56.3241 | 227786.5186
[7 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | -404420.7274
Arus Kas dari Aktivitas Investasi | [23 empty] | 0 | 0 | 2 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Pembelian Aset dalam penyelesaian | -176753 | -162670 | -340380 | 0 |  | -340380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pembelian Aset dalam penyelesaian | -176753 | -331724.9384 | 0 | 187.6771 | 0
Pembelian aset tak berwujud | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 |  | Pembelian aset tak berwujud | 0 | -23.067 | 0 | 0 | 0
Pembelian aset tetap | -150105 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pembelian aset tetap | -150105 | -9017.2679 | -40000 | 6.0073 | 443.5933
Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Investasi | -326858 | -162670 | -340380 | 0 |  | -340380 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 |  | Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Investasi | -326858 | -340765.2733 | -40000 | 104.2548 | 11.7383
[7 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | [23 empty] | 0 | 0 | 3 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Penambahan setoran modal | 264000 | 239434 | 314234 | 0 |  | 314234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Penambahan setoran modal | 264000 | 314234 | 0 | 119.028 | 0
Kebutuhan Pendanaan | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | 20000 | -20000 | 20000 |  | 54000 | 74000 |  |  |  | 0 | -94000 | 0 | 0 | -94000
Penambahan pinjaman bank | 330000 | 366724.0954 | 523970 | 17610 |  | 541580 | 19010 | 0 | 0 | 19010 | 19010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19010 | 19010 |  | Penambahan pinjaman bank | 330000 | 519670.8317 | 19010 | 157.476 | 3.6581
Pengembalian pinjaman bank | 0 | -4393 | -94 | -4299 |  | -4393 | -16753.9568 | 0 | 0 | -4188.4892 | -4188.4892 | 0 | 0 | -4188.4892 | -4188.4892 | 0 | 0 | -4188.4892 | -4188.4892 | 0 | 0 | -4188.4892 | -4188.4892 | -16753.9568 | -16753.9568 |  | Pengembalian pinjaman bank | -220903 | -81350.566 | -16753.9568 | 36.8264 | 20.5948
penambahan utang bunga pinjaman | -220903 | -63070 | -70587 | -11187 |  | -81774 | -138192.4781 | -11492.0872 | -11527.4124 | -10783.6264 | -33803.126 | -11586.0344 | -11359.4871 | -11655.5453 | -34601.0668 | -11418.1459 | -11716.4463 | -11751.7715 | -34886.3637 | -11510.9903 | -11812.6725 | -11578.2588 | -34901.9217 | -138192.4781 | -138192.4781 |  | penambahan utang bunga pinjaman | 0 | 0 | -138192.4781 | 0 | 0
Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Pendanaan | 373097 | 538695.0954 | 767523 | 22124 |  | 789647 | -155936.4349 | 8507.9128 | -11527.4124 | 58037.8844 | 55018.3848 | -11586.0344 | -11359.4871 | -15844.0345 | -38789.556 | -105418.1459 | -11716.4463 | -15940.2607 | -133074.8529 | -11510.9903 | -11812.6725 | -15766.748 | -39090.4109 | -155936.4349 | -155936.4349 |  | Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Pendanaan | 373097 | 752554.2657 | -155936.4349 | 201.7047 | -20.721
[24 empty] | 0 | 0
Kenaikan (Penurunan) bersih Kas / Setara Kas | 104285 | -3892.9046 | 69199 | -91355 |  | -22156 | 31850.0836 | 16905.1929 | -3130.1323 | -12815.8354 | 959.2252 | -27878.705 | 4275.8423 | -1158.7051 | -24761.5678 | 53927.305 | 10115.2768 | 5891.4624 | 69934.0442 | 10129.274 | 9827.5918 | -34238.4837 | -14281.6179 | 31850.0836 | 31850.0836 | 4 | Kenaikan (Penurunan) bersih Kas / Setara Kas | 104285 | 7368.265 | 31850.0836 | 7.0655 | 432.2603
0
Kas dan setara kas Awal tahun | 56215 | 50219.2157 | 50219.2157 | 119418.2157 |  | 50219.2157 | 28062.2157 | 55783.2349 | 72688.4278 | 69558.2955 | 28062.2157 | 29021.4409 | 1142.7358 | 5418.5781 | 29021.4409 | 4259.8731 | 58187.1781 | 68302.4548 | 4259.8731 | 74193.9172 | 84323.1913 | 94150.7831 | 74193.9172 | 28062.2157 | -4814.6972 | 5 | Kas dan setara kas Awal tahun | 56215 | 50219.2157 | 28062.2157 | 89.3342 | 55.8794
0
Saldo akhir kas dan setara kas | 160500 | 46326.3111 | 119418.2157 | 28062.2157 |  | 28062.2157 | 59912.2994 | 72688.4278 | 69558.2955 | 56742.4601 | 29021.4409 | 1142.7358 | 5418.5781 | 4259.8731 | 4259.8731 | 58187.1781 | 68302.4548 | 74193.9172 | 74193.9172 | 84323.1913 | 94150.7831 | 59912.2994 | 59912.2994 | 59912.2994 | 27035.3864 | 6 | Saldo akhir kas dan setara kas | 160500 | 57587.4807 | 59912.2994 | 35.8801 | 104.037
[7 empty] | 195300.1644 | 54492.6736 | 51362.5413 | 122989.3059 | 122989.3059 | 92110.6008 | 97886.4431 | 98227.7381 | 98227.7381 | 193575.0431 | 203690.3198 | 209581.7822 | 209581.7822 | 219711.0563 | 229538.6481 | 195300.1644 | 195300.1644 | 0 | 0
[7 empty] | 135387.865 | 18195.7542 | 18195.7542 | -66246.8458 | -93967.865 | -90967.865 | -92467.865 | -93967.865 | -93967.865 | -135387.865 | -135387.865 | -135387.865 | -135387.865 | -135387.865 | -135387.865 | -135387.865 | -135387.865 |  | -27035.3864 |  |  | 160500 | 57587.4807 | 101300.1644
Catatan : Estimasi Arus Kas sd Des 2020, blm memperhitungkan kewajiban sbb : | [23 empty] | 59912.2994 |  |  | Catatan : Estimasi Arus Kas sd Des 2020, blm memperhitungkan kewajiban sbb :
'- Tagihan Eskalai WHJO | 58 Milyar | [25 empty] | '- Tagihan Eskalai WHJO
- Pembayaran BPHTB jika HPL terbit | 40 Milyar | [25 empty] | - Pembayaran BPHTB jika HPL terbit
- STP atas bunga pengembalian Restitusi Pajak | 36 Milyar | [25 empty] | - STP atas bunga pengembalian Restitusi Pajak
Jumlah | 134 Milyar | [25 empty] | Jumlah
[28 empty] | 160500 | 57587.4807 | 101300.1644
[28 empty] | 0 | 0 | -41387.865
U r a I a n | RKAP THN 2020 | Realisas sd Juni 2020 | Realisasi |  |  | Estimasi Realisasi 2020 | RKAP THN 2021 | TRIWULANAN | [16 empty] | RKAP THN 2021 | NO. | URAIAN | RKAP 2020 | ESTIMASI RKAP 2020 | RKAP 2021 | Ratio (%)
|  |  | Juli | Agust. | Sept. |  |  | Jan. | Feb. | Mar. | TW I | Apr. | Mei | Jun. | TW II | Jul. | Agust. | Sept. | TW III | Okt. | Nop. | Des. | TW IV | [7 empty] | 4/3 | 5/4
[26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Arus Kas dari Aktivitas Operasi | [25 empty] | 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Penerimaan Tunai | 135978 | 11109.2394 | 474.7852 | 42492.3979 | 0 | 0 | 322082.0062 | 16104.1003 | 16104.1003 | 16104.1003 | 48312.3009 | 26840.1672 | 26840.1672 | 26840.1672 | 80520.5015 | 32208.2006 | 32208.2006 | 32208.2006 | 96624.6019 | 32208.2006 | 32208.2006 | 32208.2006 | 96624.6019 | 322082.0062 | 322082.0062 |  | Penerimaan Tunai | 0 | 0 | 322082.0062 | #DIV/0! | #DIV/0!
Penerimaan Uang Muka | -113255 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Penerimaan Uang Muka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Penerimaan titipan | -113255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Penerimaan titipan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Penerimaan Lainnya | 384904 | 0 | 0 | 23.067 | 0 | 0 | 138613.7278 | 50 | 50 | 550 | 650 | 50 | 50 | 50 | 150 | 137563.7278 | 50 | 50 | 137663.7278 | 50 | 50 | 50 | 150 | 138613.7278 | 138613.7278 |  | Penerimaan Lainnya | 0 | 0 | 138613.7278 | #DIV/0! | #DIV/0!
Pengeluaran kepada Pemasok | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -79751 | 0 | 0 | -79751 | -79751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79751 | -79751 |  | Pengeluaran kepada Pemasok | 0 | 0 | -79751 | #DIV/0! | #DIV/0! | 460695.734
Pengeluaran kepada Karyawan/Tunai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23058 | -1840 | -1840 | -1840 | -5520 | -1840 | -1840 | -2790 | -6470 | -1840 | -1840 | -1840 | -5520 | -1840 | -1840 | -1868 | -5548 | -23058 | -23058 |  | Pengeluaran kepada Karyawan/Tunai | 0 | 0 | -23058 | 0 | #DIV/0!
Pengeluaran Pajak | -373097 | -606158.0954 | -161986.4251 | -62739.8608 | -10867.203 | 0 | -75077.8407 | -1932.492 | -1932.492 | -1932.492 | -5797.4761 | -36648.8201 | -4720.8201 | -4720.8201 | -46090.4602 | -3864.9841 | -3864.9841 | -3864.9841 | -11594.9522 | -3864.9841 | -3864.9841 | -3864.9841 | -11594.9522 | -75077.8407 | -75077.8407 |  | Pengeluaran Pajak | 0 | 0 | -75077.8407 | #DIV/0! | #DIV/0!
Pengeluaran lainnya | -1404091 | -717883.3023 | -198325.6271 | -47674.1991 | 0 | 0 | -55022.3747 | -3984.3281 | -3984.3281 | -3984.3281 | -11952.9844 | -4694.0177 | -4694.0177 | -4694.0177 | -14082.0532 | -4721.4935 | -4721.4935 | -4721.4935 | -14164.4804 | -4912.9522 | -4912.9522 | -4996.9522 | -14822.8567 | -55022.3747 | -55022.3747 |  | Pengeluaran lainnya | 0 | 0 | -55022.3747 | #DIV/0! | #DIV/0!
Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Operasi | -1482816 | -1312932.1584 | -359837.267 | -67898.5949 | -10867.203 | 0 | 227786.5186 | 8397.2801 | 8397.2801 | -70853.7199 | -54059.1596 | -16292.6706 | 15635.3294 | 14685.3294 | 14027.9882 | 159345.4509 | 21831.7231 | 21831.7231 | 203008.897 | 21640.2643 | 21640.2643 | 21528.2643 | 64808.793 | 227786.5186 | 227786.5186 |  | Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Operasi | 0 | 0 | 227786.5186 | #DIV/0! | #DIV/0! | 227786.5186
Arus Kas dari Aktivitas Investasi | [23 empty] | 0 | 0 | 2 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Pembelian Aset dalam penyelesaian | #REF! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pembelian Aset dalam penyelesaian | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Pembelian aset tak berwujud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 |  | Pembelian aset tak berwujud | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Pembelian aset tetap | #REF! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pembelian aset tetap | 0 | 0 | -40000 | #DIV/0! | #DIV/0!
Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Investasi | #REF! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 |  | Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Investasi | 0 | 0 | -40000 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | [23 empty] | 0 | 0 | 3 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Penambahan setoran modal | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Penambahan setoran modal | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Dana Talangan PS (Shareholder Loan) | [6 empty] | -20000 | 0 | 0 | 74000 | 74000 |  |  |  |  | -94000 |  |  | -94000
Penambahan pinjaman bank | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19009.9 | 0 | 0 | 19009.9 | 19009.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19009.9 | 19009.9 |  | Penambahan pinjaman bank | 0 | 0 | 19009.9 | #DIV/0! | #DIV/0!
Pengembalian pinjaman bank | 0 |  |  |  |  | 0 | -16753.9568 | 0 | 0 | -4188.4892 | -4188.4892 | 0 | 0 | -4188.4892 | -4188.4892 | 0 | 0 | -4188.4892 | -4188.4892 | 0 | 0 | -4188.4892 | -4188.4892 | -16753.9568 | -16753.9568 |  | Pengembalian pinjaman bank | 0 | 0 | -16753.9568 | #DIV/0! | #DIV/0!
penambahan utang bunga pinjaman | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138192.4781 | -11492.0872 | -11527.4124 | -10783.6264 | -33803.126 | -11586.0344 | -11359.4871 | -11655.5453 | -34601.0668 | -11418.1459 | -11716.4463 | -11751.7715 | -34886.3637 | -11510.9903 | -11812.6725 | -11578.2588 | -34901.9217 | -138192.4781 | -138192.4781 |  | penambahan utang bunga pinjaman | 0 | 0 | -138192.4781 | 0 | 0
Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Pendanaan | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155936.5349 | -11492.0872 | -11527.4124 | 78037.7844 | 55018.2848 | -11586.0344 | -11359.4871 | -15844.0345 | -38789.556 | -105418.1459 | -11716.4463 | -15940.2607 | -133074.8529 | -11510.9903 | -11812.6725 | -15766.748 | -39090.4109 | -155936.5349 | -155936.5349 |  | Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Pendanaan | 0 | 0 | -155936.5349 | #DIV/0! | #DIV/0!
[24 empty] | 0 | 0
Kenaikan (Penurunan) bersih Kas | #REF! | #VALUE! | -359837.267 | -67898.5949 | -10867.203 | 0 | 31849.9836 | -3094.8071 | -3130.1323 | 7184.0646 | 959.1252 | -27878.705 | 4275.8423 | -1158.7051 | -24761.5678 | 53927.305 | 10115.2768 | 5891.4624 | 69934.0442 | 10129.274 | 9827.5918 | -34238.4837 | -14281.6179 | 31849.9836 | 31849.9836 | 4 | Kenaikan (Penurunan) bersih Kas / Setara Kas | 0 | 0 | 31849.9836 | #DIV/0! | #DIV/0!
0
Kas dan setara kas Awal tahun | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 29062 | 29062 | 25967.1929 | 22837.0606 | 29062 | 30021.1252 | 2142.4201 | 6418.2624 | 30021.1252 | 5259.5574 | 59186.8624 | 69302.1391 | 5259.5574 | 75193.6015 | 85322.8756 | 95150.4674 | 75193.6015 | 29062 | 0 | 5 | Kas dan setara kas Awal tahun | 0 | 0 | 29062 | #DIV/0! | #DIV/0!
0
Saldo akhir kas dan setara kas | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 60911.9836 | 25967.1929 | 22837.0606 | 30021.1252 | 30021.1252 | 2142.4201 | 6418.2624 | 5259.5574 | 5259.5574 | 59186.8624 | 69302.1391 | 75193.6015 | 75193.6015 | 85322.8756 | 95150.4674 | 60911.9836 | 60911.9836 | 60911.9836 | 31849.9836 | 6 | Saldo akhir kas dan setara kas | 0 | 0 | 60911.9836 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on R15: Mokhtar: Penerimaan Restitusi PPN Apri - Des 2019
Note on N18: Mokhtar: Sanksi Adm. Pajak 36.428

## pro & kontra
1. Setoran Modal |  | 2. Pinjaman Pihak ke-3 |  | 3. Pinjaman Dana (SHL)
1. | Ada dalam RKAP | 1. | Ada dalam RKAP | 1. | Tidak wajib ada dalam RKAP
2. | Diperlukan RUPS di Level Pemegang Saham Induk masing2 | 2. | Diperlukan RUPS di Level Pemegang Saham , terkait Penjaminan | 2. | Dibutuhkan RUPS di Level Pemegang Saham PTP
3. | Diperlukan Kajian Bisnis baru terkait IRR | 3. | Proyeksi keuangan terkait Rcn pengembalian | 3. | Proyeksi keuangan terkait Rcn pengembalian
4. | Proses persetujuan berdasarkan pengalaman sebelumnya cukup lama | 4. | Diperlukan Tambahan Fasilitas baru krn fasilitas yg lama sdh close | 4. | Durasi waktu pendek krn di Level PS tdk perlu ijin ke Pemegang Saham
|  | 5. | Terhadap Fasilitas Existing msh menjadi catatan Kreditur krn mundurnya target pengoperasian, shg belum memungkinkan mendapata tambahan Fasilitas Kredit baru

## rcn Laba (Rugi)
PROGNOSA LABA (RUGI) TAHUN 2020
No. | Uraian | REAL.2109 | RKAP 2020 | RKAP 2020 Revisi PS | Realisasi 2020 (Unaudited) | RKAP 2021 Pemegang Saham | RKAP 2021 Stand Alone | R E N C A N A T A H U N 2 0 2 1 | [18 empty] | No. | Uraian | RKAP 2020 | ESTIMASI RKAP 2020 | RKAP 2021 Stand Alone | RKAP 2021 Ber-Mitra | Ratio (%)
[8 empty] | Jan | Feb | Maret | TW-I | April | Mei | Juni | TW-II | Juli | Agust. | Sept. | TW-III | Okt. | Nop. | Des. | TW-IV | [9 empty] | 4/3 | 5/4
| 1 |  | 2 | [12 empty] | 8 |  | 10 | 11=(8+9+10) | 12 | 13 | 14 | 15=(12+13+14) |  |  |  |  | 1
[27 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
I. | PENDAPATAN OPERASI | [25 empty] | I. | PENDAPATAN OPERASI
4101 | Pendapatan pusat layanan kapal | 0 | 1622 | 405.6 | 0 | 0 | 5681.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.058 | 557.058 | 557.058 | 1671.174 | 668.4696 | 668.4696 | 668.4696 | 2005.4087 | 668.4696 | 668.4696 | 668.4696 | 2005.4087 | 6684.6958 |  |  | 4101 | Pendapatan pusat layanan kapal | 1622 | 14697 | 5681.9915 | 0 | 906.1036 | 38.6609
4102 | Pendapatan pelayanan TPK | 0 | 177702 | 44425.4 | 0 | 46575 | 275972.6466 | 0 | 0 | 7884.9328 | 7884.9328 | 26283.1092 | 26283.1092 | 26283.1092 | 78849.3276 | 31539.731 | 31539.731 | 31539.731 | 94619.1931 | 31539.731 | 31539.731 | 31539.731 | 94619.1931 | 315397.3104 |  |  | 4102 | Pendapatan pelayanan TPK | 177702 | 16745 | 275972.6466 | 7884.9328 | 9.4231 | 1648.0899
4199 | Pendapatan rupa-rupa usaha | 0 | 196364 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4199 | Pendapatan rupa-rupa usaha | 196364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JUMLAH PENDAPATAN | 0 | 375688 | 44831 | 0 | 47163 | 281654.638 | 0 | 0 | 7884.9328 | 7884.9328 | 26840.1672 | 26840.1672 | 26840.1672 | 80520.5015 | 32208.2006 | 32208.2006 | 32208.2006 | 96624.6019 | 32208.2006 | 32208.2006 | 32208.2006 | 96624.6019 | 322082.0062 | 40427.3682 |  |  | JUMLAH PENDAPATAN | 375688 | 31442 | 281654.638 | 7884.9328 | 8.3692 | 895.7911 | 322082.0062
II. | BEBAN OPERASI | [9 empty] | 894 | [12 empty] | 1921.5336 | 1921.5336 |  | II. | BEBAN OPERASI | [6 empty] | -40427.3682
5101 | Beban pegawai | 9439.7 | 21963 | 13019 | 14121.6157 | 9504.0046 | 23058 | 1840 | 1840 | 1840 | 5520 | 1840 | 1840 | 2790 | 6470 | 1840 | 1840 | 1840 | 5520 | 1840 | 1840 | 1868 | 5548 | 23058.4026 | 0.40264 | 22108.4026 | 5101 | Beban pegawai | 21963 | 18945.658 | 23058 | 5520 | 86.2617 | 121.706
5105 | Beban Bahan | 601.4 | 15866 | 10497 | 7139.1277 | 3086.3128 | 10576 | 850 | 850 | 850 | 2550 | 875 | 875 | 875 | 2625 | 875 | 875 | 875 | 2625 | 925 | 925 | 926 | 2776 | 10575.928 | -0.072 | 1842.3669 | 5105 | Beban Bahan | 15866 | 7085.9218 | 10576 | 2550 | 44.661 | 149.2537
5110 | Beban Pemeliharaan | 34.137 | 19808 | 10169 | 248.4161 | 4169.3335 | 23559.6911 | 1497.4382 | 1497.4382 | 1497.4382 | 4492.3145 | 2085.3774 | 2085.3774 | 2085.3774 | 6256.1323 | 2112.8532 | 2112.8532 | 2112.8532 | 6338.5595 | 2157.5616 | 2157.5616 | 2157.5616 | 6472.6848 | 23559.6911 | 0 |  | 5110 | Beban Pemeliharaan | 19808 | 3520.628 | 23559.6911 | 4492.3145 | 17.7738 | 669.19
5125 | Beban penyusutan/amortisasi | 0 | 73508 | 52505 | 0 | 73508.2498 | 73508.2498 | 6125.6875 | 6125.6875 | 6125.6875 | 18377.0625 | 6125.6875 | 6125.6875 | 6125.6875 | 18377.0625 | 6125.6875 | 6125.6875 | 6125.6875 | 18377.0625 | 6125.6875 | 6125.6875 | 6125.6875 | 18377.0625 | 73508.2498 | 0 |  | 5125 | Beban penyusutan/amortisasi | 73508 | 18234.1104 | 73508.2498 | 18377.0625 | 24.8056 | 403.1359
5130 | Beban asuransi | 119.4 | 18245 | 10327 | 8437.5722 | 10000 | 10000 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 2500 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 2500 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 2500 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 2500 | 10000 | 0 |  | 5130 | Beban asuransi | 18245 | 9903.9647 | 10000 | 2500 | 54.2832 | 100.9697
5115 | Beban sewa | 1650.9 | 4536 | 3738 | 3727.2668 | 3738.8504 | 9225.0424 | 697.5106 | 697.5106 | 697.5106 | 2092.5317 | 768.7535 | 768.7535 | 768.7535 | 2306.2606 | 768.7535 | 768.7535 | 768.7535 | 2306.2606 | 839.9965 | 839.9965 | 839.9965 | 2519.9895 | 9225.0424 | 0 |  | 5115 | Beban sewa | 4536 | 5383.834 | 9225.0424 | 2092.5317 | 118.6912 | 171.3471
5135 | Beban kerja sama mitra usaha | 0 | 341 | 0 | 0 | 250 | 1482.4412 | 98.8294 | 98.8294 | 98.8294 | 296.4882 | 123.5368 | 123.5368 | 123.5368 | 370.6103 | 123.5368 | 123.5368 | 123.5368 | 370.6103 | 148.2441 | 148.2441 | 148.2441 | 444.7324 | 1482.4412 | 0 |  | 5135 | Beban kerja sama mitra usaha | 341 | 119 | 1482.4412 | 296.4882 | 34.8974 | 1245.7489
5166 | Beban administrasi kantor | 851.8 | 1652 | 6090.4 | 583.684 | 550 | 1592.2 | 132.6833 | 132.6833 | 132.6833 | 398.05 | 132.6833 | 132.6833 | 132.6833 | 398.05 | 132.6833 | 132.6833 | 132.6833 | 398.05 | 132.6833 | 132.6833 | 132.6833 | 398.05 | 1592.2 | 0 |  | 5166 | Beban administrasi kantor | 1652 | 1234.8616 | 1592.2 | 398.05 | 74.7495 | 128.9375
5149 | Beban umum | 4988 | 10090 | 5763 | 2888.5723 | 9529 | 8504 | 707.8667 | 707.8667 | 707.8667 | 2123.6 | 708.6667 | 708.6667 | 708.6667 | 2126 | 708.6667 | 708.6667 | 708.6667 | 2126 | 709.4667 | 709.4667 | 709.4667 | 2128.4 | 8504 | 0 |  | 5149 | Beban umum | 10090 | 5677.2021 | 8504 | 2123.6 | 56.2656 | 149.7921
| Beban Pemasaran |  | 0 | 238 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Beban Konsultan |  | 0 | 338.4 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| JUNLAH BEBAN OPERASI | 17685.337 | 166009 | 112684.8 | 37146.2548 | 115365.7511 | 161505.6245 | 12783.349 | 12783.349 | 12783.349 | 38350.0469 | 13493.0385 | 13493.0385 | 14443.0385 | 41429.1156 | 13520.5143 | 13520.5143 | 13520.5143 | 40561.5429 | 13711.973 | 13711.973 | 13740.973 | 41164.9191 | 161505.9552 | 0.33064 |  |  | JUMLAH BEBAN OPERASI | 166009 | 70105.1806 | 161505.6245 | 38350.0469 | 42.2297 | 230.3762
| LABA (RUGI) USAHA | -17685.337 | 209679 | -67853.8 | -37146.2548 | -68202.7511 | 120149.0135 | -12783.349 | -12783.349 | -4898.4162 | -30465.1141 | 13347.1286 | 13347.1286 | 12397.1286 | 39091.3859 | 18687.6863 | 18687.6863 | 18687.6863 | 56063.059 | 18496.2276 | 18496.2276 | 18467.2276 | 55459.6827 | 160576.051 | 40427.0375 |  |  | LABA (RUGI) USAHA | 209679 | -38663.1806 | 120149.0135 | -30465.1141 | -18.4392 | -310.7582 |  | 120149.0135
III | PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA | [22 empty] | 0 | 0 |  | III | PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA | [7 empty] | 16895.1333
6100 | Pendapatan diluar usaha | 12111.3 | 12220 | 14568 | 49228.3938 | 8150 | 11150 | 1050 | 1050 | 1050 | 3150 | 850 | 850 | 850 | 2550 | 850 | 850 | 850 | 2550 | 965 | 965 | 970 | 2900 | 11150 | 0 | 0 | 6100 | Pendapatan diluar usaha | 12220 | 16895.1333 | 11150 | 3150 | 138.258 | 65.9953 |  | 137044.1468
6200 | Beban diluar Usaha | -2827.7 | -118975 | -58824.6 | -8648.9662 | -35788 | -209129 | -17235 | -17235 | -17235 | -51705 | -17250 | -17250 | -17250 | -51750 | -17550 | -17550 | -17550 | -52650 | -17675 | -17675 | -17674 | -53024 | -209128.9649 | 0.035119 | 0.011706 | 6200 | Beban diluar Usaha | -118975 | -29205.6762 | -209129 | -51705 | 24.5477 | 716.056 |  | 48.6568
| Jumlah Pendapatan (beban) diluar usaha | 9283.6 | -106755 | -44256.6 | 40579.4276 | -27638 | -197979 | -16185 | -16185 | -16185 | -48555 | -16400 | -16400 | -16400 | -49200 | -16700 | -16700 | -16700 | -50100 | -16710 | -16710 | -16704 | -50124 | -197978.9649 | 0.035119 |  |  | Jumlah Pendapatan (beban) diluar usaha | -106755 | -12310.5429 | -197979 | -48555 | 11.5316 | 1608.2069
IV | LABA SEBELUM PAJAK | -8401.737 | 102924 | -112110.4 | 3433.1728 | -95840.7511 | -77829.9865 | -28968.349 | -28968.349 | -21083.4162 | -79020.1141 | -3052.8714 | -3052.8714 | -4002.8714 | -10108.6141 | 1987.6863 | 1987.6863 | 1987.6863 | 5963.059 | 1786.2276 | 1786.2276 | 1763.2276 | 5335.6827 | -37402.9139 | 40427.0727 |  | IV | LABA SEBELUM PAJAK | 102924 | -50973.7234 | -77829.9865 | -79020.1141 | -49.5256 | 152.6865
7110 | Pendapatan (beban) pajak kini | 0 | -25731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7110 | Pendapatan (beban) pajak kini | -25731 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7220 | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7220 | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8100 | Bagian Laba (Rugi) Kepeningan Pengendali | 0 | -23158 | 33633.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8100 | Bagian Laba (Rugi) Kepeningan Pengendali | -23158 | 0 | 0 |  | 0 | 0
300 | LABA (RUGI) SETELAH PAJAK | -8401.737 | 54035 | -78477.2 | 3433.1728 | -95840.7511 | -77829.9865 | -28968.349 | -28968.349 | -21083.4162 | -79020.1141 | -3052.8714 | -3052.8714 | -4002.8714 | -10108.6141 | 1987.6863 | 1987.6863 | 1987.6863 | 5963.059 | 1786.2276 | 1786.2276 | 1763.2276 | 5335.6827 | -37402.9139 | 40427.0727 |  | 300 | LABA (RUGI) SETELAH PAJAK | 54035 | -50973.7234 | -77829.9865 | -79020.1141 | -94.3346 | 152.6865
| Laba (Rugi) setelah non Pengendali |  | 30877 | [15 empty] | 5963.059 |  |  |  | 5335.6827 | 0 |  |  |  | Laba (Rugi) setelah non Pengendali
0
[8 empty] | -28968.349 | -57936.6979 | -79020.1141 | -79020.1141 | -82072.9855 | -85125.8569 | -89128.7282 | -89128.7282 | -87141.0419 | -85153.3556 | -83165.6692 | -83165.6692 | -81379.4417 | -79593.2141 | -77829.9865 | -77829.9865 | 0
| Saldo Deposito : | [26 empty] | Saldo Deposito :
| Mandiri | [26 empty] | Mandiri
| BNI | [26 empty] | BNI
| BRI | [26 empty] | BRI
| BSM | [26 empty] | BSM
| Saldo Deposito : | [26 empty] | Saldo Deposito :
| Mandiri | [26 empty] | Mandiri
| BNI | [26 empty] | BNI
| BRI | [26 empty] | BRI
| BSM | [26 empty] | BSM
-27.63%
| Selisih Beda Kurs | [26 empty] | Selisih Beda Kurs
| Vendor | [26 empty] | Vendor
| Kurs Jual | [14 empty] | 0 | [11 empty] | Kurs Jual
| Kurs Beli | [14 empty] | 0 | [11 empty] | Kurs Beli
| Selisih Kurs | [14 empty] | 0 | [11 empty] | Selisih Kurs
| Pembayaran bunga Kredit | [14 empty] | -3464.327 |  | -10688.8825 |  | -10344.0817 | -10715.6205 | -11626.3427 | [5 empty] | Pembayaran bunga Kredit
| Jumlah | [14 empty] | -3464.327 |  | -10688.8825 |  | -10344.0817 | -10715.6205 | -11626.3427 | [5 empty] | Jumlah
[31 empty] | -37402.6183 |  | -40427.3682