## Kerusakan STS
JENIS ALAT | KODE ALAT | KAP (TON) | HOUR METER | WAKTU KERUSAKAN |  |  | WAKTU PELAKSANAAN PERBAIKAN KERUSAKAN |  |  | RINCIAN KERUSAKAN |  |  |  | RINCIAN SPARE PART |  |  |  |  | TEKNIS PERBAIKAN | KETERANGAN
[14 empty] | Consumable Parts |  | Spareparts
|  |  |  | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Jumlah Jam | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Jumlah Jam | Jenis Kerusakan | Section | Analisa Kerusakan | Frekuensi Kerusakan | Details | Qty | Details | Part Number | Qty
| STS 01 |  |  | 2022-06-09 10:00 | 2022-06-10 14:00 | 28:00 | 2022-06-10 14:00 | 2022-06-10 17:00 | 3:00 | Motor Hoist Brake MC 2 Tidak Bekerja | Hoist | Muncul Alarm Hoist Brake MC 2 Fault, maka dilakukan pemeriksaan motor hoist brake mc 2, analisa pemeriksaan bahwa mekanikal bagian dalam motor thrustor no2 (rusak). | 1 | - | - | Bearing NTN 6302 ZZ | - | 1 | Perbaikan dilakukan dengan membongkar motor thrustor dan mengganti Bearing motor yang rusak dengan yang baru | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 28:00 | Total Perbaikan |  | 3:00 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
| STS 02 |  |  | 2022-06-29 09:00 | 2022-06-29 09:30 | 0:30 | 2022-06-29 09:30 | 2022-06-29 10:30 | 1:00 | AC di E-room tidak dingin | E-room | Saat dilakukan pemeriksaan AC di E-room tidak mengeluarkan udara dingin, setelah dilakukan penegecekan ditemukan bahwa tahanan kapasitor sudah lemah. | 1 | - | - | Kapasitor HFC-MPS 20Uf±DC 450 V-B | - | 1 | Dilakukan pembongkaran pada kapasitor yang sudah lemah dari papan PCB dan diganti dengan kapasitor yang baru | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:30 | Total Perbaikan |  | 1:00 |  |  |  | 1 |  | - |  |  | 1
| STS 03 |  |  | 2022-06-06 14:00 | 2022-06-06 14:30 | 0:30 | 2022-06-06 14:30 | 2022-06-06 15:30 | 1:00 | AC di E-room tidak dingin | E-room | Saat dilakukan pemeriksaan AC di E-room tidak mengeluarkan udara dingin, setelah dilakukan penegecekan oleh teknisi AC ditemukan bahwa tahanan kapasitor sudah lemah. | 1 | - | - | Kapasitor HFC-MPS 20Uf±DC 450 V-B | - | 1 | Dilakukan pembongkaran pada kapasitor yang sudah lemah dari papan PCB dan diganti dengan kapasitor yang baru | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:30 | Total Perbaikan |  | 1:00 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
| STS 04 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Medan, Mei 2022
| Prepared by : | [11 empty] | Acknowledge by :
RONI ARDIAN
Site Manager
PT. Prima Multi Peralatan
AUGUSTO DWIFA DANIEL
Spv. ABM Dermaga dan Lapangan
PT. Prima Terminal Petikemas

## 1
No | Kode Alat | Frekuensi Kerusakan
1 | STS 01 | 1
2 | STS 02 | 1
3 | STS 03 | 1
4 | STS 04 | 0
STS | Jenis Kerusakan | Frekuensi Kerusakan
(STS - 01) | Motor Hoist Brake MC 2 Tidak Bekerja | 1
(STS - 02) | AC di E-room tidak dingin | 1
(STS - 03) | AC di E-room tidak dingin | 1
(STS - 04) | - | 0
|  |  | No |  | Trend Persection
|  |  |  | Section | STS 01 | STS 02 | STS 03 | STS 04
|  |  | 1 | Boom | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Trolley | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | Hoist | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | Gantry | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Spreader | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | Eroom | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 7 | DLL | 0 | 0 | 0 | 0

## Kerusakan ARTG
JENIS ALAT | KODE ALAT | KAP (TON) | HOUR METER | WAKTU KERUSAKAN |  |  | WAKTU PELAKSANAAN PERBAIKAN KERUSAKAN |  |  | RINCIAN KERUSAKAN |  |  |  | RINCIAN SPARE PART |  |  |  |  | TEKNIS PERBAIKAN | KETERANGAN
[14 empty] | Consumable Parts | Qty | Spareparts | Part Number | Qty
|  |  |  | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Jumlah Jam | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Jumlah Jam | Jenis Kerusakan | Section | Analisa Kerusakan | F. Kerusakan | Details |  | Details
| ARTG 01 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ARTG 02 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ARTG 03 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ARTG 04 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ARTG 05 |  |  | 2022-06-22 15:30 | 2022-06-22 15:50 | 0:20 | 2022-06-22 15:50 | 2022-06-22 17:30 | 1:40 | Crane Overcurrent | Hoist | Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan fan motor hoist nomor 2 short sirkuit pada phasa disebabkan oleh Bearing Kasar / Macet | 1 | - | - | Fan Motor Hoist (Rewinding & Ganti Bearing) | - | 1 | Perbaikan dilakukan dengan mengganti Fan Motor Hoist yang short dengan yang ada di stock gudang | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:20 | Total Perbaikan |  | 1:40 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
| ARTG 06 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ARTG 07 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | - |  |  | 0
| ARTG 08 |  |  | 2022-06-14 13:45 | 2022-06-14 14:00 | 0:15 | 2022-06-14 14:00 | 2022-06-14 15:00 | 1:00 | Bracket dan Cover Laser Spreader Bengkok | Spreader | Saat dilakukan Kegiatan PM di ARTG, ditemukan Bracket dan Cover Laser Mid Frame Sisi Kanan Laut Dalam keadaan Bengkok, berdasarkan analisa pemeriksaan penyebab bengkok karna benturan pada container dikarenakan container pad yang amblas | 2 | - | - | Bracket Laser Mid Frame dan Cover Laser | Pabrikasi | 2 | Perbaikan dilakukan dengan mengganti Bracket dan Cover yang bengkok dengan yang baru (Pabrikasi) | -
| ARTG 08 |  |  | 2022-06-17 14:45 | 2022-06-17 15:00 | 0:15 | 2022-06-17 15:00 | 2022-06-17 16:00 | 1:00 | Bracket dan Cover Laser Spreader Bengkok | Spreader | Saat dilakukan Kegiatan PM di ARTG, ditemukan Bracket dan Cover Laser Mid Frame Sisi Kanan Laut Dalam keadaan Bengkok, berdasarkan analisa pemeriksaan penyebab bengkok karna benturan pada container dikarenakan container pad yang amblas | 2 | - | - | Bracket Laser Mid Frame dan Cover Laser | Pabrikasi | 2 | Perbaikan dilakukan dengan mengganti Bracket dan Cover yang bengkok dengan yang baru (Pabrikasi) | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:15 | Total Perbaikan |  | 1:00 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 2
| ARTG 09 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ARTG 10 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 22:50 | 718:50 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0:00 | Breakdown | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Proses Startup dan Setting Parameter
| ARTG 10 |  |  | 2022-06-17 13:10 | 2022-06-17 13:20 | 0:10 | 2022-06-17 13:20 | 2022-06-17 14:20 | 1:00 | Laser Spreader no 1 Error | Spreader | Saat dilakukan pemeriksaan laser spreader no 1 dalam kondisi error dimana indikator fault laser muncul code E1 yang menerangkan bahwa terdapat masalah pada mata laser yang mengakibatkan spreader tidak akan bisa melakukan penumpukan secara otomatis | 1 |  |  | Laser Sick LMS 111 | LMS 111 Sick | 1 | Perbaikan dilakukan dengan mengganti Laser Spreader yang rusak dengan yang baru
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 719:00 | Total Perbaikan |  | 1:00 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
| ARTG 11 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ARTG 12 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Medan, Mei 2022
| Prepared by : | [11 empty] | Acknowledge by :
RONI ARDIAN
Site Manager
PT. Prima Multi Peralatan
AUGUSTO DWIFA DANIEL
Spv. ABM Dermaga dan Lapangan
PT. Prima Terminal Petikemas

## 2
No | Kode Alat | Frekuensi Kerusakan
1 | ARTG 01 | 0
2 | ARTG 02 | 0 | No | Trend Persection
3 | ARTG 03 | 0 |  | Section | ARTG 01 | ARTG 02 | ARTG 03 | ARTG 04 | ARTG 05 | ARTG 06 | ARTG 07 | ARTG 08 | ARTG 09 | ARTG 10 | ARTG 11 | ARTG 12
4 | ARTG 04 | 0 | 1 | Trolley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ARTG 05 | 1 | 2 | Boogie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ARTG 06 | 0 | 3 | Hoist | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | ARTG 07 | 0 | 4 | ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ARTG 08 | 2 | 5 | Spreader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
9 | ARTG 09 | 0 | 6 | Eroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ARTG 10 | 2 | 7 | Automation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ARTG 11 | 0
12 | ARTG 12 | 0
ARTG | Jenis Kerusakan | Frekuensi Kerusakan
(ARTG - 01) | - | 0
(ARTG - 02) | - | 0
(ARTG - 03) | - | 0
(ARTG - 04) | - | 0
(ARTG - 05) | Crane Overcurrent | 1
(ARTG - 06) | - | 0
(ARTG - 07) | - | 0
(ARTG - 08) | Bracket dan Cover Laser Spreader Bengkok 2X | 2
(ARTG - 09) | - | 0
(ARTG - 10) | Proses Startup dan Setting Parameter & Laser Spreader No 1 Error | 2
(ARTG - 11) | - | 0
(ARTG - 12) | - | 0

## Kerusakan TT
JENIS ALAT | KODE ALAT | KAP (TON) | HOUR METER | WAKTU KERUSAKAN |  |  | 2 |  |  | RINCIAN KERUSAKAN |  |  |  | RINCIAN SPARE PART |  |  |  |  | TEKNIS PERBAIKAN | KETERANGAN
[14 empty] | Consumable Parts |  | Spareparts
|  |  |  | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Jumlah Jam | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Jumlah Jam | Jenis Kerusakan | Section | Analisa Kerusakan | Frekuensi Kerusakan | Details | Qty | Details | Part Number | Qty
| TT 01 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TT 02 |  |  | 2022-06-16 16:00 | 2022-06-16 16:15 | 0:15 | 2022-06-16 16:15 | 2022-06-16 16:45 | 0:30 | Baterai Drop / Rusak | Head Truck | Saat memulai Start Engine tidak bisa hidup, kemudian dilakukan pengecekan dan ditemukan tegangan baterai drop (tegangan 8,69 V) | 1 | - | - | Baterai GS NS 120 | - | 1 | Perbaikan dilakukan dengan mengganti Baterai yang drop dengan Baterai Baru | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:15 | Total Perbaikan |  | 0:30 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
| TT 03 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TT 04 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TT 05 |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 08:30 | 8:30 | 2022-06-20 08:30 | 2022-06-20 15:00 | 6:30 | Leaf Spring Layer 2 Patah | Head Truck | Pada Saat daily check ditemukan Leaf Spring Layer 2 Patah | 1 | - | - | Leaf Spring (baru) 1 Set | - | 1 | Perbaikan dilakukan dengan mengganti leaf spring yang patah dengan yang baru 1 Set | -
| TT 05 |  |  | 2022-06-27 14:00 | 2022-06-27 14:10 | 0:10 | 2022-06-27 14:10 | 2022-06-27 14:40 | 0:30 | Baterai Drop / Rusak | Head Truck | Pada Saat daily check dan melakukan start engine, engine tidak dapat hidup, kemudian dilakukan pengecekan tegangan batterai ditemukan tegangan batterai 1 pc = 8,33 V | 1 | - | - | Baterai GS NS 120 | - | 1 | Perbaikan dilakukan dengan mengganti Baterai yang drop dengan Baterai Baru | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 8:40 | Total Perbaikan |  | 7:00 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 1
| TT 06 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TT 07 |  |  | 2022-06-07 11:00 | 2022-06-07 11:10 | 0:10 | 2022-06-07 11:10 | 2022-06-07 11:30 | 0:20 | Baterai Drop / Rusak | Head Truck | Pada Saat daily check dan melakukan start engine, engine tidak dapat hidup, kemudian dilakukan pengecekan tegangan batterai ditemukan tegangan batterai 1 = 2,02 Vdc dan batterai 2 = 0,5 Vdc | 1 | - | - | Baterai GS NS 120 | - | 2 | Perbaikan dilakukan dengan mengganti Baterai yang drop dengan Baterai Baru | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:10 | Total Perbaikan |  | 0:20 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 2
| TT 08 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TT 09 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TT 10 |  |  | 2022-06-14 11:00 | 2022-06-14 11:10 | 0:10 | 2022-06-14 11:10 | 2022-06-14 11:30 | 0:20 | Indikator BBM Rusak | Head Truck | pada saat melakukan pengisian bbm ditemukan pembacaan fuel bbm tidak akurat kemudian error (N/A) Hasil pengecekan ditemukan Level Indikator BBM Rusak | 1 |  |  | Level Indikator BBM | T13017179 | 1 | Perbaikan dilakukan dengan mengganti Level Indikator BBM yang rusak dengan yang baru | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:10 | Total Perbaikan |  | 0:20 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| TT 11 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TT 12 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TT 13 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TT 14 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TT 15 |  |  | 2022-06-13 21:30 | 2022-06-13 21:35 | 0:05 | 2022-06-13 21:35 | 2022-06-13 22:05 | 0:30 | Baterai Rusak / Pecah | Head Truck | Dilakukan pemeriksaan kondisi batterai panas dan cairan dalam batterai keluar dan batterai mengeluarkan suara mendidih dari dalam batterai dan tercium bau gosong | 1 | - | - | Baterai GS NS 120 | - | 2 | Perbaikan dilakukan dengan mengganti Baterai yang Rusak / Pecah dengan yang baru | -
TT |  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:05 | Total Perbaikan |  | 0:30 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 2
| TT 16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:00 | Total Perbaikan |  | 0:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TT 17 |  |  | 2022-06-27 15:00 | 2022-06-27 15:10 | 0:10 | 2022-06-27 15:10 | 2022-06-27 15:40 | 0:30 | Baterai Drop / Rusak | Head Truck | Pada Saat daily check dan melakukan start engine, engine tidak dapat hidup, kemudian dilakukan pengecekan tegangan batterai ditemukan tegangan batterai = 9,77 V | 1 | - | - | Baterai GS NS 120 | - | 1 | Perbaikan dilakukan dengan mengganti Baterai yang drop dengan Baterai Baru | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:10 | Total Perbaikan |  | 0:30 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
| TT 18 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  |  | Total Perbaikan | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| TT 19 |  |  | 2022-06-26 19:30 | 2022-06-26 19:35 | 0:05 | 2022-06-26 19:35 | 2022-06-26 20:05 | 0:30 | Ban Bocor | Head Truck | Ban Head Bagian Depan sebelah Kiri ditemukan bocor, Pengecekan lebih lanjut akan dilakukan diluar dengan kemungkinan akan ada pergantian ban dalam | 1 |  |  | Ban Spare milik PTP |  | 1 | Perbaikan dilakukan dengan mengganti ban yang bocor dengan ban spare yang tersedia | -
|  |  |  | Total Kerusakan |  | 0:05 | Total Perbaikan |  | 0:30 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
| TT 20 |  |  | 2022-06-21 09:00 | 2022-06-21 09:10 | 0:10 | 2022-06-21 09:10 | 2022-06-21 10:10 | 1:00 | Baterai Drop / Rusak | Head Truck | Pada Saat daily check dan melakukan start engine, engine tidak dapat hidup, kemudian dilakukan pengecekan tegangan batterai ditemukan tegangan batterai = 8,63 V | 1 | - | - | Baterai GS NS 120 | - | 1 | Perbaikan dilakukan dengan mengganti Baterai yang drop dengan Baterai Baru | -
| , |  |  | Total Kerusakan |  | 0:10 | Total Perbaikan |  | 1:00 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1
Medan, Juli 2022
| Prepared by : | [11 empty] | Acknowledge by :
Prepared by :
RONI ARDIAN
Site Manager
PT. Prima Multi Peralatan
REZA ALKAUTSAR
Spv. ABM Darat
PT. Prima Terminal Petikemas

## 3
No | Kode Alat | Frekuensi Kerusakan
1 | TT 01 | 0
2 | TT 02 | 1
3 | TT 03 | 0
4 | TT 04 | 0
5 | TT 05 | 2
6 | TT 06 | 0
7 | TT 07 | 1
8 | TT 08 | 0
9 | TT 09 | 0
10 | TT 10 | 1
11 | TT 11 | 0
12 | TT 12 | 0
13 | TT 13 | 0
14 | TT 14 | 0
15 | TT 15 | 1
16 | TT 16 | 0
17 | TT 17 | 1
18 | TT 18 | 0
19 | TT 19 | 1
20 | TT 20 | 1
|  |  |  | Section | Head Truck | Chasis
|  |  |  | TT 01 | 0 | 0
TT | Jenis Kerusakan | Frekuensi Kerusakan |  | TT 02 | 1 | 0
TT 01 | - | 0 | TT 01 | TT 03 | 0 | 0
TT 02 | Baterai Drop / Rusak | 1 | TT 02 | TT 04 | 0 | 0
TT 03 | - | 0 | TT 03 | TT 05 | 1 | 1
TT 04 | - | 0 | TT 04 | TT 06 | 0 | 0
TT 05 | Leaf Spring Layer 2 Patah & Baterai Drop / Rusak | 2 | TT 05 | TT 07 | 1 | 0
TT 06 | - | 0 | TT 06 | TT 08 | 0 | 0
TT 07 | Baterai Drop / Rusak | 1 | TT 07 | TT 09 | 0 | 0
TT 08 | - | 0 | TT 08 | TT 10 | 1 | 0
TT 09 | - | 0 | TT 09 | TT 11 | 0 | 0
TT 10 | Indikator BBM Rusak | 1 | TT 10 | TT 12 | 0 | 0
|  |  |  | TT 13 | 0 | 0
TT | Jenis Kerusakan | Frekuensi Kerusakan |  | TT 14 | 0 | 0
TT 11 | - | 0 | TT 11 | TT 15 | 1 | 0
TT 12 | - | 0 | TT 12 | TT 16 | 0 | 0
TT 13 | - | 0 | TT 13 | TT 17 | 1 | 0 | No | Trend Persection
TT 14 | - | 0 | TT 14 | TT 18 | 0 | 0 |  |  | TT 01 | TT 02 | TT 03 | TT 04 | TT 05 | TT 06 | TT 07 | TT 08 | TT 09 | TT 10 | TT 11 | TT 12 | TT 13 | TT 14 | TT 15 | TT 16 | TT 17 | TT 18 | TT 19 | TT 20
TT 15 | Baterai Rusak / Pecah | 1 | TT 15 | TT 19 | 1 | 0 | 1 | Head Truck
TT 16 | - | 0 | TT 16 | TT 20 | 1 | 0 | 2 | Chasis
TT 17 | Baterai Rusak / Pecah | 1 | TT 17
TT 18 | - | 0 | TT 18
TT 19 | Ban Bocor | 1 | TT 19
TT 20 | Baterai Drop / Rusak | 1 | TT 20

## UTILISASI MARET 2017 (hidden)
PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
TERMINAL PETIKEMAS DOMESTIK BELAWAN
LAPORAN BULANAN UTILISASI DAN KESIAPAN ALAT BONGKAR MUAT
BULAN : MARET
NO. | JENIS ALAT | KODE ALAT | KAP | JUML.UNIT |  | WAKTU PEMAKAIAN | DOWN TIME |  |  |  | WAKTU MUNGKIN OPERASI 24JAM/HARI | KESIAPAN ALAT |  | UTILISASI | FREQ. RUSAK | KETERANGAN | HOUR METER BERDASARKAN PENGGUNAAN BBM/BULAN
|  |  |  | OPS | TIDAK OPS |  | PERAWATAN | PERBAIKAN | RUSAK | (8 + 9+10) |  | (12-11) | (13/12) | (7/13)
|  |  | TON | UNIT | UNIT | JAM | JAM | JAM | JAM | JAM | JAM | JAM | % | % | KALI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | CONTAINER CRANE | CC NO. 02 | 40 | 1 | 0 | 308:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Oli Hydraulic Low, cek proximity 20-40, cek control gantry, cek motor fan hoist, Ganti fuse, Cek baut + mur pengikat flipper, perbaikan fleksibel teleskopik 20/40, baut stoper wire rope trolly lepas, pasang proximity yang baru, o-ring rusak. | 21500 | 307.1429
2 | CONTAINER CRANE | CC NO. 03 | 40 | 1 | 0 | 0:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | Brake hoist lambat, Oli kurang, Grease bearing all sistem (Trolley, hoist drum hoist) Grease wire rope hoist,Belting trolley encoder sebelah kanan putus,Sprical washer sebelah kanan darat aus, oli engine kurang, relase/buka sprical washer sebelah kanan darat, install sprical washer sebelah kanan, CM Sperical Washer Twistlock,Voltase under voltage hoist up down voltase turun,Pompa BBM mati | 4600 | 65.7143
3 | CONTAINER CRANE | CC NO. 05 | 35.6 | 1 | 0 | 286:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Interlock muster relay (Crane tidak mau gantry), Oli hidrolik kurang, Lock unlock problem, Oli hidrolik kurang, Lampu landed sebelah kiri mati, Trolley brake longsor, Generator exeter/fuse 85kw trip, Kanvas brake trolley sudah tipis (Sebelah kiri darat), Tombol rusak, CM wire rope yg putus, greasing wire rope, Periksa signal lock unlock,kabel putus, | 20000 | 285.7143
4 | CONTAINER CRANE | CC NO. 06 | 35.6 | 1 | 0 | 393:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Engine mati tiba tiba (Saat beban/filter BBM Kotor), filter BBM kotor, pengencangan baut twits lock, evakuasi wire rope,joint wire rope yg putus. | 27450 | 392.1429
Rerata Container Crane |  |  | %: #REF!; %: #REF!
5 | RUBBER TYRED GANTRY | RTG NO. 02 | 40 | 0 | 1 | 0:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 720:00 | #REF! | #REF! | 0
6 | RUBBER TYRED GANTRY | RTG NO. 03 | 40 | 0 | 1 | 0:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 720:00 | #REF! | #REF! | 0
7 | RUBBER TYRED GANTRY | RTG NO. 04 | 40 | 1 | 0 | 185:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 720:00 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | RUBBER TYRED GANTRY | RTG NO. 10 | 40.6 | 0 | 1 | 0:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 720:00 | #REF! | #REF! | 0
9 | RUBBER TYRED GANTRY | RTG NO. 17 | 40 | 1 | 0 | 506:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Engine oil low level, Engine stop saat operasi, cek alarm, high temperatur, fan radiator patah, PM Engine 750/1 (22856 Hours), fuse 6.3 A hoist 1 putus, PM Engine 250/88 (23060 Hours) | 7425 | 371.25
10 | RUBBER TYRED GANTRY | RTG NO. 18 | 40 | 1 | 0 | 441:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Engine oil low level, PM Engine 250/80 (21538 Hours), Hoist problem (Tidak bisa hoist) cek hoist difference, Spreader problem, tidak bisa 20 feet, Engine oil low level, Engine oil low level, PM Engine 750/3 (21799 Hours) | 6975 | 348.75
11 | RUBBER TYRED GANTRY | RTG NO. 19 | 40 | 1 | 0 | 482:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Engine oil low level, PM Engine 250/80 (21392 Hours), Extramic radio mengalami kerusakan pada perangkat elektroniknya, PM Engine 750/3 (21631 Hours), Cek cms alarm "skew 1 absolut encoder position error", skew angle - 99 °, melalui copy panel skew 1 - 600 tidak bisa di calibrate, cek encoder skew 1 (Kondisi rusak), brake supervision error when releasing | 6300 | 315
12 | RUBBER TYRED GANTRY | RTG NO. 25 | 40 | 1 | 0 | 265:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | Engine oil low level, PM Engine 750/3 (1845 Hours), coupling motor hoist 1 (kondisi longgar), PM Engine 250/70 (2081 Hours) | 4500 | 225
Rerata Rubber Tyred Gantry Crane |  |  | %: #REF!; %: #REF!
13 | MOBILE HARBOUR CRANE | MHC-01 | 40 | 1 | 0 | 309:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Ban pecah, Oli hidrolik kurang, Motor pompa lock unlock 3phasa short., Copling dan rubbert copling generator rusak, Panel speader rusak, Kontrol valve spreader bocor, Pulley boom problem (Sebelah kanan), Ban pecah, ban sebelah kiri laut, | 18500 | 308.3333
14 | MOBILE HARBOUR CRANE | MHC-02 | 40 | 0 | 1 | 275:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | Ban pecah, Oli hidrolik kurang, Bearing pulley hoist rusak (Pecah, sebelah kanan), PM Engine 500 H, Rotari bermasalah, Oli engine kurang, Motor lock unlock short body, Ban pecah, Pin landed patah, Ada kebocoran diblok valve, Dudukan proximity unlock rusak, Pin landed patah | 16500 | 275
Rerata Mobile Harbour Crane |  |  | %: #REF!; %: #REF!
15 | HEAD TRUCK | HT. NO.26 | 40 | 1 | 0 | 157:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 940 | 156.6667
16 | HEAD TRUCK | HT. NO.28 | 40 | 1 | 0 | 0:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0
17 | HEAD TRUCK | HT. NO.32 | 40 | 1 | 0 | 65:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 387 | 64.5
18 | HEAD TRUCK | HT. NO.34 | 40 | 1 | 0 | 202:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1210 | 201.6667
19 | HEAD TRUCK | HT. NO.40 | 40 | 1 | 0 | 239:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1431 | 238.5
20 | HEAD TRUCK | HT. NO.42 | 40 | 1 | 0 | 285:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1705 | 284.1667
21 | HEAD TRUCK | HT. NO.44 | 40 | 1 | 0 | 14:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 80 | 13.3333
22 | HEAD TRUCK | HT. NO.46 | 40 | 0 | 1 | 0:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  | 0
23 | HEAD TRUCK | HT. NO.48 | 40 | 1 | 0 | 274:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1640 | 273.3333
24 | HEAD TRUCK | HT. NO.50 | 40 | 0 | 1 | 0:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0
25 | HEAD TRUCK | HT. NO.52 | 40 | 1 | 0 | 252:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1508 | 251.3333
26 | HEAD TRUCK | HT. NO.54 | 40 | 1 | 0 | 284:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1699 | 283.1667
27 | HEAD TRUCK | HT. NO.56 | 40 | 1 | 0 | 262:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1572 | 262
28 | HEAD TRUCK | HT. NO.58 | 40 | 1 | 0 | 74:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 440 | 73.3333
29 | HEAD TRUCK | HT. NO.60 | 40 | 1 | 0 | 183:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1095 | 182.5
30 | HEAD TRUCK | HT. NO.62 | 40 | 0 | 1 | 24:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 140 | 23.3333
31 | HEAD TRUCK | HT. NO.64 | 40 | 1 | 0 | 237:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1421 | 236.8333
32 | HEAD TRUCK | HT. NO.66 | 40 | 1 | 0 | 289:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1733 | 288.8333
Rerata Head Truck |  |  | %: #REF!; %: #REF!
33 | REACH STACKER | RS. NO.06 | 40 | 0 | 1 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 720:00 | 0:00 | 0 | 0
34 | REACH STACKER | RS. NO.07 | 40 | 0 | 1 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 720:00 | 0:00 | 0 | 0
33 | REACH STACKER | RS. NO.08 | 40 | 0 | 1 | 248:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4955 | 247.75
36 | REACH STACKER | RS. NO.10 | 40 | 0 | 1 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 720:00 | 0:00 | 0 | 0
34 | REACH STACKER | RS. NO.10 | TON: 40
Rerata Reach Stacker |  |  | %: #REF!; %: #REF!
35 | SIDE LOADER | SL. NO.02 | 8 | 0 | 1 | 195:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1949 | 194.9
36 | SIDE LOADER | SL. NO.03 | 9 | 1 | 0 | 38:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 373 | 37.3
Rerata Side Loader |  |  | %: #REF!; %: #REF!
37 | FORKLIFT TCM 100 Z8 | FL. NO. 01 | 10 | 1 | 0 | 221:00 | #REF! | #REF! | 0:00 | #REF! | 744:00 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1322 | 220.3333
Rerata Forklift |  |  | %: #REF!; %: #REF!
Belawan, 2016
MENEJER TEKNIK
Keterangan :
- | Container Crane No. 07 mulai beroperasi tanggal 3 Agustus 2011
- | Container Crane No. 08 mulai beroperasi tanggal 5 Agustus 2011 | [14 empty] | Belawan, 2014
- | Mobile Harbour Crane No. 01 milik BICT mulai beroperasi tanggal 13 Juli 2011
- | Mobile Harbour Crane No. 02 milik Cab. Tanjung Pinang mulai beroperasi tanggal 18 Juli 2011
- | Rubber Tyred Gantry Crane No. 12 dan 13 mulai beroperasi tanggal 5 Juli 2011
- | Rubber Tyred Gantry Crane No. 14 dan 15 mulai beroperasi tanggal 1 Juli 2011
- | Rubber Tyred Gantry Crane No. 16 mulai beroperasi tanggal 16 Juli 2011
- | Rubber Tyred Gantry Crane No. 17 s.d 21 mulai beroperasi tanggal 24 Januari 2012
- | Side Loader No. 03 mulai beroperasi tanggal 1 Juli 2011
- | Reach Stacker No. 03 s.d 10 mulai beroperasi optimal tanggal 25 September 2011
- | Rubber Tyred Gantry Crame No. 22 mulai beroperasi tanggal 25 Juni 2012 Pukul 16:30 wib
- | Rubber Tyred Gantry Crame No. 23, 24 dan 26 mulai beroperasi tanggal 4 Juli 2012 Pukul 16:00 wib
- | Rubber Tyred Gantry Crame No. 25 mulai beroperasi tanggal 5 Juli 2012 Pukul 10:00 wib | [14 empty] | ANDI HAKIM SYAHPUTRA

## Sheet1 (hidden)
Container Crane No. 02 | 21500
Container Crane No. 03 | 4600
Container Crane No. 05 | 20000
Container Crane No. 06 | 27450
Forklift TCM 10 Ton No. 01 | 1322
Mobile Harbour Crane No. 01 (BICT) | 18500
Mobile Harbour Crane No. 02 (Tj. Pinang) | 16500
Head Truck No. 26 | 940
Head Truck No. 32 | 387
Head Truck No. 34 | 1210
Head Truck No. 40 | 1431
Head Truck No. 42 | 1705
Head Truck No. 44 | 80
Head Truck No. 48 | 1640
Head Truck No. 52 | 1508
Head Truck No. 54 | 1699
Head Truck No. 56 | 1572
Head Truck No. 58 | 440
Head Truck No. 60 | 1095
Head Truck No. 62 | 140
Head Truck No. 64 | 1421
Head Truck No. 66 | 1733
Reach Stacker No. 08 | 4955
Side Loader No. 02 | 1949
Side Loader No. 03 | 373
Rubber Tyred Gantry Crane No. 17 | 7425
Rubber Tyred Gantry Crane No. 18 | 6975
Rubber Tyred Gantry Crane No. 19 | 6300
Rubber Tyred Gantry Crane No. 25 | 4500