## Sheet1
Progress Tindaklanjut Arahan Dewan Komisaris pada Rakomdir 23 Mei 2022
No. | Uraian | Progres Tindak lanjut
A | Bidang Teknik
1 | Usulan investasi mooring dolphin | Usulan investasi pekerjaan mooring dolpin belum diusulkan dalam revisi investasi tahun 2022 karena lebih diprioritaskan pada pekerjaan sesuai dengan temuan dari Konsultan Royal Haskoning.
2 | a. Melakukan evaluasi pemakaian beban puncak, evaluasi penurunan Kapasitas terpasang serta melakukan negosiasi jam minimum pemakaian | Setelah dilakukan evaluasi maka dapat dilakukan penurunan daya dari 10.380 KVA menjadi 8.660 KVA. Namun setelah kami kordinasikan dengan PPK, penurunan daya ini dapat dilakukan setelah selesainya pengambilalihan bisnis PPK oleh PT Legi yang direncanakan pada bulan Juli 2022.
| b. Agar dilakukan diskusi khusus / perhitungan bersama dengan PT PPK terkait tarif listrik PLN +25% | Ø Berdasarkan informasi dari PPK, untuk tambahan 25% dari tarif listrik hal tersebut merupakan fee atas kontrak pemakaian listrik dengan PTP dimana PPK telah berinvestasi dengan membangun gardu dan pengadaan kabel.
Ø Saat ini PPK dalam proses pengurusan IUPTL yang diestimasi butuh waktu sekitar 1 tahun untuk izin yang bersifat sementara dan butuh 2 tahun untuk izin secara permanen.
3 | Agar dilakukan perhitungan berapa cost sedimentasi yang dikeluarkan, dan harus diukur berapa angka sedimentasi per tahun | Ø Biaya yang dikeluarkan untuk pengerukan di kolam Terminal Petikemas Tahap 2 sebesar 7 Milyar per tahun
Ø Laju sedimentasi secara umum di kolam Terminal Petikemas Tahap 2 rata-rata 2,5 m per tahun.
No. | Uraian | Progres Tindak lanjut
B | Bidang Umum
1 | Mengusulkan kepada Manajemen, penambahan struktur Organisasi dibawah Menejer Pengembangan sub Divisi Risiko dan QHSE | Fungsi Risiko dan QHSE sudah dilakukan oleh Divisi Pengembangan dan berada dibawah subDivisi Sistem Manajemen. Kami telah mengusulkan Asisten Menejer Sub Divisi Sistem Manajemen untuk diisi.
2 | Sertifikasi operator agar dibuat pengaturan tersendiri | Sertifikasi Operator sudah disimpan oleh Menejemen Perusahaan
C | Bidang Pengembangan
1 | Laporan Safety agar disiapkan dan dilaporkan setiap bulan, PTP agar concern di safety | Laporan Safety sudah tersedia dan sudah dilaporkan secara rutin kepada SPTP paling lambat tgl 10 setiap bulan
2 | Izin pengoperasian PTP adalah sebagai petikemas internasional, agar dilakukan kajian apakah memungkinkan izin sebagai terminal domestik juga | Pada saat ini terdapat 2 Regulasi yang membuat PTP sebagai terminal Petikemas Internasional. - Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-18/WBC.02/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Penetapan Kawasan di Jalan Raya Pelabuhan Belawan Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan Sumatera Utara sebagai Kawasan Pabean atas nama PT Prima Terminal Petikemas; - SK Otoritas Pelabuhan Nomor: HK.206/5/10/OP.BLW 2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Terminal Petikemas Belawan Fase 2 - Surat Menhub Nomor: PR.302/1/24 PHB 2020 tanggal 23 April 2020 tentang Persetujuan Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Petikemas Belawan Fase 2 (hanya tarif Internasional) Kami telah berkordinasi dengan OP bahwa untuk perubahan status Internasional tidak dapat dilakukan.
D | Bidang Operasi
1 | Agar disampaikan data produktifitas terminal sekitar. | Telah disampaikan data produktifitas terminal sekitar
2 | Agar dapat disimulasikan jika kita mengoperasikan dan mengoptimalkan sekaligus 4 STS untuk 2 kapal yang sandar di dermaga PTP | Ø Dari sisi pemakaian alat STS kondisi siap mendukung kegiatan operasional termasuk apabila untuk kegiatan 2 berth. Saat ini dapat melayani untuk 2 kapal bersamaan apabila panjang kedua kapal tersebut tidak melebihi panjang dermaga.
3 | Temuan Stranas PK terkait pemindahan TPFT di phase 1. Agar dibuat usulan dari Tim Operasional (Diroptek) rencana yang harus dibuat serta langkahnya (Usulan jangka pendek dan usulan jangka panjang) | Sesuai hasil rapat pemaparan TPFT RH 1 kepada Dir Pengelola tgl 15 Juni 2022, ditetapkan area TPK Belawan sebagai TFPT. Usulan lokasi yang dapat dijadikan tempat pemeriksaan fisik terpadu yang berada di lingkungan TPK Belawan adalah blok 5E, 5F dan 5G dengan kapasitas tahunan 37.000 teus.