## PKM
PROGRES RENCANA KERJA MANAJEMEN 2022
NO. | NAMA RKM | OUTPUT | PROGRESS MARET 2022
1. | Pengurusan Izin-izin | 1.Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) | -Sertifikat HPL telah terbit tgl 22 Maret 2021, Serah Terima HPL antara OP dan Pelindo 1 tgl 14 Juni 2021. SHGB diproses setelah dana BPHTB tersedia.
|  | 2.Izin TPS Limbah B3 | -Bangunan TPS telah selesai (Posisi April, surat tanggapan dari KLHK telah terbit tanggal 04 April 2022). PTP sudah berkoordinasi dengan Pelindo Reg 1 dan SPTP, akan diputuskan bersama terkait permohonan perubahan persetujuan lingkungan.
2. | Optimalisasi pengoperasian dermaga dengan penambahan pengguna jasa/perusahaan pelayaran | 1. SLA dan SLG | -PT Bintika Bangun Nusa (Agency RCL) rutin setiap 2 minggu;
|  | 2. Pengoperasian Penuh | -CMA/CGM rutin setiap 2 minggu (Posisi April, Wan Hai rutin setiap 2 minggu);
-MSC rutin setiap 1 minggu.
3. | Kerjasama dengan Mitra Strategis | Kajian Kerjasama | -Sedang dilaksanakan finalisasi Uji Tuntas oleh HO;
-Sedang dilaksanakan finalisasi kajian restrukturisasi saham oleh SH.
4. | Sertifikasi Terminal | Resertifikasi Alat | Surat Perjanjian Pekerjaan pada 11 Februari 2022, sedang dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian (Posisi April sertifikat sementara sudah keluar)
5. | Peningkatan Kompetensi SDM | Kepesertaan dan sertifikat keahlian | -Pelatihan Penanganan Barang Berbahaya sesuai IMO Module (15 s.d. 18 Maret 2022), menunggu penerbitan sertifikat.
-Pelatihan pengadaan barang/jasa (Minggu ke-3 Mei)
6. | Penyelesaian kewajiban eskalasi kepada Vendor | Pelunasan | Eskalasi dilakukan selambat-lambatnya 30 September 2022 atau dengan penerbitan Bank Guarantee sebagai prasyarat penandatanganan AJB saham.

## KPI
KEY PERFORMANCE INDICATOR TAHUN 2022
No | Indikator | Sat. | Target 2022 | Target s.d. Maret | Pol. | Periode Penilaian | Bobot | Realisasi s.d. Maret | % Capaian | Skor KPI
A. NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA | [6 empty] | 44 |  |  | 31.97
Financial | [6 empty] | 16 |  |  | 9.32
1 | EBITDA | Rp Milyar | 221.69 | 43.537 | Maks | Triwulanan | 8 | 27.773 | 63.79 | 5.11
2 | Cash From Operation | Rp Milyar | 266.45 | 32.345 | Maks | Triwulanan | 8 | 17.01 | 52.59 | 4.21
Operasional | [6 empty] | 21 |  |  | 19.15
3 | Container Throughput | Teus | 171557 | 41851 | Maks | Triwulanan | 7 | 29516 | 70.53 | 4.94
4 | B/S/H Gross | B/S/H | 32 | 39.18 | Maks | Triwulanan | 7 | 39.18 | 110 | 7.7
5 | ET/BT Terminal Petikemas | % | 70 | 79 | Maks | Triwulanan | 7 | 73.36 | 92.86 | 6.51
Sosial | [6 empty] | 7 |  |  | 7
6 | Manfaat Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pelabuhan | % | 100 | 50 | Maks | Triwulanan | 7 | 50 | 100 | 7
B. INOVASI BISNIS MODEL | [6 empty] | 14 |  |  | 7
7 | Efisiensi Biaya melalui Pengadaan Terpusat | % | 2.5 | 2.5 | Maks | Semesteran | 7 | 0 | 0 | 0
8 | Unified Key Account Management | % | 100 | 50 | Maks | Semesteran | 7 | 50 | 100 | 7
C. KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI | [6 empty] | 14 |  |  | 3.5
9 | Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Pelabuhan | % | 100 | 50 | Maks | Triwulanan | 7 | 25 | 50 | 3.5
10 | Implementasi Green Technology di Pelabuhan | % | 100 | 50 | Maks | Semesteran | 7 | 0 | 0 | 0
D. PENINGKATAN INVESTASI | [6 empty] | 14 |  |  | 14
11 | Pengembangan Potensi Pelabuhan melalui Kerjasama Usaha | % | 100 | 50 | Maks | Triwulanan | 14 | 50 | 100 | 14
E. PENGEMBANGAN TALENTA | [6 empty] | 14 |  |  | 15.07
12 | Perempuan dalam Nominated Talent | % | 10 | 5 | Maks | Semesteran | 7 | 5.26 | 105.26 | 7.37
13 | Milenial (≤ 42 tahun) dalam Nominated Talent | % | 10 | 5 | Maks | Semesteran | 7 | 15.79 | 110 | 7.7
TOTAL | [6 empty] | 100 |  |  | 71.54