## PKM
PROGRES RENCANA KERJA MANAJEMEN 2022
NO. | NAMA RKM | OUTPUT | PROGRESS S.D. MEI 2022
1. | Pengurusan Izin-izin | 1.Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) | -Sertifikat HPL telah terbit tgl 22 Maret 2021, Serah Terima HPL antara OP dan Pelindo 1 tgl 14 Juni 2021. SHGB diproses setelah dana BPHTB tersedia dan harus dilampirkan perjanjian pemanfaatan lahan antara OP dan PTP terkait pemanfaatan area Fase 2.
|  | 2.Izin TPS Limbah B3 | -Bangunan TPS telah selesai, surat tanggapan dari KLHK telah terbit 04 April 2022. PTP membutuhkan tambahan investasi non fisik (apabila menggunakan konsultan) untuk penyusunan rincian teknis dan proses perubahan persetujuan lingkungan Kawasan Pelabuhan Belawan melalui Regional 1.
2. | Optimalisasi pengoperasian dermaga dengan penambahan pengguna jasa/perusahaan pelayaran | 1. SLA dan SLG | -PT Bintika Bangun Nusa (Agency RCL) rutin setiap 2 minggu;
|  | 2. Pengoperasian Penuh | -CMA/CGM rutin setiap 2 minggu;
-Wan Hai rutin setiap 2 minggu;
-MSC rutin setiap 1 minggu.
-BEN LINE sebulan sekali
-SITC sedang dalam penjajakan.
3. | Kerjasama dengan Mitra Strategis | Kajian Kerjasama | -Sudah dilakukan negosiasi tahap I oleh HO, tahap II akhir Juni 2022 (Rencana tanda tangan Master Agreement tanggal 01 Juli 2022);
-Kajian Kerjasama oleh HO sedang difinalisasi dan sudah direview BPKP.
4. | Sertifikasi Terminal | Resertifikasi Alat | Sertifikat Hubla sudah terbit April 2022 dan Sertifikat Disnaker terbit 02 Juni 2022.
5. | Peningkatan Kompetensi SDM | Kepesertaan | -Pelatihan Penanganan Barang Berbahaya sesuai IMO Module (15 s.d. 18 Maret 2022), sertifikat sementara telah terbit.
|  | dan sertifikat keahlian | -Pelatihan pengadaan barang/jasa (27 Mei s.d. 11 Juni 2022). Sertifikat pelatihan BNSP sedang diproses.
6. | Penyelesaian kewajiban retensi dan eskalasi kepada Vendor | Pelunasan | Eskalasi dilakukan selambat-lambatnya 30 November 2022 atau dengan penerbitan Corporate Guarantee sebagai prasyarat penandatanganan AJB saham.

## KPI
KEY PERFORMANCE INDICATOR TAHUN 2022
No | Indikator | Sat. | Target 2022 | Target s.d. April | Pol. | Periode Penilaian | Bobot | Realisasi s.d. April | % Capaian | Skor KPI
A. NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA | [6 empty] | 44 |  |  | 39.98
Financial | [6 empty] | 16 |  |  | 13.55
1 | EBITDA | Rp Milyar | 221.69 | 58.21 | Maks | Triwulanan | 8 | 38.5 | 66.13 | 4.75
2 | Cash From Operation | Rp Milyar | 266.45 | 43.29 | Maks | Triwulanan | 8 | 24.01 | 55.47 | 8.8
Operasional | [6 empty] | 21 |  |  | 19.42
3 | Container Throughput | Teus | 171557 | 56089 | Maks | Triwulanan | 7 | 42661 | 76.06 | 5.18
4 | B/S/H Gross | B/S/H | 35 | 35 | Maks | Triwulanan | 7 | 49.11 | 140.31 | 7.7
5 | ET/BT Terminal Petikemas | % | 79 | 79 | Maks | Triwulanan | 7 | 74.03 | 93.71 | 6.54
Sosial | [6 empty] | 7 |  |  | 7
6 | Manfaat Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pelabuhan | % | 100 | 50 | Maks | Triwulanan | 7 | 50 | 200 | 7
B. INOVASI BISNIS MODEL | [6 empty] | 14 |  |  | 7
7 | Efisiensi Biaya melalui Pengadaan Terpusat | % | 2.5 | 2.5 | Maks | Semesteran | 7 | 0 | 0 | 0
8 | Unified Key Account Management | % | 100 | 50 | Maks | Semesteran | 7 | 50 | 100 | 7
C. KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI | [6 empty] | 14 |  |  | 3.5
9 | Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Pelabuhan | % | 100 | 50 | Maks | Triwulanan | 7 | 25 | 50 | 3.5
10 | Implementasi Green Technology di Pelabuhan | % | 100 | 50 | Maks | Semesteran | 7 | 0 | 0 | 0
D. PENINGKATAN INVESTASI | [6 empty] | 14 |  |  | 7
11 | Pengembangan Potensi Pelabuhan melalui Kerjasama Usaha | % | 100 | 50 | Maks | Triwulanan | 14 | 25 | 50 | 7
E. PENGEMBANGAN TALENTA | [6 empty] | 14 |  |  | 15.07
12 | Perempuan dalam Nominated Talent | % | 10 | 5 | Maks | Semesteran | 7 | 5.26 | 105.26 | 7.37
13 | Milenial (≤ 42 tahun) dalam Nominated Talent | % | 10 | 5 | Maks | Semesteran | 7 | 15.79 | 421.05 | 7.7
TOTAL | [6 empty] | 100 |  |  | 72.55